

**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 28 декабря 2018 №948

р.п.Таловая

**О Плане мероприятий по**

**реализации Стратегии**

**социально-экономического**

**развития Таловского**

**муниципального района**

**Воронежской области до 2035**

**года**

( в редакции постановлений

от 31.01.2023 №77; 20.12.2023 №686 )

В целях реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C7878A65DC21761A515C86E6E15234543C75FBFC3B507x7kBI) социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области до 2035 года, утвержденной Решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района от 16.11.2018 г. №16 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области до 2035 года», администрация Таловского муниципального района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области до 2035 года (далее План).

2. Ответственным исполнителям и структурным подразделениям администрации муниципального района обеспечить реализацию мероприятий [Плана](consultantplus://offline/ref=F81EE24D8FB67BD92E7C7878A65DC21761A515C86F6312244F43C75FBFC3B5077B30C703190A12B2BCEB57xAkCI).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по экономике Бирюкову Л.И.

Глава муниципального района В.В. Бурдин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержден  постановлением администрации  Таловского муниципального района  От 28 декабря 2018 № 948 |

**План**

**мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Таловского муниципального района**

**Воронежской области до 2035 года**

**1. Стратегические цели и задачи социально-экономического развития**

**Таловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

**Генеральная цель социально–экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области до 2035 года** –рост уровня жизни населения за счет повышения предпринимательской активности, модернизации учреждений социальной сферы и развития культурного туризма.

С**тратегические цели** социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области до 2035 года:

1. создание комфортных условий жизни для населения
2. обеспечение устойчивого развития экономики района
3. создание и развитие туристических и рекреационных зон

Таблица 1

**Система стратегических целей и задач социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели | Стратегическая цель | Код задачи | Задача |
| ***СЦ 1*** *Создание комфортных условий жизни для населения* | | | |
| СЦ 1.1 | Модернизация сфер образования, культуры и здравоохранения | СЗ.1.1.1 | Создание условий для снижения уровня смертности и повышения рождаемости |
| СЗ.1.1.2 | Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг и услуг культурно-досуговой сферы |
| СЦ 1.2 | Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов | СЗ.1.2.1 | Обеспечение поселений современными водопроводными сетями |
| СЗ.1.2.2 | Газификация муниципальных котельных и населения всех поселений |
| СЗ.1.2.3 | Создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры |
| СЗ.1.2.4 | Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет повышения уровня благоустройства территорий |
| СЦ 1.3 | Улучшение экологической ситуации | СЗ.1.3.1 | Создание высокоэффективной системы сбора и очистки сточных вод |
| СЗ.1.3.2 | Организация обновления гидротехнических сооружений |
| СЗ.1.3.3 | Организация эффективной системы сбора и вывоза ТБО |
| ***СЦ 2*** *Обеспечение устойчивого развития экономики района* | | | |
| СЦ 2.1 | Интенсификация производства функционирующих сельскохозяйственных предприятий | СЗ.2.1.1 | Содействие в обеспечении темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции функционирующих предприятий аграрной сферы |
| СЗ.2.1.2 | Организация мероприятий по реконструкции и строительству новых производственных мощностей |
| СЦ 2.2 | Развитие промышленности муниципального образования | СЗ.2.2.1 | Содействие в осуществлении дополнительных инвестиций функционирующих предприятий |
| СЗ.2.2.2 | Стимулирование созданию новых предприятий промышленности |
| СЦ 2.3 | Повышение предпринимательской активности населения | СЗ.2.3.1 | Организация поддержки развитию малого и среднего предпринимательства |
| СЗ.2.3.2 | Организация содействия в создании и эффективной работе партиципаторного бюджетирования |
| СЗ.2.3.3 | Организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда |
| ***СЦ 3*** *Создание и развитие туристических и рекреационных зон* | | | |
| СЦ 3.1 | Разработка конкурентоспособного туристского предложения в области культурного туризма | СЗ.3.1.1 | Сохранение объектов культурного наследия в надлежащем состоянии |
| СЗ.3.1.2 | Содействие в популяризации национальной культуры |
| СЦ 3.2 | Создание привлекательной рекреационной зоны | СЗ.3.2.1 | Поддержка реализации проекта «Разведение маралов» |

**2. Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития**

**Таловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

**и целевые значения стратегических показателей**

Стратегия социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года будет реализована в три этапа:

I этап - 2019−2024 гг.,

II этап - 2025−2030 гг.,

III этап – 2031−2035 гг.

Таблица

Целевые значения стратегических показателей в разрезе этапов реализации стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели | Годы | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2018 (оценка) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **СЦ 1** *Создание комфортных условий жизни для населения* | | | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 1.1** Модернизация сфер образования, культуры и здравоохранения | | | | | | | | | | | |
| 1 | Общий коэффициент естественного прироста (убыли) населения, промиле | -10,64 | -10,49 | -10,4 | -10,36 | -10,36 | -10,35 | -10,34 | -10,31 | -9,97 | -8,8 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам-начальник отдела по образованию; отдел по экономике администрации муниципального района |
| 2 | Общий коэффициент смертности (промилле) | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,61 | 19,6 | 19,58 | 19,55 | 19,53 | 19,35 | 18,96 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам-начальник отдела по образованию; отдел по экономике администрации муниципального района |
| 3 | Общий коэффициент рождаемости (промилле) | 8,97 | 9,13 | 9,28 | 9,38 | 9,42 | 9,51 | 9,58 | 9,59 | 9,92 | 10,14 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам-начальник отдела по образованию; отдел по экономике администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному в общей численности детей данной возрастной группы, % | 34,8 | 40 | 42,3 | 60 | 63 | 67 | 70,2 | 70,3 | 80 | 86 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам-начальник отдела по образованию; МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 5 | Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста | 68,8 | 72,8 | 77 | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 78,5 | 78,6 | 80,8 | 81,4 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 6 | Доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 96,2 | 96,2 | 96,2 | 98 | 98,5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 7 | Расходы консолидированного бюджета на культуру в расчете на одного жителя, тыс. руб. | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,63 | 2,65 | 3,23 | 3,83 | МКУ "Управление по культуре Таловского муниципального района" |
| 8 | Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от общей численности населения районы, % | 788,6 | 736,9 | 750,5 | 764,5 | 812 | 870 | 921,6 | 923,5 | 1055,3 | 1186,6 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам--начальник отдела по образованию; МКУ "Управление по культуре Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | 47,8 | 47,9 | 48 | 48,1 | 48,1 | 48,1 | 48,2 | 48,3 | 49 | 50 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 10 | Доля выпускников муниципальных общеобра-зовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципа-льных общеобразовательных учреждений, % | 2 | 2,1 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 3 | 3,2 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 11 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 81,2 | 81,3 | 81,4 | 81,5 | 81,6 | 81,8 | 82 | 82,1 | 83 | 83,5 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, руб. | 29372 | 29473 | 29472 | 29500 | 29700 | 29800 | 30000 | 30000 | 30000 | 30500 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 13 | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % | 147,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | 134,8 | МКУ "Управление по культуре Таловского муниципального района" |
| 14 | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % | 140,9 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 122,7 | МКУ "Управление по культуре Таловского муниципального района" |
| 15 | Доля муниципальных учреждений культуры, зда-ния которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 4,3 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | МКУ "Управление по культуре Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, % | 84,5 | 87,7 | 88,8 | 89 | 89 | 89 | 89,1 | 89,2 | 90 | 90,2 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 17 | Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, руб. | 1560,7 | 1580,1 | 1599,7 | 1816,4 | 1869,3 | 1901,4 | 1945,7 | 1987,5 | 2186,3 | 2317,4 | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 18 | Доля населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"(ГТО), в общей численности населения, % | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 5 | 5 | 5 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 6 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | Доля оздоровленных детей к общей численности детей школьного возраста в муниципальном образовании, % | 69,8 | 69,8 | 70 | 70,1 | 70,5 | 71 | 72 | 73 | 75 | 80 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 20 | Доля обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, получающих двухразовое горячее питание, в общей численности обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 98,6 | 98,7 | 98,8 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 21 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей сироти детей, оставшихся без попечения родителей, % | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 22 | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества, % от численности молодежи в районе | 67,7 | 68,5 | 69 | 70,2 | 70,9 | 71,4 | 72 | 72,1 | 73,7 | 75,4 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 23 | Отношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, ед. | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Организационный отдел администрации муниципального района |
|  | **СЦ 1.2** Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов | | | | | | | | | | | |
| 25 | Уровень обеспеченности централизованным водоснабжением, % | 77 | 79 | 80 | 82 | 82,5 | 83 | 84 | 84 | 86 | 88 | Заместитель главы администрации- начальник отдела по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 26 | Уровень газификации, % | 87 | 88 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 95 | Заместитель главы администрации- начальник отдела по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 27 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, % | 86 | 84 | 82 | 81 | 80,8 | 80,6 | 80,4 | 79,1 | 72,2 | 65 | Заместитель главы администрации- начальник отдела по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 28 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года,% | 90 | 90,5 | 91 | 91,5 | 91,6 | 91,8 | 92 | 92,1 | 94 | 98 | Заместитель главы администрации- начальник отдела по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 40,5 | 40,8 | 41 | 41,5 | 41,5 | 41,6 | 41,7 | 41,7 | 41,8 | 45,6 | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 30 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв.м. | 30 | 30,1 | 30,2 | 30,4 | 30,4 | 30,5 | 30,6 | 30,8 | 32 | 33 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 31 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | 28,71 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 32 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, кв.м. | 483,7 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 33 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, ед. | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **СЦ 1.3** Улучшение экологической ситуации | | | | | | | | | | | |
| 34 | Индекс физического объема природоохранных расходов, % | 107,6 | 108 | 108 | 109 | 109,5 | 110,2 | 111 | 111,1 | 112 | 113 | Заместитель главы администрации- начальник отдела по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
|  | **СЦ 2** *Обеспечение устойчивого развития экономики района* | | | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 2.1** Интенсификация производства функционирующих сельскохозяйственных предприятий | | | | | | | | | | | |
| 35 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий , % | 110,5 | 112,2 | 116,1 | 117,6 | 120,1 | 122,2 | 123,7 | 124,1 | 144,6 | 167,7 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 36 | Рост объемов производства молока в сельхозпредприятиях и КФХ, к базовому году,% | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | 101,5 | 101,4 | 101,3 | 101,4 | 102,3 | 103,2 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 37 | Рост объемов производства мяса скота и птицы на убой в живом весе в сельхозпредприятиях и КФХ, к базовому году, % | 119,5 | 119,7 | 119,9 | 120 | 120 | 119 | 118,2 | 118,3 | 120,1 | 121,5 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | Объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения, тыс. руб. | 56,16 | 16,8 | 16,9 | 17 | 17,2 | 17,4 | 17,6 | 17,7 | 21,3 | 24,8 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 39 | Обеспеченность бюджета муниципального образования налоговыми и неналоговыми доходами в расчете на 10000 рублей доходов местного бюджета, % | 7,89 | 7,97 | 8,56 | 8,56 | 8,21 | 7,92 | 7,64 | 7,65 | 8,31 | 9,41 | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 40 | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 41 | Количество консультаций предоставленных сельскохозяйственным товаропроизводителям, включая ЛПХ, кол-во консультаций | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| 42 | Доходы консолидированного бюджета от сдачи в аренду имущества и земельных участков, тыс. руб. | 34600 | 31600 | 31642 | 31642 | 31620 | 31610 | 31600 | 31600 | 31600 | 31600 | Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **СЦ 2.2** Развитие промышленности муниципального образования | | | | | | | | | | | |
| 43 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в промышленном производстве, в млн. рублей | 615,3 | 635,6 | 658,4 | 684,1 | 701,1 | 720,3 | 763,8 | 770,1 | 931,1 | 1492,2 | Заместитель главы администрации-начальник отдела по экономике администрации муниципального района |
|  | **СЦ 2.3** Повышение предпринимательской активности населения | | | | | | | | | | | |
| 44 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства на 10000 человек населения, ед. | 283 | 286,5 | 290 | 291 | 294 | 296 | 307 | 308 | 330 | 348 | Заместитель главы администрации-начальник отдела по экономике администрации муниципального района |
| 45 | Объем привлеченных средств путем инициативного бюджетирования на душу населения, тыс. руб. | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,07 | 0,05 | 0,029 | 0,030 | 0,062 | 0,098 | Заместитель главы администрации-начальник отдела по экономике администрации муниципального района |
| 46 | Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Заместитель главы администрации-начальник отдела по экономике администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | **СЦ 3** *Создание и развитие туристических и рекреационных зон* | | | | | | | | | | | |
|  | **СЦ 3.1** Разработка конкурентоспособного туристского предложения в области культурного туризма; **СЦ 3.2** Создание привлекательной рекреационной зоны | | | | | | | | | | | |
| 47 | Посещаемость культурных заведений и мероприятий, тыс. посещений | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 117 | 118 | 119 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам-начальник отдела по образованию; МКУ "Управление по культуре Таловского муниципального района" |

**3.Комплекс мероприятий**

**по реализации стратегии социально-экономического развития**

**Таловского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код стратегической цели и задачи | Мероприятие и ключевые события | Срок реализации (мероприятия, ключевого события) (год, квартал) | | Ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события (количественный или качественный | Источник финансового обеспечения (название муниципальной программы, внебюджетные источники (программы субъектов естественных монополий, иные инвесторы и иные источники финансирования) | Ответственный исполнитель (орган местного самоуправления, инвестор, субъекты естест-венных моно-полий и др.) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **I этап** | **(2019г. – 2024г.)** |  | |  |  |  |
| ***СЦ 1 Создание комфортных условий жизни для населения*** | | | |  |  |  |
| **СЦ 1.1 Модернизация сфер образования, культуры и здравоохранения** | | | | |  |  |
| **СЗ 1.1.1.** | **Создание условий для снижения уровня смертности и повышения рождаемости** | | | | |  |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.1.Строительство Верхнетишанской врачебной амбулаториии | 4 кв. 2022 г. | | Построена врачебная амбулатория на 20 посещений в смену | Областная адресная инвестиционная программа по объектам государственной (областной) собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.2.Строительство ФАП в п. Анохинка (по согласованию с ДЗ ВО ) | 4 кв. 2019 г. | | Построено здание ФАП | Областная адресная инвестиционная программа по объектам государственной (областной) собственности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.3.Приобретение мобильного ФАП | 2 кв. 2019 г. | | Приобретен мобильный ФАП | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.4.Строительство ФАП в с. Александровка, п. Осинки, п. Вознесенский. | 3 кв. 2020 г. | | Построено 3 здания ФАП на 20 посещений в смену | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.5. Строительство ФАП в с. Орловка, п. Утиновка, п. Никольский | 4 кв. 2021г. | | Построено 3 здания ФАП на 20 посещений в смену | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.6.Капитальный ремонт детского отделения Таловской районной больницы | 2020 г. | | Выполнен капитальный ремонт детского отделения | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.7.Капитальный ремонт поликлинического отделения Таловской районной больницы | 2022 г. | | Выполнен капитальный ремонт поликлинического отделения | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.8. Капитальный ремонт поликлинического отделения главного корпуса БУЗ Таловская РБ | 2023 г. | | Выполнен капитальный ремонт терапевтического отделения, отделения первичной специализированной медико-санитарной помощи поликлиники, в том числе стоматологические кабинеты, проведены работы по замене лифта, установке окон в гинекологическом отделении. | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.9.Закупка автомобиля «Лада» | 2023 г. | | Закуплен автомобиль | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.10. Закупка медицинского оборудования | 2023 г. | | Закуплено медицинское оборудование. | Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Воронежской области» | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.11.Строительство ФАП (по согласованию с ДЗ ВО) | 2024 г. | | Построено здание ФАП | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| **СЗ 1.1.2.** | **Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг и услуг культурно-досуговой сферы** | | | |  |  |
| СЗ 1.1.2. | **Мероприятия в сфере образования** |  | |  |  |  |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.1. Текущий ремонт в МКОУ Шанинская СОШ | 4 кв. 2019 г. | | Выполнен текущий ремонт спортивного зала | Муниципальный бюджет, областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Шанинская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.2.Капитальный ремонт в МКОУ Вязовская ООШ | 4 кв. 2019 г. | | Проведена замена оконных блоков в спортивном зале | Муниципальный бюджет, областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Вязовская СОШ |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.3. Капитальный ремонт здания МКОУ ДО Таловская ДЮСШ | 4 кв. 2019 г. | | Проведен капитальный ремонт здания | Областной бюджет, муниципальный бюджет, МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ ДО Таловская ДЮСШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.4. Строительство площадки для сдачи нормативов ГТО в МКОУ ДО Таловская ДЮСШ | 4 кв. 2019 г. | | Построена площадка для сдачи нормативов ГТО | Областной бюджет, муниципальный бюджет, МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ ДО Таловская ДЮСШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.5. Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Высоковская СОШ | 4 кв. 2019 г. | | Проведен капитальный ремонт спортивного зала | Областной бюджет, муниципальный бюджет, МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Высоковская СОШ |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.6. Ремонт коридоров основного корпуса и замена отопления спортзала МКОУ Таловская СОШ | 4 кв. 2019 г. | | Проведен ремонт коридоров основного корпуса и замена отопления спортзала | Муниципальный бюджет, МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.7. Ремонт кровли здания в МКОУ Таловская СОШ | 4 кв. 2019 г. | | Проведен ремонт кровли здания | Муниципальный бюджет, МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.8.Строительство стадиона в р.п.Таловая | 4 кв. 2020 г. | | Завершено строительство стадиона в р.п.Таловая | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.9.Капитальный ремонт актового зала в МКОУ Таловская СОШ | 2020 г. | | Выполнен капитальный ремонт актового зала | Муниципальный бюджет, областной бюджет МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.10. Капитальный ремонт помещения МКОУ Таловская СОШ | 2020 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Муниципальный бюджет, областной бюджет МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.11. Капитальный ремонт фойе корпуса №1 МКОУ Чигольская СОШ им. А.П. Черенкова | 2020 г. | | Выполнен капитальный ремонт фойе корпуса №1 | Муниципальный бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Чигольская СОШ им. А.П. Черенкова |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.12. Ремонт нежилого здания в с. Новая Чигла пл. Революции , д.13 | 2020 г. | | Выполнен капитальный ремонт нежилого здания для проведения спортивных мероприятий | Муниципальный бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Чигольская СОШ им. А.П. Черенкова |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.13. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Новотроицкая СОШ | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Новотроицкая СОШ |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.14. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Александровская СОШ | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Александровская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.15. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Докучаевская СОШ | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Докучаевская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.16. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Казанская СОШ | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Казанская СОШ |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.17. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Еланская СОШ | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Еланская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.18. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Высоковская СОШ | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Высоковская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.19. Капитальный ремонт помещения в МКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черенкова | 2021 г. | | Выполнен капитальный ремонт помещения | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черенкова |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.20. Текущий ремонт помещений 3 корпуса МКОУ Таловская СОШ, расположенной по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, д. 10 | 2021 г. | | Выполнен текущий ремонт помещений 3 корпуса | Областной бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.21. Текущий ремонт помещений 2 корпуса МКОУ Таловская СОШ, расположенной по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.п. Таловая, ул. Советская, д. 139 | 2021 г. | | Выполнен текущий ремонт помещений 2 корпуса | Областной бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.22. Ремонт крыши здания МКОУ Таловская СОШ, расположенного по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.п. Таловая, ул. Садовая, д. 39 (пристройка) | 2021 г. | | Выполнен ремонт крыши здания | Областной бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.23. Ремонт крыши здания МКОУ Таловская СОШ, расположенного по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.п. Таловая, ул. Железнодорожная, 10 | 2021 г. | | Выполнен ремонт крыши здания | Областной бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.24. Ремонт крыши здания МКОУ Таловская СОШ 1 корпус, расположенного по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.п. Таловая, ул. Садовая, д. 39 | 2021 г. | | Выполнен ремонт крыши здания | Областной бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Таловская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.25. Ремонт коридора учебного корпуса №1 МКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черенкова | 2021 г. | | Выполнен ремонт коридора учебного корпуса №1 | Областной бюджет, муниципальный бюджет МП «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района»; МКОУ Чигольская СОШ им. П.А. Черенкова |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.26. Капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Докучаевская СОШ | 2022 г. | | Выполнен капитальный ремонт спортивного зала | Федеральный бюджет, областной бюджет, муниципальный бюджет, МП «Развитие образования» | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Докучаевская СОШ |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.27. Организация летнего отдыха детей школьного возраста | 2019-2024 г. | | Организован ежегодный летний отдых детей школьного возраста | Областной бюджет, муниципальный бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.28. Организация и проведение физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися школ района. | 2019-2024 г. | | Вовлечение 100% учащихся в занятия физкультурой и спортом | МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.29. Устройство ограждения в МКОУ ДО Таловская ДЮСШ | 2022 г. | | Ограждение установлено | МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.30. Строительство детского сада в р.п. Таловая | 2023-2024 г. | | Детский сад в р.п. Таловая построен на 300 мест. | Областной бюджет, муниципальный бюджет. МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.31.Капитальный ремонт здания МКОУ Таловская СОШ | 2023 г. | | Выполнен капитальный ремонт здания МКОУ Таловская СОШ | Областной бюджет, муниципальный бюджет. МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.32.Капитальный ремонт нежилого здания МКОУ ДО Таловская СШ (по адресу с. Новая Чигла) | 2023 г. | | Выполнен капитальный ремонт нежилого здания | Областной бюджет, муниципальный бюджет. МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.33. Благоустройство территории МКОУ Таловская СОШ | 2023 г. | | Выполнено благоустройство территории МКОУ Таловская СОШ | Областной бюджет, муниципальный бюджет. МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | **Мероприятия в сфере культуры** |  | |  |  |  |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.34. Капитальный ремонт кровли Старотишанского СДК | 3 кв. 2019 г. | | Выполнен капитальный ремонт кровли Старотишанского СДК | МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Тишанского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.35. .Ремонт отопительной системы Нижнекаменского СДК | 4 кв. 2019 г. | | Выполнен ремонт отопительной системы Нижнекаменского СДК | Областной бюджет, внебюджетные источники, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Нижнекаменского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.36.Капитальный ремонт Абрамовского СДК | 4 кв. 2023 г. | | Выполнен капитальный ремонт кровли, системы отопления и водопровода Абрамовского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Абрамовского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.37 .Капитальный ремонт Каменно-Степного СДК | 4 кв. 2019 г. | | Выполнены работы по ремонту кровли и помещений Каменно-Степного СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Каменно-Степного сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.38. Проведение строительных работ районного дома культуры | 2020-2021 гг. | | Выполнены работы по строительству дома культуры | Областной бюджет, МП «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Культурно-досуговый центр" Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.39.Приобретение транспорта для внестационарного обслуживания населения | 2020 г. | | Приобретен автоклуб | Областной бюджет, МП «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Культурно-досуговый центр" Таловского муниципального района " |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.40 Улучшение материально-технической базы Таловской ДШИ | 2023 г. | | Приобретены музыкальные инструменты, оборудование, мебель и наглядные пособия | Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» | МКУ «Таловская ДШИ» |
| **СЦ 1.2. Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов** | | | | |  |  |
| **СЗ 1.2.1.** | **Обеспечение поселений современными водопроводными сетями** | | | |  |  |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.1. Участок водопроводной сети для водоснабжения микрорайона "Красное Солнце" в р.п.. Таловая | 4 кв. 2019 г. | | Выполнены работы по строительству водопровода протяженностью 5,2 км | ГП "Водоснабжение и водоотведение ВО", МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.2.Строительство артезианской скважины и водопроводной сети в  п. Участок № 26 | 2021 г.  2022 г. | | Выполнены работы по строительству артезианской скважины и водопровода протяженностью 11,8 км | Областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Шанинского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.3.Реконструкция системы водоснабжения в  п. Новотроицкий | 2019-2020 г. | |  | Федеральный проект «Чистая вода» Областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Александровского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.3.1.Строительство водозаборных сооружений мощностью 296,1 м3/ сутки | 4 кв. 2019 г. | | Построены водозаборные сооружения мощностью 296,1 м3/ сутки | Федеральный проект «Чистая вода» Областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Александровского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.3.2.Реконструкция системы водоснабжения в  п. Новотроицкий | 2020 г. | | Выполнены работы по реконструкции водопровода протяженностью 9,9 км | Федеральный проект «Чистая вода» Областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Александровского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.4.Строительство артезианской скважины и водопровода в  п. Козловский и Новоградский | 2022 г. | | Выполнены работы по строительству артезианской скважины и водопровода протяженностью 9,9 км | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Добринского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.5.Реконструкция системы водоснабжения в п. Осинки | 2021г.  2022 г. | | Проведена реконструкция водопровода протяженностью 2,9 км. | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Абрамовского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.6.Проведение работ по перебуриванию скважины №8 с ликвидационным тампонажем на водозаборе №2 в р.п. Таловая | 2022 г. | | Проведены работы по перебуриванию скважины №8 с ликвидационным тампонажем на водозаборе №2 в р.п. Таловая | Областной бюджет, местный бюджет. МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Таловского г/п |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.7.Проведение работ по перебуриванию водозаборной скважины в п. 2-го участка института им. Докучаева | 2022 г. | | Проведены работы по перебуриванию водозаборной скважины в п. 2-го участка института им. Докучаева | Областной бюджет, местный бюджет МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Каменно-Степного с/п |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.8.Перебуривание скважины в п. Порохово Нижнекаменского сп | 2024 г. | | Выполнено перебуривание скважины в п. Порохово | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Нижнекаменского сп |
| **СЗ 1.2.2.** | **Газификация муниципальных котельных и населения всех поселений** | | |  |  |  |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.1. Строительство блочной котельной для МКОУ Орловской СОШ | 4 кв. 2020 г. | | Построена котельная мощностью 0,3 Гкал/час | ГП "Газификация ВО", МП "Развитие образования" | МКОУ Орловская СОШ |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.2. Строительство блочной котельной для МКОУ Высоковская СОШ и детского сада в п. Высокий | 4 кв. 2019 г. | | Построена котельная мощностью 0,32 Гкал/час | ГП "Газификация ВО", МП "Развитие образования" | МКОУ Высоковская СОШ |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.3. Газоснабжение  п. Участок № 28 Шанинского с.п. | 4 кв. 2022 г. | | Построен газопровод протяженностью 6,3 км. | ГП "Газификация ВО" | Администрация Шанинского сп |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.4. Газификация Новочигольского СДК в с. Новая Чигла | 2020-2021 г. | | Построена котельная мощностью 0,33 Гкал/час | Местный бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Новочигольского сп |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.5. Газоснабжение  п. Покровский | 2024 г. | | Построен газопровод протяженностью 7 км | Областной бюджет | Администрация Вознесенского сп |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.6. Газоснабжение  п. Нижняя Ведуга | 2024 г. | | Построен газопровод протяженностью 3 км. | Областной бюджет | Администрация Александровского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.7. Строительство блочной котельной для Еланской СОШ, ФАПа и детского сада | 2024 г. | | Построена котельная мощностью 0,35 Гкал/час | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Еланская СОШ |
| **СЗ 1.2.3.** | **Создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры** | | | |  |  |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.1. Строительство автомобильной дороги до п. Березовка | 4 кв. 2019 г. | | Построена дорога протяженностью 1,5 км | ГП ВО "Развитие сельского хозяйства , производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | Администрация Нижнекаменского сп |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.2.Ремонт автодорог (тротуаров) в р.п. Таловая | 2019-2024 гг. | | Выполнены работы по ремонту дорог | МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.3.Ремонт автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях муниципального района | 2019-2024 гг. | | Выполнены работы по ремонту дорог | МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрации сельских поселений |
| **СЗ 1.2.4.** | **Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет повышения уровня благоустройства территорий** | | | | |  |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.1.Строительство тротуаров в п. Вознесенский | 3 кв. 2019 г. | | Выполнены работы по строительству тротуара протяженностью 2,2 км. | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП Вознесенского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Вознесенского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.2.Благоустройства парка в с. Новая Чигла | 2021 -2022 гг. | | Выполнены работы по благоустройству парка площадью 2,5 Га | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП Новочигольского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Новочигольского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.3. Проведение работ по освещению населенных пунктов района | 2020-2024 г. | | Выполнены работы по освещению улиц населенных пунктов | МП "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрации поселений |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.4. Выполнение работ по благоустройству центральной площади в р.п. Таловая | 2020 г. | | Выполнены работы по благоустройству центральной площади в р.п. Таловая | МП "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №49, 50, 52, 53, 54, 64 в п. уч. 2 НИИ им. Докучаева | 2021 г. | | Выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов №49, 50, 52, 53, 54, 64 в п. уч. 2 НИИ им. Докучаева | МП Каменно- Степного с/п «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Каменно-Степного сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.6. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Пролетарская д. 182-184; ул. Ворошилова д.1; ул. Советская д. 126; ул. Железнодорожная д5,6. | 2021 г. | | Выполнено благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов: ул. Пролетарская д. 182-184; ул. Ворошилова д.1; ул. Советская д. 126; ул. Железнодорожная д5,6. | МП "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.7. Обеспечение жильем молодых семей | 2019-2024 г. | | Ежегодное оказание государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительство) жилья. | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный. МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество" | отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.8. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 2019-2022 г. | | Ежегодное оказание поддержки в улучшении жилищных условий гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, прожива-ющим в сельской местности | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный. МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.9. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в р.п. Таловая | 2021-2022 г. | | Строительство двух трехэтажных домов для переселения 105 граждан из 3 многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| **СЦ 1.3. Улучшение экологической ситуации** | | | |  |  |  |
| **СЗ 1.3.1.** | **Создание высокоэффективной системы сбора и очистки сточных вод** | | | |  |  |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.1 Строительство канализационных сетей микрорайона "Новый рынок" с прокладкой магистрального канализационного коллектора по пр. Свободы и ул. Советская в р.п. Таловая | 4 кв. 2020 г. | | Выполнены работы по строительству канализационных сетей | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.2 Строительство канализационных сетей в р.п. Таловая, протяженностью 4,9 км | 4 кв. 2021 г. | | Выполнены работы по строительству канализационных сетей | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| **СЗ 1.3.2.** | **Организация обновления гидротехнических сооружений** | | |  |  |  |
| СЗ 1.3.2. | 1.3.2.1Капитальный ремонт ГТС прудов на балке Синявский лог (створ №2,3) | 2021 г. | | Проведена замена донного водопуска, выполнен ремонт тела плотины, снижен риск возникновения ЧС | ГП Воронежской области "Охрана окружающей среды и природные ресурсы", МП Синявского с/п «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Таловского муниципального района, администрация Синявского сп |
| **СЗ 1.3.3.** | **Организация эффективной системы сбора и вывоза ТБО** | | |  |  |  |
| СЗ 1.3.3. | 1.3.3.1.Оборудование контейнерных площадок для сбора ТКО в населенных пунктах | 2022 г.  2023 г. | | Оборудованы контейнерные площадки в населенных пунктах (в том числе для сбора раздельного ТКО) | Областной бюджет, МП поселений района | Администрация Таловского муниципального района, админис-трации поселений Таловского муни-ципального района |
| ***СЦ 2 Обеспечение устойчивого развития экономики района*** | | | |  |  |  |
| **СЦ 2.1 . Интенсификация производства функционирующих сельскохозяйственных предприятий** | | | | | |  |
| **СЗ 2.1.1.** | **Содействие в обеспечении темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции функционирующих предприятий аграрной сферы** | | | | | |
| СЗ 2.1.1. | **2.1.1.Модернизация машино-тракторного парка** | | |  |  |  |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.1.Модернизация машино-тракторного парка СХА "Родина Пятницкого" | 2020-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.2.Модернизация машино-тракторного парка колхоза имени Докучаева | 2020-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | колхоз имени Докучаева, по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.3.Модернизация машино-тракторного парка ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 2020-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.4.Модернизация машино-тракторного парка СХА "Синявская" | 2020-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Синявская", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.5.Модернизация машино-тракторного парка ООО «Заря» | 2021-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника | внебюджетные источники | ООО «Заря», по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.6.Модернизация машино-тракторного парка ЗАО «Надежда» | 2021-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника | внебюджетные источники | ЗАО «Надежда», по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.7.Модернизация машино-тракторного парка колхоз «Колос» | 2021-2023 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника | внебюджетные источники | Колхоз «Колхоз», по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |  |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.8.Модернизация машино-тракторного парка СХА "Родина Пятницкого" | 4 кв. 2024 г. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.9.Модернизация машино-тракторного парка колхоза имени Докучаева | 4 кв. 2024 г. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | колхоз имени Докучаева, по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.10.Модернизация машино-тракторного парка ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 4 кв. 2024 г. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.11.Модернизация машино-тракторного парка СХА "Синявская" | 4 кв. 2024 г. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Синявская", по согласованию |
| **СЗ 2.1.2.** | **Организация мероприятий по реконструкции и строительству новых производственных мощностей** | | | |  |  |
| СЗ 2.1.2. | **2.1.2.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений** | | | |  |  |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.1.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений СХА "Родина Пятницкого" | 4 кв. 2020 г.  4 кв. 2022 г.  4 кв. 2023 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарной фермы, ангара | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.2.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений ЗАО «Надежда» | 4 кв. 2020 г.  4 кв. 2021 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарных ферм, летнего лагеря | внебюджетные источники | ЗАО «Надежда», по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.3.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 4 кв. 2020 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарной фермы, телятников | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.4.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений ООО "Заря" | 4 кв. 2020 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарной фермы, телятников | внебюджетные источники | ООО «Заря», по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.5.Строительство свиноводческих комплексов ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» | 2020-2021 гг. | | Строительство фермы 7 | внебюджетные источники | ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.6.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений СХА "Родина Пятницкого" | 4 кв. 2024 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарной фермы | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.7.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений колхоза имени Докучаева | 4 кв. 2024 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарных ферм, летнего лагеря | внебюджетные источники | колхоз им. Докучаева, по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.8.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 4 кв. 2024 г. | | Проведена реконструкция молочно-товарных ферм | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| **СЦ 2.2. Развитие промышленности муниципального образования** | | | |  |  |  |
| **СЗ 2.2.1.** | **Содействие в осуществлении дополнительных инвестиций функционирующих предприятий** | | | |  |  |
| **СЗ 2.2.1.** | 2.2.1.1.Установка оборудования для производства выдува пластиковых бутылок ПК "Кондитер Таловский" | 1 кв. 2019 г. | | Установлено оборудование для производства выдува пластиковых бутылок. Снижена себестоимость газированной и питьевой воды, снижена отпускная цена на продукцию, а так же увеличен объем производства. | Внебюджетные источники | ПК «Кондитер Таловский», по согласованию |
| **СЗ 2.2.2.** | **Стимулирование созданию новых предприятий промышленности** | | |  |  |  |
| СЗ 2.2.2. | 2.2.2.1.Открытие пекарни в с. Верхняя Тишанка | 2019 г. | | Выполнен монтаж оборудования для производства хлеба и хлебобулочных изделий | Внебюджетные источники | ООО «Хлебный Дворик», по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЦ 2.3. Повышение предпринимательской активности населения** | | | |  |  |  |
| **СЗ 2.3.1.** | **Организация поддержки развитию малого и среднего предпринимательства** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.1. | 2.3.1.1.Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего  предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 4 кв. 2019 г.  4 кв. 2020 г.  4 кв. 2021г.  4 кв. 2022 г.  4 кв. 2023 г.  4 кв. 2024 г. | | Предоставлены субсидии | МП Таловского муниципального района "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| СЗ 2.3.1. | 2.3.1.2.Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсацию потерь в доходах транспортных предприятий (субъектов МСП), возникающих в следствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования | ежеквартально в 2019 г. ежеквартально в 2020 г.  ежеквартально в 2021г.  1 полугодие 2022 г. | | Предоставлены субсидии | МП Таловского муниципального района "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| СЗ 2.3.1. | 2.3.1.3.Предоставление грантов на создание и развитие начинающим фермерам и семейным животноводческим фермам | 3 кв. 2019 г.  3 кв. 2020 г. | | Предоставлены гранты | ГП ВО «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | МКУ "Управление сх Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 2.3.2.** | **Организация содействия в создании и эффективной работе партиципаторного бюджетирования** | | | |  |  |
|  | **2.3.2.1.Реализация общественных инициатив в рамках инициативного бюджетирования** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.1.Замена водонапорной башни в п. Абрамовка | 3 кв. 2019 г. | Выполнены работы по замене водонапорной башни | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и  местного самоуправления", МП МО | Администрация Абрамовского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.2.Установка остановочных павильонов по маршруту движения школьного автобуса | 3 кв. 2019 г. | Установлены остановочные павильоны | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и  местного самоуправления", МП МО | Администрация Тишанского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.3.Строительство тротуара в с. Александровка | 3 кв. 2019 г. | Построен тротуар в с. Александровка по ул. Ленинская, ул. Пятницкого | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и  местного самоуправления", МП МО | Администрация Александровского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.4..Благоустройство парка в с. Синявка | 3 кв. 2020 г. | Выполнены работы по благоустройству парка площадью 1,3 Га | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Синявского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.5..Ремонт и благоустройство памятника погибшим воинам в ВОВ в Каменно-Степном сп | 3 кв. 2020 г. | Выполнены работы по ремонту и благоустройству памятника | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Каменно-Степного сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.6..Замена водонапорной башни в х. Новенький | 3 кв. 2020 г. | Проведена замена водонапороной башни | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Александровского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.7 Устройство тротуарных дорожек по ул. Советская. | 4 кв. 2021г. | Проведено устройство тротуарных дорожек | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Таловского гп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.8 Ремонт ограждения территории ограждения кладбища в п. Михинский | 4 кв. 2021г. | Выполнен ремонт ограждения территории ограждения кладбища в п. Михинский | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Нижнекаменского сп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.9 Благоустройство кладбища в пос. участок №22 | 4 кв. 2021г. | Выполнено благоустройство кладбища в пос. участок №22 | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Шанинского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.10 Замена башни Рожновского в с. Бирюч | 4 кв. 2021г. | Выполнена замена башни Рожновского в с. Бирюч | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Тишанского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.11Обустройство территории прилегающей к памятнику погибших в годы ВОВ по ул. Центральная в с. Орловка | 4 кв. 2022г. | Выполнены работы по обустройству территории прилегающей к памятнику погибших в годы ВОВ по ул. Центральная в с. Орловка | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Орловского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.12 Текущий ремонт водопроводной сети, расположенной по ул. Центральная в п. Коминтерн | 4 кв. 2022 г. | Выполнены работы по текущему ремонту водопроводной сети по ул. Центральная в п. Коминтерн | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Александровское сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.13 Обустройство парка «Лес Победы» в р.п. Таловая | 4 кв. 2022 г. | Выполнены работы по обустройству парка «Лес Победы» в р.п. Таловая | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Таловского гп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.14 Обустройство ул. Советская от дома 136 до 180 в р.п. Таловая | 4 кв. 2022 г. | Выполнены работы по обустройству ул. Советская от дома 136 до 180 в р.п. Таловая | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Таловского гп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.15 Обустройство территории улицы пр. Буденного в р.п. Таловая | 4 кв. 2023 г. | Выполнены работы по обустройству пр. Буденного в. Р.п. Таловая | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Таловского гп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.16 Замена водонапорной башни Рожновского в п. Верхнеозерский | 4 кв. 2023 г. | Выполнены работы по замена водонапорной башни Рожновского в п. Верхнеозерский | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Каменно-Степного сп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.17 Замена Башни Рожновского в п. Центральный Добринского сп | 4 кв. 2024 г. | Выполнены работы по замена водонапорной башни Рожновского в п.Центральный | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Добринского сп |
| СЗ 2.3.2. | 2.3.2.1.18 Ремонт и благоустройство мемориала погибшим воинам в ВОВ, расположенного по ул. Центральная, 123 в с. Вязовка Синявского сп | 4 кв. 2024 г. | Выполнен ремонт и благоустройство мемориала погибшим воинам в ВОВ, располо-женного по ул. Централь-ная, 123 с. Вязовка | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления", МП МО | Администрация Синявского сп |
| СЗ 2.3.2. | **2.3.2.2 Реализация общественных инициатив в рамках ТОС** | 2019-2024 гг. | Поданы заявки на конкурс и выполнены заявленные мероприятия | | ГП ВО "Содействие развитию муниципальных образований и  местного самоуправления", МП МО | Администрации поселений и ТОС |
| **СЗ 2.3.3.** | **Организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.1.Трудоустройство безработных граждан и граждан, ищущих работу. | 2019-2024 гг. | | Трудоустроены безработные граждане и граждане, ищущих работу. | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ТЦЗН «Таловский ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.2.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. | 2019-2024 гг. | | Проведена профориентация , профобучение . Оказано содействие населению в выборе профессий (специальностей), востребованных на рынке труда, повышении профессиональной мобильности, готовности к прохождению профессионального обучения. | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ТЦЗН «Таловский ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.3.Организация профессиональной ориентации безработных и ищущих работу граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | 2019-2024 гг. | | Повышена мотивация к труду безработных граждан. | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ТЦЗН «Таловский ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.4.Организация проведения оплачиваемых общественных работ. | 2019-2024 гг. | | Обеспечена занятость граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также выпускников учреждений СПО, и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ТЦЗН «Таловский ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.5.Организация временного трудоустройства безработных граждан. | 2019-2024 гг. | | Трудоустроены подростки | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ТЦЗН «Таловс-кий ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.6.Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. | 2019-2024 гг. | | Приобретены трудовые навыки несовершеннолетними | ГП ВО «Содействие занятости населения» | ТЦЗН «Таловс-кий ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| ***СЦ 3 Создание и развитие туристических и рекреационных зон*** | | | |  |  |  |
| **СЦ 3.1. Разработка конкурентоспособного туристского предложения в области культурного туризма** | | | | |  |  |
| **СЗ 3.1.1.** | **Сохранение объектов культурного наследия в надлежащем состоянии** | | | |  |  |
| СЗ 3.1.1. | 3.1.1.1.Ремонт братской могилы № 303 в с. Орловка | 4 кв. 2019 г. | | Выполнены работы по ремонту братской могилы | МП "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Орловского сп |
| СЗ 3.1.1. | 3.1.1.2.Проведение текущего ремонта памятников, мемориалов и воинских захоронений в поселениях района | 2019-2024 гг. | | Проведен ремонт памятников, мемориалов и воинских захоронений в поселениях района | МП сельских поселений | Администрации сельских поселений |
| **СЗ 3.1.2.** | **Содействие в популяризации национальной культуры** | | |  |  |  |
| СЗ 3.1.2. | 3.1.2.1.Ремонт зала природы Таловского районного историко-краеведческого музея | 4 кв. 2019 г. | | Проведен ремонт зала природы | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Таловский районный истори-ко-краеведческий музей" |
| СЗ 3.1.2. | 3.1.2.2.Издание книги по раскопкам в с. Новая Чигла | 2021 г. | | Издана книга по раскопкам | МП "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Новочигольского сп |
| СЗ 3.1.2. | 3.1.2.3.Оснащение и приобретение специального оборудования для организации доступа инвалидов в МКУ «ТРИКМ» | 2 кв. 2023 г. | | Приобретено специальное оборудование для организации доступа инвалидов в МКУ «ТРИКМ» | ГПВО «Доступная среда»; МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма». Областной бюджет, местный бюджет | МКУ "Таловский районный истори-ко-краеведческий музей" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 3.1.2. | 3.1.2.4. Организация и проведение Всероссийского фестиваля народной песни музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого» в с Александровка Таловского района. | 2022 г.  2024 г. | | В с. Александровка Таловского района организован и проведен Всероссийский фестиваль народной песни музыки и танца «На родине М.Е. Пятницкого». | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района» |
| **СЦ 3.2. Создание привлекательной рекреационной зоны** | | | |  |  |  |
| **СЗ 3.2.1.** | **Поддержка реализации проекта «Разведение маралов»** | | | |  |  |
| СЗ 3.2.1. | 3.2.1.1.Строительство подъезда к Мараловой ферме КФХ Кокиной В.П., с В-Тишанка, ул. Революции | 4 кв. 2019 г. | | Построен подъезд к Мараловой ферме | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района, глава КФК Кокина В.П. |
| **СЦ** | **Рост уровня жизни населения за счет повышения предпринимательской активности, модернизации учреждений социальной сферы и развития культурного туризма.** | | | | | |
| **Общесистемные мероприятия** | |  | |  |  |  |
|  | 1. Разработка прогноза социально-экономического развития Таловского муниципального района | 2019-2024 гг. | | Прогноз разработан и согласован с ДЭР | МП Таловского муниципального района: "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района и структурные подразделения администрации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | 2. Разработка и корректировка муниципальных программ, обеспечивающих реализацию стратегии | 2019-2024гг. | | Проведена разработка и корректировка программ | МП Таловского муниципального района : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения |
|  | 3. Проведение мониторинга и контроля Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района | 2019-2024 гг. | | Ежегодное проведение мониторинга Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района | МП Таловского муниципального района : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения, администрации поселений района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | 4. Проведение консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам предоставления кредитов, грантов, субсидий, по ведению сельскохозяйственной деятельности | 2019-2024 гг. | | Постоянно | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| **II этап** | **(2025 г. – 2030г.)** |  | |  |  |  |
| ***СЦ 1 Создание комфортных условий жизни для населения*** | | | |  |  |  |
| **СЦ 1.1 Модернизация сфер образования, культуры и здравоохранения** | | | | |  |  |
| **СЗ 1.1.1.** | **Создание условий для снижения уровня смертности и повышения рождаемости** | | | | |  |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.1. Капитальный ремонт ФАПов БУЗ ВО "Таловская РБ" с оснащением оборудованием, включая ПИР (п. Казанка) | 2028 г. | | Выполнен капитальный ремонт ФАП. | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.2. Строительство Чигольской врачебной амбулатории с оснащением оборудованием, включая ПИР | 2028 г. | | Построена Чигольская врачебная амбулатория с оснащением оборудованием | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.3. Капитальный ремонт главного корпуса БУЗ ВО "Таловская РБ", включая ПИР | 2025-2028 гг. | | Выполнен капитальный ремонт главного корпуса БУЗ ВО "Таловская РБ" | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.4. Капитальный ремонт кровли и фасада корпуса № 2 БУЗ ВО "Таловская РБ", включая ПИР | 2026 г. | | Выполнен капитальный ремонт кровли и фасада корпуса № 2 БУЗ ВО "Таловская РБ | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.5. Капитальный ремонт прачечной, включая ПИР | 2028 г. | | Выполнен капитальный ремонт прачечной | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.6. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций подразделений БУЗ ВО "Таловская РБ" отделение СМП, патологоанатомическое отделение, больничная аптека с оснащением оборудованием | 2026 г. | | Приобретен и выполнен монтаж быстровозво-димых модульных конструкций подразде-лений БУЗ ВО "Таловская РБ" отделение СМП, патологоанатомическое отделение, больничная аптека с оснащением оборудованием | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.7. Приобретение и монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов с оснащением оборудованием: |  | |  |  |  |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.7.1. С. Абрамовка , п. Высокий, с. Бирюч, п. Новотроицкий | 2025 г. | | Приобретен и выполнен монтаж быстровозво-димых модульных конс-трукций фельдшерско-акушерских пунктов с оснащением оборудованием | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.7.2. п. Терехово, п. 1 Шанино уч.4, п. Вознесенский, п. Коминтерн | 2026 г. | | Приобретен и выполнен монтаж быстровозво-димых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов с оснащением оборудованием | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.7.3. п. Верхнеозерский, п. Еланка, п. Вязовка, п. Шанино уч.12 | 2027 г. | | Приобретен и выполнен монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов с оснащением оборудованием | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.7.4. с. Синявка, п. Шанино уч. 26 | 2029 г. | | Приобретен и выполнен монтаж быстровозводимых модульных конструкций фельдшерско-акушерских пунктов с оснащением оборудованием | Федеральный бюджет | БУЗ Таловская РБ, по согласованию |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.8. Капитальный ремонт КУВО "УСЗН Таловского района" | 2027 г. | | Выполнен капитальный ремонт здания | ГП РФ «Социальная поддержка граждан» | КУВО "УСЗН Таловского района", по согласованию |
| **СЗ 1.1.2.** | **Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг и услуг культурно-досуговой сферы** | | | | |  |
|  | **Мероприятия в сфере образования** |  | |  |  |  |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.1. Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений района | 2025-2030 гг. | | Проведен капитальный ремонт учреждений образования. | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.2. Капитальный ремонт здания МКОУ Каменностепная СОШ им. А.И.Иванова | 2026 г. | | Выполнен капитальный ремонт здания МКОУ Каменностепная СОШ им. А.И.Иванова | ГП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.3. Капитальный ремонт 2 корпуса здания МКОУ Таловская СОШ | 2027 г. | | Выполнен капитальный ремонт (2 корпуса) здания МКОУ Таловская СОШ | ГП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.4. Строительство бассейна в р.п.Таловая | 2029-2030 гг. | | Построен бассейн | ГП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.5. Организация летнего отдыха детей школьного возраста | 2025-2030 гг. | | Организован ежегодный летний отдых детей школьного возраста | МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.6.Организация и проведение физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися школ района. | 2025-2030 гг. | | Вовлечение 100% учащихся в занятия физкультурой и спортом | МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | **Капитальный ремонт учреждений культуры Таловского района** | | |  |  |  |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.7.Капитальный ремонт Новотроицкого СДК | 2026 г. | | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, системы водо-провода и канализации, отделка внутренних поме-щений Новотроицкого СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Александровского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.8.Капитальный ремонт Нижнекаменского СДК | 2029 г. | | Выполнены работы по капитальному ремонту помещений, замена оконных и дверных блоков Нижнекаменского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Нижнекаменского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.9.Капитальный ремонт 2-Шанинского СДК | 2029 г. | | Выполнены работы по капитальному 2-Шанинского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Шанинского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.10.Капитальный ремонт Верхнетишанского СДК | 2029 г. | | Выполнены работы по капитальному ремонту Верхнетишанского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Тишанского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.11.Капитальный ремонт Вознесенского СДК | 2029 г. | | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, фасада, системы отопления, замена оконных и дверных блоков, отделка внутренних помещений Вознесенского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Вознесенского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.12. Капитальный ремонт здания Александровского сельского Дома культуры | 2025 г. | | Выполнен ремонт кровли и фасада Александровского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Александровского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.13.Капитальный ремонт Старотишанского СДК | 2028 г. | | Выполнен ремонт кровли и внутренняя отделка помещений Старотишанского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Тишанского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.14.Капитальный ремонт Синявского СДК | 2027 г. | | Выполнены работы по капитальному ремонту кровли, системы отопления, водопровода и канализации и внутренняя отделка помещений Синявского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Синявского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.15.Ремонт Михинского СДК | 2027 г. | | Выполнены работы по ремонту кровли, фасада, замена оконных блоков и внутренняя отделка помещений Михинского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Каменно-Степного сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.16.Строительство Высоковского сельского Дома культуры в п.Высокий Таловского района Воронежской области | 2029 г. | | Построен Высоковский сельский Дом культуры | ГП "Развитие культуры", "Комплексное развитие сельских территорий" | администрация Каменно-Степного сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.17.Реконструкция здания детского сада № 5 р.п.Таловая под МКУ ДО "Таловская ДШИ" | 2027 г. | | Выполнена реконструкция здания детского сада № 5 под МКУ ДО "Таловская ДШИ | ГП "Развитие культуры", "Комплексное развитие сельских территорий" | МКУ ДО "Таловская ДШИ" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.18.Капитальный ремонт здания МКУ "Таловская межпоселенческая центральная библиотека имени Е.П. Дубровина" | 2027 г. | | Капитальный ремонт здания библиотеки | ГП "Развитие культуры", "Комплексное развитие сельских территорий" | МКУ "Таловская межпоселенческая центральная библиотека имени Е.П. Дубровина" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.19.Капитальный ремонт здания МКУ "Таловский районный историко-краеведческий музей" | 2026 г. | | Выполнен капитальный ремонт здания музея | ГП "Развитие культуры", "Комплексное развитие сельских территорий" | МКУ "Таловский районный историко-краеведческий музей" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.20. Капитальный ремонт Новочигольского СДК | 2027 г. | | Выполнены работы по ремонту фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонт системы отопления Новочигольского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Новочигольского сп |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.21. Капитальный ремонт 1-Шанинского СДК | 2028 г. | | Выполнены работы по капитальному ремонту фасада, внутренняя отделка помещений 1-Шанинского СДК | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | администрация Шанинского сп |
| **СЦ 1.2. Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов** | | | | |  |  |
| **СЗ 1.2.1.** | **Обеспечение поселений современными водопроводными сетями** | | | |  |  |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.1.Водоснабжение  п. Абрамовка | 2025 г. | | Выполнены работы по ремонту водопровода протяженностью 9 км и водозаборных сооружений | Областной бюджет, МП Абрамовского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Абрамовского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.2.Водоснабжение п. Еланка | 2025 г. | | Выполнены работы по ремонту водопроводы протяженностью 5,5 км и водозаборных сооружений | Областной бюджет, МП Абрамовского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Абрамовского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.3. Водоснабжение  с. Александровка | 2026 г. | | Выполнение работ по строительству водопроводных сетей протяженностью 5 км и водозаборные сооружения | Областной бюджет, МП Александровского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Александровского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.4. Водоснабжение  п. Вознесенский | 2026 г. | | Выполнены работы по строительству водопровода протяженностью 5 км | Областной бюджет, МП Вознесенского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Вознесенского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.5. Водоснабжение п. Казанка | 2027 г. | | Выполнены работы по строительству водопроводных сетей протяженностью 3,5 км. сетей и водозаборных сооружений | Областной бюджет, МП Александровского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Александровского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.6. Водоснабжение с. Вязовка | 2027 г. | | Выполнены работы по строительству водопровода протяженностью 4 км. сетей и водозаборных сооружений | Областной бюджет, МП Синявского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Синявского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.7. Реконструкция 7,7 км. системы центрального водоснабжения в р.п.Таловая | 2027 г. | | Проведена реконструкция | ГП Воронежской области  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.8. Строительство водозаборных сооружений и водопроводных сетей по улицам: Рабочая, Рабкоповская, Победы, Жукова, Мира, Малодворянская, Новая, Центральная, Трудовая, Дружбы, Обсерваторская в п. 2-го участка института им.Докучаева и п.3-го участка института им. Докучаева Каменно-Степного сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | 2027-2028 гг. | | Построены водозаборные сооружения и водопроводные сети по улицам: Рабочая, Рабкоповская, Победы, Жукова, Мира, Малодворянская, Новая, Центральная, Трудовая, Дружбы, Обсерваторская в п. 2-го участка института им.Докучаева и п.3-го участка института им. Докучаева | ГП Воронежской области  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области" | Администрация Каменно-Степного сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.9.Водоснабжение в  с. Никольское | 2026 г. | | Проведена реконструкция водопровода протяженностью 11 км. | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Новочигольского сп |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.10.Водоснабжение в с. Новая Чигла | 2026 г. | | Проведена реконструкция и строительство водопровода протяженностью 26 км, выполнено строительство водозаборных сооружений | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Новочигольского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.11.Водоснабжение в  с. Орловка | 2027 г. | | Построен водопровод протяженностью 7 км. | Областной бюджет, МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Орловского сп |
| **СЗ 1.2.2.** | **Газификация муниципальных котельных и населения всех поселений** | | |  |  |  |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.1.Строительство блочной котельной для МКОУ Советская СОШ | 2025 г. | | Построена газовая котельная мощностью 0,3 Гкал/час | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Советская СОШ |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.2.Строительство блочной котельной для МКОУ Тереховская СОШ | 2026 г. | | Построена газовая котельная мощностью 0,3 Гкал/час | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Тереховская СОШ |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.3.Строительство блочно-модульной газовой котельной в рп. Таловая, ул. Кирова, 4а (для отопления МКОУ д/с № 3 и МКД) | 2027 г. | | Построена блочно-модульная газовая котельная | ГП ВО  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области". | Администрация Таловского г/п |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.4. Газоснабжение  п. Манидинский | 4 кв. 2025 г. | | Построен газопровод протяженностью 5 км | ГП "Газификация ВО", | Администрация Александровского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.5. Газоснабжение п. Еланка | 2025 г. | | Построен газопровод протяженностью 5 км. | Областной бюджет | Администрация Синявское сп |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.6. Строительство блочной котельной для Никольской СОШ | 2025 г. | | Построена котельная мощностью 0,3 Гкал/час | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Никольская СОШ |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.7. Строительство блочной котельной для Димитровской ООШ и детского сада | 2026 г. | | Построена котельная мощностью 0,3 Гкал/час | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Димитровская ООШ |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.8. Строительство блочной котельной для МКОУ Вязовская СОШ | 2026 г. | | Построена котельная мощностью 0,3 Гкал/час | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района"; МКОУ Вязовская СОШ |
| **СЗ 1.2.3.** | **Создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры** | | | |  |  |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Таловского городского поселения | 2025 г. | | Проведен ремонт дорог | ГП ВО "Развитие транспортной системы". МП «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения» | Администрация Таловского гп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.2.Ремонт автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях муниципального района | 2025-2030 г. | | Проведен ремонт дорог | МП МО | Администрации сельских поселений |
| **СЗ 1.2.4.** | **Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет повышения уровня благоустройства территорий** | | | | |  |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.1.Благоустройство сквера в с. Бирюч | 2025 г. | | Благоустроена территория площадью 1,2 Га | Областной бюджет, МП Александровского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Александровского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.2.Строительство тротуаров в с. Бирюч | 2026 г. | | Построен тротуар протяженностью 1,5 км | Областной бюджет, МП Тишанского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Тишанского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.3.Благоустройства сквера в с. Вязовка | 2027 г. | | Благоустроена территория площадью 0,8 Га | Областной бюджет, МП Синявского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Синявского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.4.Строительство тротуаров в с. Синявка | 2025 г. | | Выполнены работы по строительству тротуара протяженностью 2,5 км. | Областной бюджет, МП Синявского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Синявского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.5.Благоустройство парка в п. Вознесенский | 2025 г. | | Выполнены работы по благоустройству территории площадью 1,8 га | Областной бюджет, МП Вознесенского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Вознесенского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.6.Благоустройство парка в с. Никольское | 2026 г. | | Выполнены работы по благоустройству территории площадью 1,5 Га | Областной бюджет, МП Новочигольского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Новочигольского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.7.Строительство тротуаров в с. Никольское | 2026 г. | | Выполнены работы по строительству тротуара протяженностью 2,5 км. | Областной бюджет, МП Новочигольского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Новочигольского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.8.Благоустройство сквера в п. Еланка | 2026 г. | | Выполнены работы по благоустройству территории площадью 0,8 Га | Областной бюджет, МП Абрамовского сп "«Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Абрамовского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.9.Строительство тротуаров в п. Еланка | 2026 г. | | Выполнены работы по строительству тротуара протяженностью 2,0 км. | Областной бюджет, МП Абрамовского сп «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения» | Администрация Абрамовского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.10.Строительство тротуаров в с. Вязовка | 2028 г. | | Построен тротуар протяженностью 1,5 км | Областной бюджет, МП Синявского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Синявского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.11.Благоустройство сквера в п. Участок № 26 | 2029 г. | | Благоустроена территория площадью 1,2 Га | Областной бюджет, МП Шанинского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Шанинского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.12.Благоустройство сквера в п. Участок № 4 | 2030 г. | | Благоустроена территория площадью 0,9 Га | Областной бюджет, МП Шанинского с/п "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие сельского поселения" | Администрация Шанинского сп |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.13. Проведение работ по освещению населенных пунктов района | 2025-2030 г. | | Выполнены работы по освещению улиц населенных пунктов | МП МО | администрации поселений |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.14. Обеспечение жильем молодых семей | 2025-2030 г. | | Ежегодное оказание государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительство) жилья. | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", | отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.15. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 2025-2030 г. | | Ежегодное оказание поддержки в улучшении жилищных условий гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» ; отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| **СЦ 1.3. Улучшение экологической ситуации** | |  | |  |  |  |
| **СЗ 1.3.1.** | **Создание высокоэффективной системы сбора и очистки сточных вод** | | | |  |  |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.1. Строительство канализационных сетей в р.п.Таловая | 2029 г. | | Построена наружная канализация в р.п. Таловая | МП "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения" | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.2. Реконструкция головной канализационной насосной станции в р.п. Таловая | 2028 г. | | Проведена реконструкция головной канализационной насосной станции | ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Администрация Таловского гп |
| 1 | 2 | 3 | | 24 | 5 | 6 |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.3. Реконструкция очистных сооружений в р.п.Таловая | 2028 г. | | Проведена реконструкция очистных сооружений | ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.4. Реконструкция очистных сооружений в п. 2-го участка института им. Докучаева, включая ПИРы | 2027-2028 | | Проведена реконструкция очистных сооружений | ГП ВО «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области» | Администрация Каменно-Степного сп |
| **СЗ 1.3.2.** | **1.3.2. Организация обновления гидротехнических сооружений** | | |  |  |  |
| **СЗ 1.3.2.** | 1.3.2.1.Ремонт ГТС в поселениях | 2025-2030 г. | | Проведены работы по ремонту ГТС | Областной бюджет , МП МО | администрации сельских поселений Таловского муниципального района |
| **СЗ 1.3.3.** | **Организация эффективной системы сбора и вывоза ТБО** | | |  |  |  |
| СЗ 1.3.3. | 1.3.3.1.Ликвидация санкционированных свалок на территории сельских поселений и рекультивация земель под ними | 2025-2030 г. | | Ликвидированы санкционированные свалки, выполнены работы по рекультивации земель | Областной бюджет, внебюджетные источники | Региональный оператор по обращению с ТКО |
| ***СЦ 2 Обеспечение устойчивого развития экономики района*** | | | |  |  |  |
| **СЦ 2.1 . Интенсификация производства функционирующих сельскохозяйственных предприятий** | | | | | |  |
| СЗ 2.1.1. | **Содействие в обеспечении темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции функционирующих предприятий аграрной сферы** | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.1.1. | **2.1.1.Модернизация машино-тракторного парка** | 2025-2030 гг. | |  |  |  |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.1.Модернизация машино-тракторного парка СХА "Родина Пятницкого" | 2025-2030 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.2.Модернизация машино-тракторного парка колхоза имени Докучаева | 2025-2030 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | колхоз имени Докучаева, по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.3. Модернизация машино-тракторного парка ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 2025-2030 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.4. Модернизация машино-тракторного парка СХА "Синявская" | 2025-2030 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Синявская", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.5. Строительство свиноводческого комплекса | 2025-2026 гг. | | Построен свиноводческий комплекс мощностью 16.2 тыс. тонн свинины в живом весе в год | внебюджетные источники | ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 2.1.2.** | **Организация мероприятий по реконструкции и строительству новых производственных мощностей** | | | |  |  |
| СЗ 2.1.2. | **2.1.2. Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений** | | | |  |  |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.1.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений СХА "Родина Пятницкого" | 2025-2030 гг. | | Проведена реконструкция молочно-товарных ферм, летнего лагеря | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.2. Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений колхоза имени Докучаева | 2025-2030 гг. | | Проведена реконструкция сушилки | внебюджетные источники | колхоз имени Докучаева, по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.3. Реконструкция и строительство производственных помещений ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 2025-2030 гг. | | Установлены зерносушилки, ЗАВ-40 | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.4. Реконструкция и строительство производственных помещений СХА "Синявская" | 2025-2030 гг. | | Проведена реконструкция помещений | внебюджетные источники | СХА "Синявская", по согласованию |
| **СЦ 2.2. Развитие промышленности муниципального образования** | | | |  |  |  |
| **СЗ 2.2.1.** | **Содействие в осуществлении дополнительных инвестиций функционирующих предприятий** | | | | |  |
| СЗ 2.2.1. | 2.2.1.1.Реконструкция и модернизация действующих предприятий | 2025-2030 гг. | |  | внебюджетные источники | Предприятия района по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 2.2.2.** | **Стимулирование созданию новых предприятий промышленности** | | |  |  |  |
| СЗ 2.2.2. | 2.2.2.1.Формирование и предоставление земельных участков с инфраструктурой для потенциальных инвесторов в сфере промышленности | 2025-2030 гг. | | сформированы и предоставлены земельные участки потенциальным инвесторам | МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| **СЦ 2.3. Повышение предпринимательской активности населения** | | | |  |  |  |
| **СЗ 2.3.1.** | **Организация поддержки развитию малого и среднего предпринимательства** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.1. | 2.3.1.1.Предоставление субсидий и грантов субъектам МСП | 2025-2030 гг. | | Предоставлены субсидии и гранты субъектам МСП | Местный бюджет. МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| **СЗ 2.3.2.** | **Организация содействия в создании и эффективной работе пар-тиципаторного бюджетирования** | | | |  |  |
|  | **2.3.2.1.Реализация общественных инициатив в рамках инициативного бюджетирования** | 2025-2030 гг. | | Поданы заявки и выполнены заявленные мероприятия | Областной бюджет, МП МО, внебюджетные источники | Администрации поселений Таловского муниципального района |
|  | **2.3.2.2 Реализация общественных инициатив в рамках ТОС** | 2025-2030 гг. | | Поданы заявки и выполнены заявленные мероприятия | Областной бюджет, внебюджетные источники | Администрации поселений и ТОС Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 2.3.3.** | **Организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.1.Организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда | 2025-2030 гг. | | Постоянное трудоустройство безработных граждан и граждан, ищущих работу. Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также выпускников учреждений СПО, и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. | Областной бюджет | ТЦЗН «Таловский ГКУ ВО «Воронежский областной центр занятости населения», по согласованию |
| ***СЦ 3 Создание и развитие туристических и рекреационных зон*** | | | |  |  |  |
| **СЦ 3.1. Разработка конкурентоспособного туристского предложения в области культурного туризма** | | | | | |  |
| **СЗ 3.1.1.** | **Сохранение объектов культурного наследия в надлежащем состоянии** | | | |  |  |
| СЗ 3.1.1. | 3.1.1.1.Проведение текущего ремонта памятников, мемориалов и воинских захоронений в поселениях района | 2025-2030 гг. | | Проведен ремонт памятников, мемориалов и воинских захоронений в поселениях района | МП сельских поселений | Администрации сельских поселений |
| **СЗ 3.1.2.** | **Содействие в популяризации национальной культуры** | | |  |  |  |
| СЗ 3.1.2. | 3.1.2.1.Создание новых экспозиций и обновление действующих в Таловском районном историко-краеведческом музее | 2025-2030 гг. | | Созданы новые экспозиции в музее | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Таловский районный историко-краеведческий музей" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЦ 3.2. Создание привлекательной рекреационной зоны** | |  | |  |  |  |
| **СЗ 3.2.1.** | **Поддержка реализации проекта «Разведение маралов»** | | |  |  |  |
| СЗ 3.2.1. | 3.2.1.1.Разработка туристического маршрута с целью продвижения Тишанского туристическо-оздоровительного комплекса на базе Мараловой фермы | 2025-2030 гг. | | Разработан туристический маршрут | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Таловский районный историко-краеведческий музей" |
| **СЦ** | **Рост уровня жизни населения за счет повышения предпринимательской активности, модернизации учреждений социальной сферы и развития культурного туризма.** | | | | | |
| **Общесистемные мероприятия** | |  | |  |  |  |
|  | 1. Разработка прогноза социально-экономического развития Таловского муниципального района | 2025-2030 гг. | | Прогноз разработан и согласован с ДЭР | МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района и структурные подразделения администрации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | 2. Разработка и корректировка муниципальных программ, обеспечивающих реализацию стратегии | 2025-2030 гг. | | Проведена разработка и корректировка программ | МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения |
|  | 3. Проведение мониторинга и контроля Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района | 2025-2030 гг. | | Ежегодное проведение мониторинга Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района | МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения, администрации поселений района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | 4. Проведение консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам предоставления кредитов, грантов, субсидий, по ведению сельскохозяйственной деятельности | 2025-2030 гг. | | Постоянно | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| **III этап** | **(2031 г. – 2035г.)** |  | |  |  |  |
| **СЦ 1 Создание комфортных условий жизни для населения** | | | | | | |
| **СЦ 1.1 Модернизация сфер образования, культуры и здравоохранения** | | | | |  |  |
| **СЗ 1.1.1.** | **Создание условий для снижения уровня смертности и повышения рождае-мости** | | | | |  |
| СЗ 1.1.1. | 1.1.1.1.Строительство ФАП (по согласованию с ДЗ ВО) | 2031-2035 гг. | | Построено здание ФАП | Областной бюджет | БУЗ Таловская РБ по согласованию |
| **СЗ 1.1.2.** | **Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг и услуг культурно-досуговой сферы** | | | |  |  |
|  | **Мероприятия в сфере образования** |  | |  |  |  |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.1.Капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений | 2031-2035 гг. | | Проведен ремонт образовательных учреждений | Областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.2. Организация летнего отдыха детей школьного возраста | 2031-2035 гг. | | Организован ежегодный летний отдых детей школьного возраста | Федеральный бюджет, областной бюджет, МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.3.Организация и проведение физкультурно- оздоровительной и спортивно-массовой работы с учащимися школ района | 2031-2035 гг. | | Вовлечение 100% учащихся в занятия физкультурой и спортом | МП "Развитие образования" | МКУ "Центр развития образования Таловского муниципального района" |
| СЗ 1.1.2. | **Мероприятия в сфере культуры** |  | |  |  |  |
| СЗ 1.1.2. | 1.1.2.4.Капитальный и текущий ремонт учреждений культуры | 2031-2035 гг. | | Поведен ремонт | Областной бюджет, МП МО | администрации поселения Таловского муниципального района |
| **СЦ 1.2. Развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов** | | | | |  |  |
| **СЗ 1.2.1.** | **Обеспечение поселений современными водопроводными сетями** | | | |  |  |
| СЗ 1.2.1. | 1.2.1.1.Реконструкция действующих и строительство новых водопроводных сетей в поселениях района | 2031-2035 гг. | | Проведено строительство и реконструкция водопроводных сетей | Областной бюджет, МП МО | администрации поселений Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 1.2.2.** | **Газификация муниципальных котельных и населения всех поселений** | | |  |  |  |
| СЗ 1.2.2. | 1.2.2.1. Строительство газовых котельных в поселениях района | 2031-2035 гг. | | Выполнено строительство газовых котельных | Областной бюджет, МП МО | администрации поселения Таловского муниципального района |
| **СЗ 1.2.3.** | **Создание комфортной и безопасной транспортной инфраструктуры** | | | |  |  |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.1.Ремонт автодорог (тротуаров) в р.п. Таловая | 2031-2035 гг. | | Выполнен ремонт дорог | МП "Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского городского поселения" | Администрация Таловского гп |
| СЗ 1.2.3. | 1.2.3.2.Ремонт автомобильных дорог местного значения в сельских поселениях муниципального района | 2031-2035 гг. | | Выполнен ремонт дорог | МП МО | Администрации сп |
| **СЗ 1.2.4.** | **Создание благоприятных условий жизнедеятельности за счет повышения уровня благоустройства территорий** | | | | |  |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.1.Благоустройство сквера в с. Нижняя Каменка | 2031 г. | | Проведено благоустройство сквера | Областной бюджет, МП МО | администрация Нижнекаменского сп |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.2 Проведение работ по освещению населенных пунктов района | 2031-2035 гг. | | Выполнены работы по освещению улиц населенных пунктов | МП МО | администрации поселений Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.3 Обеспечение жильем молодых семей | 2031-2035 гг. | | Ежегодное оказание государственной поддержки молодым семьям по приобретению(строительство) жилья. | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | отдел по архитектуре и строительной политике администрации муниципального района |
| СЗ 1.2.4. | 1.2.4.4 Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 2031-2035 гг. | | Ежегодное оказание поддержки в улучшении жилищных условий гражданам, молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет. МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | МКУ «Управление сельского хозяй-ства Таловского муниципального района»; отдел по архитектуре и строительной политике админис-трации муниципа-льного района |
| **СЦ 1.3. Улучшение экологической ситуации** | |  | |  |  |  |
| **СЗ 1.3.1.** | **Создание высокоэффективной системы сбора и очистки сточных вод** | | | |  |  |
| СЗ 1.3.1. | 1.3.1.1.Строительство наружной канализации улиц в р.п. Таловая | 2032 г. | | Модернизация и расширение наружной канализации в р.п. Таловая | Областной бюджет , МП Таловского городского поселения | Администрация Таловского гп |
| **СЗ 1.3.2.** | **Организация обновления гидротехнических сооружений** | | |  |  |  |
| СЗ 1.3.2. | 1.3.2.1.Ремонт ГТС в поселениях района | 2031-2035 г. | | Выполнен ремонт ГТС | Областной бюджет , МП Таловского городского поселения | Администрации сельских поселений Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 1.3.3.** | **Организация эффективной системы сбора и вывоза ТБО** | | |  |  |  |
| СЗ 1.3.3. | 1.3.3.1.Проектирование и строительство мусоросортировочной линии в р.п. Таловая | 2032-2034 гг. | |  | Внебюджетные источники | Региональный оператор по обращению с ТКО, по согласованию |
| ***СЦ 2 Обеспечение устойчивого развития экономики района*** | | | | | | |
| **СЦ 2.1 . Интенсификация производства функционирующих сельскохозяйственных предприятий** | | | | | |  |
| **СЗ 2.1.1.** | **Содействие в обеспечении темпов роста объемов производства сельскохозяйственной продукции функциони-рующих предприятий аграрной сферы** | | | | | |
|  | **2.1.1. Модернизация машино-тракторного парка** | 2031-2035 гг. | |  |  |  |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.1. Модернизация машино-тракторного парка СХА "Родина Пятницкого" | 2031-2035 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.2.Модернизация машино-тракторного парка колхоза имени Докучаева | 2031-2035 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, автотранспорт | внебюджетные источники | колхоз имени Докучаева, по согласованию |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.3.Модернизация машино-тракторного парка ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 2031-2035 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, посевные и почвообрабатывающие машины, автотранспорт | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.1.1. | 2.1.1.4.Модернизация машино-тракторного парка СХА "Синявская" | 2031-2035 гг. | | Приобретена сельскохозяйственная техника, автотранспорт | внебюджетные источники | СХА "Синявская", по согласованию |
| **СЗ 2.1.2.** | **Организация мероприятий по реконструкции и строительству новых производственных мощностей** | | | |  |  |
|  | **2.1.2.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений** | 2031-2035 гг. | |  |  |  |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.1.Реконструкция и строительство животновод-ческих и производственных помещений СХА "Родина Пятницкого" | 2031-2035 гг. | | Проведена реконструкция молочно-товарных ферм | внебюджетные источники | СХА "Родина Пятницкого", по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.2.Реконструкция и строительство животноводческих и производственных помещений колхоза имени Докучаева | 2031-2035 гг. | | Проведена реконструкция молочно-товарных ферм | внебюджетные источники | колхоз имени Докучаева, по согласованию |
| СЗ 2.1.2. | 2.1.2.3.Реконструкция и строительство животновод-ческих и производственных помещений ООО "Агротех-Гарант Славянский" | 2031-2035 гг. | | Проведена реконструкция конторы | внебюджетные источники | ООО "Агротех-Гарант Славянский", по согласованию |
| **СЦ 2.2. Развитие промышленности муниципального образования** | | | | | | |
| **СЗ 2.2.1.** | **Содействие в осуществлении дополнительных инвестиций функционирующих предприятий** | | | |  |  |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЗ 2.2.1.** | 2.2.1.1.Реконструкция действующих предприятий | 2031-2035 гг. | | Проведены работы по реконструкции и модернизации оборудования | внебюджетные источники |  |
| **СЗ 2.2.2.** | **Стимулирование созданию новых предприятий промышленности** | | | |  |  |
| СЗ 2.2.2. | 2.2.2.1.Формирование и предоставление земельных участков с инфраструктурой для потенциальных инвесторов в сфере промышленности | 2031-2035 гг. | | Объем инвестиций в основной капитал | МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| **СЦ 2.3. Повышение предпринимательской активности населения** | | | | | | |
| **СЗ 2.3.1.** | **Организация поддержки развитию малого и среднего предпринимательства** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.1. | **2.3.1.1.**Предоставление субсидий и грантов субъектам МСП | 2031-2035 гг. | | Предоставлены субсидии и гранты | МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | Отдел по экономике администрации муниципального района Администрация Таловского муниципального района |
| **СЗ 2.3.2.** | **Организация содействия в создании и эффективной работе пар-тиципаторного бюджетирования** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.2. | **2.3.2.1.Реализация общественных инициатив в рамках инициативного бюджетирования** | 2031-2035 гг. | | Поданы заявки и выполнены заявленные мероприятия | Областной бюджет, МП МО, внебюджетные источники | Администрации поселений Таловского муниципального района |
| 1 | **2** | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| СЗ 2.3.2. | **2.3.2.2 Реализация общественных инициатив в рамках ТОС** | 2031-2035 гг. | | Поданы заявки и выполнены заявленные мероприятия | Областной бюджет, внебюджетные источники | Администрации поселений и ТОС Таловского муниципального района |
| **СЗ 2.3.3.** | **Организация мероприятий по снижению напряженности на рынке труда** | | | |  |  |
| СЗ 2.3.3. | 2.3.3.1.Мероприятия будут реализовываться в соответствии с ГП субъекта Российской Федерации | 2031-2035 гг. | | Постоянное трудоустройство безработных граждан и граждан, ищущих работу.Обеспечение занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также выпускников учреждений СПО, и повышение их конкурентоспособности на рынке труда. | Областной бюджет | ГКУ ВО ЦЗН Таловского района, по согласованию |
| ***СЦ 3 Создание и развитие туристических и рекреационных зон*** | | | | | | |
| **СЦ 3.1. Разработка конкурентоспособного туристского предложения в области культурного туризма** | | | | | |  |
| **СЗ 3.1.1.** | **Сохранение объектов культурного наследия в надлежащем состоянии** | | | |  |  |
| СЗ 3.1.1. | 3.1.1.1Проведение текущего ремонта памятников, мемориалов и воинских захоронений в поселениях района | 2031-2035 гг. | | Проведен ремонт памятников, мемориалов и воинских захоронений в поселениях района | МП сельских поселений | Администрации сельских поселений |
| **СЗ 3.1.2.** | **Содействие в популяризации национальной культуры** | | |  |  |  |
| СЗ 3.1.2. | 3.1.2.1.Создание новых экспозиций и обновление действующих в Таловском районном историко-краеведческом музее | 2031-2035 гг. | | Созданы новые экспозиции в музее | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Таловский районный историко-краеведческий музей" |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| **СЦ 3.2. Создание привлекательной рекреационной зоны** | | | | | | |
| **СЗ 3.2.1.** | **Поддержка реализации проекта «Разведение маралов»** | | |  |  |  |
|  | 3.2.1.1.Разработка туристического маршрута с целью продвижения Тишанского туристическо-оздоровительного комплекса на базе Мараловой фермы | 2031-2035 гг. | | Разработан туристический маршрут | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | МКУ "Таловский районный историко-краеведческий музей" |
| **СЦ** | **Рост уровня жизни населения за счет повышения предпринимательской активности, модернизации учреждений социальной сферы и развития культурного туризма.** | | | | | |
| **Общесистемные мероприятия** | |  | |  |  |  |
|  | 1. Разработка прогноза социально-экономического развития Таловского муниципального района | 2031-2035 гг. | | Прогноз разработан и согласован с ДЭР | МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района и структурные подразделения администрации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | 2. Разработка и корректировка муниципальных программ, обеспечивающих реализацию стратегии | 2031-2035 гг. | | Проведена разработка и корректировка программ | МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования", «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
|  | 3. Проведение мониторинга и контроля Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района | 2031-2035 гг. | | Ежегодное проведение мониторинга Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района | МП Таловского муниципального района Воронежской области : "Муниципальное управление и гражданское общество", «Развитие культуры и туризма», "Развитие образования",  «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района", «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | Администрация Таловского муниципального района, структурные подразделения администрации, муниципальные учреждения, администрации поселений района |
|  | 4. Проведение консультаций сельскохозяйственным товаропроизводителям по вопросам предоставления кредитов, грантов, субсидий, по ведению сельскохозяйственной деятельности | 2031-2035 гг. | | Постоянно | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |

**4. Перечень муниципальных программ Таловского муниципального района**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Таловского муниципального района «Развитие образования» |
| 2. | Муниципальная программа Таловского муниципального района «Развитие культуры и туризма» |
| 3. | Муниципальная программа Таловского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» |
| 4. | Муниципальная программа Таловского муниципального района «Муниципальное управление и гражданское общество» |
| 5. | Муниципальная программа Таловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района" |