СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 26 июня 2015 года № 111

р.п. Таловая

О внесении изменений в решение Совета народных

депутатов от 26.10.2011 г. № 245 «О программе

комплексного социально-экономического

развития Таловского муниципального

района Воронежской области на 2012 – 2014

годы»

Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

Внести в  решение Совета народных Депутатов от 26.10.2011 г. № 245 «О программе

комплексного социально-экономического развития Таловского муниципального

района Воронежской области на 2012 – 2014 годы»  следующие изменения:

1. В наименовании, пунктах 1, 2.1.решения,  а также наименовании программы комплексного социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области на 2012 – 2014 годы (далее Программа) слова "на 2012 - 2014 годы" заменить словами "на 2012 - 2016 годы".

2. Внести изменения в приложение к решению:

2.1. Изложить в новой редакции  Паспорт  Программы (приложение 1).

2.2. Изложить в новой редакции таблицу 26 «Динамика  целевых показателей и индикаторов эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации Программы» Раздела 3 «Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы  (приложение 2).

2.3. Изложить в новой редакции  раздел 4 «Система программных мероприятий» (приложение 3).

2.4.  Добавить приложение 4 к разделу 4 «Система программных мероприятий на 2015-2016 гг» (приложение 4).

2.5. Изложить в новой редакции  Раздел 5 «Объемы и источники финансирования» (приложение 5).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Таловского

муниципального района                                                         Н.Н.   Гусева

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов

от    26.06.2015 № 111

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области на 2012-2014 гг |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата правового акта органа местного самоуправления, краткое содержание проблем и обоснование необходимости их решения программно-целевым методом) | Постановление администрации Таловского муниципального района от 05.05.2011 г №502 «О разработке комплексной программы социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области на 2012-2014 гг» |
| Основные разработчики Программы | Администрация Таловского муниципального района Воронежской области |
| Куратор Ответственные исполнители разделов Программы | Заместитель главы администрации-начальник отдела по экономике Бирюкова Л.И. Структурные подразделения администрации Таловского муниципального района, предприятия и организации |
| Цель Программы | Создание условий для формирования эффективной экономики Таловского муниципального района и его поселений , способной обеспечить последовательное повышение уровня и качества жизни населения, развитие промышленного и аграрного комплексов, социальной сферы, инженерной инфраструктуры и увеличение доходной части бюджетов муниципального района и поселений. |
| Задачи Программы | 1.Наращивание объемов производства продукции животноводства и растениеводства 2. Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства промышленных предприятий. 3. Создание условий для оказания необходимой медицинской помощи и проведения лечебно- профилактических мероприятий, расширение перечня предоставляемых услуг населению с целью увеличения объема амбулаторной помощи населению. 4. Обеспечение безопасных и комфортных условий работы и учебы в школах района, повышение эффективности учебно-образовательного процесса и качества образования. 5.Соблюдение государственных стандартов при получении детьми дошкольного образования и воспитания. 6. Развитие физического потенциала и укрепления здоровья детей , подростков, молодежи, пропаганда здорового образа жизни, максимальное вовлечение населения района в занятия физической культурой и спортом. 7. Повышение уровня газификации и . централизованного водоснабжения 8. Улучшение экологической обстановки |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется в течение 2012-2014 гг. в один этап. |
| Важнейшие целевые показатели и индикаторы (Указ Президента РФ от 28.04.2008 г. № 607, постановление Правительства РФ от 17.12.2012 №1317): | Ожидаемые результаты программы в 2016 году: |
| I. Рост уровня и повышения качества жизни населения |  |
| 1. Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 69,9 |
| 2. Соотношение среднедушевых среднемесячных доходов к прожиточному минимуму, % | 160 |
| 3. Уровень регистрируемой безработицы , % | 0,9 |
| II. Экономическое развитие |  |
| 4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами в промыщленном производстве , млн. руб. | 109 |
| 5. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами в сельском хозяйстве, млн. руб. | 1072,15 |
| 6. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения, единиц | 267,6 |
| 7.Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % | 22,71 |
| 8.Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 560,9 |
| 9.Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района), % | 92 |
| 10. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % | 100 |
| 11.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 27,8 |
| 12.Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района), % | 0 |
| 13.Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района), рублей | 21543,7 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 14008,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 20160,5 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 25265,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей | 16003,3 |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, рублей | 13246 |
| III.Дошкольное образование |  |
| 14.Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | 43,7 |
| 15. Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет, % | 0,21 |
| 16. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений, % | 0 |
| IV. Общее и дополнительное образование |  |
| 17. Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, % | 98,36 |
| 18. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 1,64 |
| 19. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 96,3 |
| 20. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % | 3,7 |
| 21. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 78,86 |
| 22. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, % | 0 |
| 23. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, рублей | 16980 |
| 24. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, % | 37,4 |
| 25. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % |  |
| Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % | 180,2 |
| Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % | 103,3 |
| Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности, % | 1 |
| 26. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 4,3 |
| 27. Доля объектов культурного насления, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, % | 0 |
| V. Физическая культура и спорт |  |
| 28. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 35,5 |
| VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем |  |
| 29. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего, кв. метров | 29,1 |
| Общая площадь жилых помещений, в том числе введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. метров | 0,155 |
| 30. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га | 9,7 |
| Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, га | 0,6 |
| 31. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию |  |
| объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, кв. метров | 1300 |
| иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, кв. метров | 0 |
| VII.Жилищно-коммунальное хозяйство |  |
| 32.Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, % | 100 |
| 33. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) , % | 57 |
| 34. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, % | 100 |
| 35. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, % | 27,54 |
| VIII.Организация муниципального управления |  |
| 36. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) , % | 80,88 |
| 37. Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) , % | 0 |
| 38. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района), тыс. рублей | 0 |
| 39. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений, % | 0 |
| 40. Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования, рублей | 1644 |
| 41. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования), ДА\НЕТ | Да |
| 42. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района), % | 47 |
| 43. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. чел | 38,9 |
| IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |
| 44. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |
| Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 проживающего), кВт.ч | 449,2 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв.метр общей площади), Гкал | 0.172 |
| Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего), м3 | 0 |
| Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) , м3 | 26,5 |
| Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 проживающего) , м3 | 117,1 |
| 45. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |
| Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) , кВт.ч | 60,1 |
| Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 кв.метр общей площади), Гкал | 0,062 |
| Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения), м3 | 0 |
| Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения), м3 | 0.52 |
| Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения), м3 | 2,42 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности: - социальный эффект, млн.руб. - создано новых рабочих мест | 287,4 464 |
| Объемы и источники финансирования Программы, всего, млн.руб. | 8002,70 |
| в том числе: |  |
| - федеральный бюджет | 352,88 |
| - областной бюджет | 1074,73 |
| - местный бюджет | 123,46 |
| - внебюджетные средства | 6451,63 |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Таловского муниципального района Воронежской области контролирует своевременное и полное проведение мероприятий и реализацию проектов Программы. Административный контроль дополняется текущим финансовым контролем за использованием средств федерального, областного и местного бюджетов в установленном порядке. |

Приложение №2

к решению Совета народных депутатов

от 26.06.2015 № 111

Таблица  26

Динамика целевых показателей и индикаторов

эффективности деятельности органов местного самоуправления

по реализации Программы

| № п/п | Целевой показатель в соответствии с Указом Президента РФ от 28.04.2008 № 607, распоряжением Правительства РФ от 11.09.2008 №1313-р | Единица измерения | Значение индикатора по годам реализации Программы |  |  |  |  | Исполнительный орган МО - ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | I. Рост уровня и повышения качества жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни | лет | 69,7 | 69,8 | 69,8 | 69,9 | 69,9 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| 2. | Соотношение среднедушевых среднемесячных доходов к прожиточному минимуму | % | 114 | 150 |  |  |  | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| 3. | Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
|  | II. Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами в промышленном производстве | млн. руб. | 56,2 | 88 | 103,7 | 106 | 109 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, оказано услуг собственными силами в сельском хозяйстве | млн. руб. | 1038,3 | 872,6 | 972,5 | 1021,1 | 1072,1 | Отдел развития АПК администрации Таловского муниципального района |
| 6. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения | единиц | 257.91 | 240,09 | 259,39 | 263,51 | 267,6 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| 7. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в средне-списочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 26.05 | 26,06 | 23,04 | 22,07 | 22,71 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| 8. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | Руб. | 8281 | 72645 | 74384 | 28808,7 | 560,9 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
| 9. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 77,8 | 90 | 92 | 92 | 92 | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом» |
| 10. | Доля прибыльных сельскохозяйст-венных организаций в общем их числе | % | 100.00 | 94,4 | 100 | 100 | 100 | Отдел развития АПК администрации Таловского муниципального района |
| 11. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требо-ваниям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 37.10 | 35.7 | 31 | 29,4 | 27,8 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром го-родского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0.34 | 0.33 | 0,12 | 0,08 | 0 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 13. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | Руб. | 13491.00 | 16086,4 | 18471,8 | 19764,8 | 21543,7 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Руб. | 7264.60 | 12078,2 | 13666,9 | 14008,5 | 14008,5 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 13252.50 | 17173,8 | 19668,8 | 20160,5 | 20160,5 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | Руб. | 17641.15 | 22320,36 | 25265,0 | 25265,0 | 25265,0 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | Руб. | 7333.60 | 12403,9 | 15554,3 | 15784,5 | 16003,3 | Отдел по культурно-досуговой деятельности администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Руб. | 8276.00 | 12234 | 13246,0 | 13246 | 13246 | Отдел по культурно-досуговой деятельности администрации Таловского муниципального района |
|  | III.Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих дошкольную образова-тельную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образова-тельных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 34.90 | 41,1 | 43,65 | 43,7 | 43,7 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 15. | Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на учете для определения в муниципа-льные дошкольные обра-зовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1—6 лет | % | 0.00 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 16. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | % | 60.00 | 50 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | IV. Общее и дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам | % | 98.50 | 100 | 98,33 | 98,03 | 98,36 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 18. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1.49 | 0 | 1,67 | 1,97 | 1,64 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 19. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требо-ваниям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100.00 | 67,86 | 67,86 | 96,3 | 96,3 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 20. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 21.43 | 3,57 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 7 |
| 21. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 79.10 | 78,86 | 78,52 | 78,81 | 78,86 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 22. | Доля обучающихся в муни-ципальных общеобразо-вательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 23. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муни-ципальных общеобразова-тельных учреждениях | рублей | 13500.70 | 12860,3 | 16355,13 | 16980 | 16980 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 24. | Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организа-циях различной организа-ционно-правовой формы и формы собственности | % | 24.74 | 27,05 | 43,9 | 37,4 | 37,4 | Муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района |
| 25. | Уровень фактической обеспеченности учреж-дениями культуры в городском округе (муни-ципальном районе) от нормативной потребности |  |  |  |  |  |  | Отдел по культурно-досуговой деятельности администрации Таловского муниципального района |
|  | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 179.80 | 179.8 | 179,9 | 180 | 180,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Уровень фактической обеспеченности библиотеками в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 103.20 | 103.3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 |  |
|  | Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности | % | 0.00 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| 26. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 14.50 | 14.3 | 5,8 | 5,8 | 4,3 | Отдел по культурно-досуговой деятельности администрации Таловского муниципального района |
| 27. | Доля объектов культурного насления, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по культурно-досуговой деятельности администрации Таловского муниципального района |
|  | V. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 17.40 | 18 | 28,9 | 35 | 35,5 | Отдел по культурно-досуговой деятельности администрации Таловского муниципального района |
|  | VI. Жилищное строи-тельство и обеспечение граждан жильем |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя – всего | кв. метров | 26.60 | 27.3 | 28,1 | 28,6 | 29,1 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Общая площадь жилых помещений, в том числе введенная в действие за год, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. метров | 0.14 | 0.1 | 0,14 | 0,148 | 0,155 |  |
| 30. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0.30 | 2,9 | 3,3 | 9,5 | 9,7 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
|  | Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на 10 тыс. человек населения | га | 0.10 | 0.4 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |  |
| 31. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного уча-стка или подписания прото-кола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
|  | объектов жилищного строительства - в течение 3 лет | кв. метров | 1550.00 | 6163 | 1782 | 1500 | 1300 |  |
|  | иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | кв. метров | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | VII.Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами | % | 100.00 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 33. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфрас-труктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 43.00 | 43 | 57 | 57 | 57 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 34. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 43.10 | 47.7 | 93,3 | 100 | 100 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 35. | Доля населения, получив-шего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населе-ния, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | % | 27.90 | 26,62 | 22,5 | 26,69 | 27,54 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
|  | VIII.Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнитель-ным нормативам отчи-слений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | % | 54,13 | 46,31 | 57,81 | 73,33 | 80,88 | Финансовый отдел администрации Таловского муниципального района |
| 37. | Доля основных фондов организаций муниципа-льной формы собствен-ности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципаль-ной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости) | % | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом» |
| 38. | Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляя-емого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 39. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансовый отдел администрации Таловского муниципального района |
| 40. | Объем расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 1350.00 | 1446 | 1593 | 1693 | 1644 | Финансовый отдел администрации Таловского муниципального района |
| 41. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана (схемы территориального планирования) | ДА\НЕТ | да | да | да | да | да | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
| 42. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) | % | 31.10 | 38,7 | 45,1 | 46 | 47 | Орготдел администрации Таловского муниципального района |
| 43. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. чел | 41.40 | 40.8 | 40,1 | 39,5 | 38,9 | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района |
|  | IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | кВт.ч | 442.00 | 384 | 477 | 463 | 449,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0.18 | 0.18 | 0,18 | 0,177 | 0,172 |  |
|  | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 32.66 | 29,2 | 28,1 | 27,3 | 26,5 |  |
|  | Удельная величина потребления природного газа в многоквартирных домах (на 1 проживающего) | м3 | 152.70 | 132 | 128 | 124,1 | 117,1 |  |
| 45. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |  |  |  |  |  |  | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района |
|  | Удельная величина потребления электрической энергии муниципа-льными бюджетными учреждени-ями (на 1 человека населения) | кВт.ч | 81.70 | 63,8 | 62 | 61 | 60,1 |  |
|  | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципаль-ными бюджетными учреждениями (на 1 кв.метр общей площади) | Гкал | 0.08 | 0.07 | 0,067 | 0,065 | 0,062 |  |
|  | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 0.57 | 0.56 | 0,54 | 0,53 | 0,52 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями (на 1 человека населения) | м3 | 3.10 | 2,57 | 2,5 | 2,46 | 2,42 |  |

Приложение №3

к решению Совета народных депутатов

от 26.06.2015 №   111

Раздел 4.  Система программных мероприятий

Программа  комплексного социально-экономического  развития Таловского муниципального района на 2012 - 2016 годы носит комплексный характер, охватывает основные сферы деятельности  муниципальных органов  власти района. Система программных мероприятий  направлена на выполнение комплекса коммерческих инвестиционных проектов и некоммерческих программных мероприятий, нацеленных на развитие социальной сферы и общественной инфраструктуры Таловского  района

Выполнение комплекса коммерческих инвестиционных проектов и некоммерческих программных мероприятий (в рамках областных и муниципальных целевых программ) обеспечивает реализацию программы в целом.

Основным принципом при группировке мероприятий служит направленность на достижение основных целей программы и выполнение поставленных задач. Согласно указанному принципу мероприятия программы сгруппированы по  разделам. Программа включает 2 раздела:

Раздел 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты)

Раздел 2. Некоммерческая (социальная часть)

Общий объем финансирования программы составит  8002,70  млн. руб. (приложение  №1, 2).

Система программных мероприятий на 2012-2014 год

Общий объем финансирования программы составит  6603,64  млн. руб. (приложение  №1, 2).

Раздел 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты)

Раздел включает: 17 коммерческих (инвестиционных) проектов.

### Объем инвестиций коммерческих инвестиционных проектов за трехлетний  период составит 5192,61  млн. руб., из них:

### собственные средства предприятий –2267,71 млн. руб.;

### заемные средства  – 2911,54  млн. руб.;

### другие источники финансирования  – 13,36  млн. руб.;

Агропромышленный комплекс играет большую роль в социально-экономической жизни муниципального  района. В Таловском районе 71,2% населения проживает в сельской местности.

Развитие агропромышленного комплекса муниципального района связано с дальнейшим развитием животноводства. Ведется строительство современных свинокомплексов общей мощностью 28 тыс. тонн свинины в живом весе в год, комбикормового завода вместимостью 90 тыс. тонн. Сельскохозяйственные организации приобрели новую технику, провели реконструкцию помещений для содержания дойного стада и производственных помещений.

Реализация запланированных инвестиционных проектов привела к увеличению производства сельскохозяйственной продукции, улучшению ее качества и конкурентоспособности, совершенствованию кормовой базы, снижению затрат на производство продукции.

Краткая характеристика инвестиционных проектов:

№ 1. «Техническое перевооружение сельскохохяйственной отрасли, реконструкция животноводческих помещений для содержания дойного стада и установка современного технологического оборудования»,  СХА «Надежда»

Общая стоимость проекта 21,493 млн. руб., из них: 9,336 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков;  12,157 млн. руб. – собственные средства организации.

Планируется приобретение  энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 20,028 млн. руб., проведение  реконструкции  МТФ на сумму 1,465 млн. руб. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческой фермы обеспечит рост объемов производства молока, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, рост производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

В 2012 – 2013 годах планируется дополнительно получить 170 т молока.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 380 тыс. руб.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 341 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 39 тыс. руб., областной бюджет – 67 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 235 тыс. руб.   Срок окупаемости проекта – 2 года.

№ 2. «Модернизация машинно-тракторного парка»,  СХА «Родина Пятницкого»

Общая стоимость проекта 42,097 млн. руб., из них: 9,931 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков; 32,166 млн. руб. – собственные средства организации.

В период реализации проекта планируется приобрести высокопроизводительную сельскохозяйственную технику. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

В период реализации инвестиционного проекта  планируется дополнительно получить 720 т зерна, подсолнечника 600 т.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 3,9 млн. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 1026 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 5 тыс. руб., в областной бюджет – 224 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 797 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – 3 года.

№ 3. «Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли и модернизация молочно-товарной фермы», колхоз им. Докучаева

Общая стоимость проекта 35,316 млн. руб., из них:  23,016 млн. руб. – собственные средства организации, 12,300 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков. Планируется приобретение энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 32,591 млн. руб., провести реконструкцию  МТФ на сумму 1,115 млн. руб. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 3072 т зерна, 1350 т молока.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 2,13 млн. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три  года  составит 4437 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 332 тыс. руб.,  в областной бюджет – 657 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 3448 тыс. руб.   Срок окупаемости проекта – 4 года.

№ 4. «Модернизация машинно-тракторного парка», СПК «Заря»

Общая стоимость проекта 15,814 млн. руб., из них:  6,575 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков;  9,239 млн. руб. – собственные средства организации. Планируется приобретение энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 13,285 млн. руб. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 900 т зерна, 675 т подсолнечника.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 1,191 млн. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за два  года  составит 571 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 26 тыс. руб.,   в бюджет муниципалитета – 545 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – 4 года.

№ 5. «Реконструкция животноводческих помещений и установка современного технологического оборудования», ЗАО «ВПК животноводства»

Общая стоимость проекта 9,2 млн. руб., из них:  6,775 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков; 2,425 млн. руб. – собственные средства организации. Планируется покупка 60 голов нетелей, модернизация  животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота и овец. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия. Дополнительно будет получено  38 т мяса.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта к 2014 году составит 16 тыс. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составила 1973 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 800 тыс. руб.,  в областной бюджет – 415 тыс. руб.,  в бюджет муниципалитета – 758 тыс. руб.   Срок окупаемости проекта – 5 лет.

№ 6. «Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли и реконструкция производственных помещений», ООО «Никольское»

Общая стоимость проекта 55,257 млн. руб., из них: 42,037 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков;  13,220 млн. руб. – собственные средства организации. В период с 2012 года по 2014 год  планируется приобрести  энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 36,257 млн. руб., провести реконструкцию животноводческих помещений, склада для хранения семян, построить ремонтно-механическую мастерскую, зерноочистительную установку, асфальтировать зерноток на сумму 19 млн. руб.

Использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм обеспечит рост объемов производства в животноводстве. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия. В 2014 году планируется дополнительно получить 75 т зерна, подсолнечника 44 т., 104 т молока.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 900 тыс. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 1300 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 860 тыс. руб.,  в областной бюджет – 235 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 205 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта – 5 лет. В результате реализации проекта будет создано 7 рабочих мест.

№ 7. «Модернизация машинно-тракторного парка», колхоз  «Колос»

Общая стоимость проекта 6,048 млн. руб., из них:  6,048 млн. руб. – собственные средства организации. В 2014 году планируется приобрести трактор МТЗ-3022 для качественной и своевременной подготовки почвы для посева сельскохозяйственных культур  стоимостью 5,1 млн. руб. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия. В 2014 году планируется дополнительно получить 330 т зерна, подсолнечника 67 т.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 267 тыс. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за  год  составит 301 тыс.  руб. в год, в том числе:  в областной бюджет – 301 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта – 3 года.

№ 8 «Реконструкция животноводческих помещений для содержания дойного стада и установка современного технологического оборудования на молочно-товарных фермах», ООО «Елань-Агро»

Общая стоимость проекта 8,726 млн. руб., из них: 8,726 млн. руб. – собственные средства организации. В период реализации проекта  планируется провести реконструкцию  животноводческих помещений для содержания дойного стада и установку современного технологического оборудования на молочно-товарных фермах  на сумму 7,7 млн. руб.

Использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм обеспечит рост объемов производства в животноводстве,  повысит  конкурентоспособность произведенной  сельскохозяйственной продукции, возрастет  производительность труда и  заработная плата работников предприятия.

За три года  планируется дополнительно получить 1160 т молока.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 2,886 млн. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 531 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 127 тыс. руб., в областной бюджет – 243 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 161 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта – 5 лет. В результате реализации проекта будет создано 15 рабочих мест.

№ 9. «Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли», ООО «ЦЧ АПК» филиал Таловский

Общая стоимость проекта 134,653 млн. руб., из них: 60,836 млн. руб. – возвратные, платные средства российских  коммерческих банков;  73,817 млн. руб. – собственные средства организации.  В период реализации проекта  планируется приобрести  энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 116,621 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия. В 2014 году планируется дополнительно получить 2880 т зерна, подсолнечника 253 т., 8470 т сахарной свеклы.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 12,087 млн. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 2480 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 1220 тыс. руб., в областной бюджет – 499 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 761 тыс. руб.

Срок окупаемости проекта – 5 лет. В результате реализации проекта будет создано 15 рабочих мест.

№ 10. «Модернизация машинно-тракторного парка», СХА   «Славянская»

Общая стоимость проекта 32,028 млн. руб.,  из них: 9,64 млн. руб. – возвратные, платные средства российских  коммерческих банков;  22,389 млн. руб. – собственные средства организации. В период реализации проекта   планируется приобрести  энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 30,397 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

За счет применения высокоэффективных технологий планируется дополнительно получить 600 тонн зерна, 150 т подсолнечника.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней  составит 440 тыс.  руб., в том числе  в федеральный бюджет – 40 тыс. руб., в областной бюджет – 190 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 210 тыс. руб.        Срок окупаемости проекта – 3 года.

№ 11. «Модернизация машинно-тракторного парка», СХА   «Синявская»

Общая стоимость проекта 28,274 млн. руб., из них: 15,241 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков;  13,033 млн. руб. – собственные средства организации. В период реализации проекта планируется приобрести  энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 28,274 млн. руб., в том числе почвообрабатывающая посевная машина «Обь-4» стоимостью 2,526 млн. руб., погрузчик телескопический стоимостью 3,160 млн. руб., опрыскиватель стоимостью 1,450 млн. руб., зерноуборочный комбайн Акрос стоимостью 6,048 млн. руб. и другая сельскохозяйственная техника.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

За счет применения высокоэффективных технологий планируется дополнительно получить 2560 тонн сахарной свеклы.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 1,4 млн. руб. к 2014 году.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 337 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 181 тыс. руб., в областной бюджет – 130 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 25 тыс. руб.  Срок окупаемости проекта – 5 лет.

В результате реализации проекта будет создано 3 рабочих места.

№ 12. «Реконструкция животноводческих помещений для содержания дойного стада и установка современного технологического оборудования», ФГУП «Знамя Октября»

Общая стоимость проекта 10,266 млн. руб., из них: 10,266 млн. руб. – собственные средства организации. В период реализации проекта  планируется провести реконструкцию  животноводческих помещений для содержания дойного стада и установка современного технологического оборудования на молочно-товарных фермах  на сумму 4,669 млн. руб.

Использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм обеспечит рост объемов производства в животноводстве,  повысит  конкурентоспособность произведенной  сельскохозяйственной продукции, возрастет  производительность труда и  заработная плата работников предприятия.

За три года  планируется дополнительно получить 735 т молока.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 507,6  тыс. руб. к 2014 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 174,9 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 12,3 тыс. руб., в областной бюджет – 62,7 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 99,9 тыс. руб.   Срок окупаемости проекта – 5 лет.

№ 13. «Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли и реконструкция животноводческих помещений для содержания дойного стада»,  ФГУП «Докучаевское»

Общая стоимость проекта 2,945 млн. руб., из них 2,945 млн. руб. – собственные средства организации. В период реализации проекта  планируется установить  новое стойловое  оборудование  на молочном комплексе и приобрести энергонасыщенную и ресурсосберегающую  технику.

Использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм обеспечит рост объемов производства в животноводстве,  повысит  конкурентоспособность произведенной  сельскохозяйственной продукции, возрастет  производительность труда и  заработная плата работников предприятия.

За три года  планируется дополнительно получить 384 т молока, 264 т зерна.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 0,4 млн. руб. к 2014 году.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за три года  составит 523 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 21 тыс. руб., в областной бюджет – 80 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 422 тыс. руб.       Срок окупаемости проекта – 5 лет.

В результате реализации проекта будет создано 3 рабочих места.

№ 14. «Создание современного свинокомплекса общей мощностью 28 тыс. тонн свинины в год», ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК»

Общая стоимость проекта 4538,86 млн. руб., из них 2639,62 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков;  1899,23 млн. руб. – собственные средства организации. 	Целью реализации проекта является строительство и запуск современного свинокомплекса. Использование датской генетики свиней позволит получить большее количество живорожденных поросят за один опорос и увеличение доли постного мяса в туше до 60% от общего веса. Это позволит более интенсивно использовать производственные мощности свинокомплекса и добиться снижения процента жирности мяса. В составе свинокомплекса используются самые современные технологии как в части оборудования, организации процессов, так и в биотехнологиях. Свинокомплекс технологически представляет собой две обособленные стандартные свинофермы по 5217 свиноматок каждая. Каждая свиноферма состоит из площадки воспроизводства и двух площадок выращивания и откорма. Конечным продуктом свинокомплекса являются товарные свиньи в живом весе. Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 0,07 млн. руб. к 2016 году.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней за два года  составит 27,6 млн. руб. в год, в том числе: в областной бюджет – 19,6 млн. руб., в бюджет муниципалитета – 8,0 млн. руб.        Срок окупаемости проекта – 6,24 года.

В результате реализации проекта будет создано 370 рабочих .

№15. «Модернизация технической базы сельскохозяйственной отрасли крестьянскими (фермерскими) хозяйствами», КФХ хозяйствующие на территории муниципального района

Общая стоимость проекта 232,815 млн. руб., из них: 112,506 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков;  120,309 млн. руб. – собственные средства организации. В период реализации проекта приобретено энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 232,815 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

№ 16. «Модернизация машинно-тракторного парка»,  ЗАО «Надежда»

Общая стоимость проекта 14,983 млн. руб., из них: 7,100 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков; 7,883 млн. руб. – собственные средства организации.

В период реализации проекта планируется приобрести  энергонасыщенную  и ресурсосберегающую технику.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 0,177 млн. руб. к 2015 году.  Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 159 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 18 тыс. руб., в областной бюджет – 31 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 110 тыс. руб. Срок окупаемости проекта – 2 года.

№ 17 . «Строительство Таловского молочного завода»

На  территории  р.п.  Таловая   существует     производственная  площадка  бывшего  молочного  завода    к  которой  подведен  газ,  имеется  автономная   скважина для  подъема  воды, электрическая  энергия  соответствующих  мощностей.  Выезд  из  производственной базы  выходит  на  автомагистраль  областного  значения.   В 2012 году на данной площадке планируется строительство молочного завода ООО «Молторг».

Разработан бизнес-план, общая стоимость проекта  71,8 млн. руб. (32,8 млн. руб.- на строительство и 39 млн. руб. – на оборудование и монтаж). Проектная мощность -30 тонн перерабатываемого молока в сутки. В результате реализации проекта к 2014 году будет создано 7 рабочих мест. В дальнейшем планируется открыть  производство следующих молочных продуктов: молока пастеризованного, кефира, йогурта, сметаны, творога, масла крестьянского, сыр

Раздел 2. Некоммерческая (социальная часть)

### Раздел включает 94 некоммерческих  мероприятия   и  муниципальные программы.

### Объем инвестиций за трехлетний период составит 1411,04 млн. руб., из них:

### средства федерального   бюджета  344,43 млн. руб.;

### средства областного  бюджета 665,82 млн. руб.;

### средства  местного  бюджета  64,97  млн. руб.;

### собственные средства предприятий –317,2 млн. руб.;

### Другие источники финансирования – 18,61 млн. руб.;

Раздел состоит из 7 подразделов:

1. Здоровье

2.Общее и дошкольное образование

3. Физическая культура и спорт

4. Жилищно-коммунальное хозяйство

5. Доступность и качество жилья

6. Экология

7. Прочие.

Здоровье

Основная цель работы в сфере здравоохранения – реализация  конституционного права граждан на доступную и бесплатную квалифицированную медицинскую помощь, модернизация и дальнейшее развитие здравоохранения района .

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит 17,43 млн. руб., из них:

### средства федерального  бюджета 11,70  млн. руб.;

### средства  областного  бюджета 4,69 млн.руб.;

### средства  местного  бюджета 1,03 млн.руб.;

В раздел включены 3 мероприятия, которые реализуются в рамках программы  модернизации здравоохранения Воронежской области:

- проведение капитального ремонта поликлиники;

- оснащение медицинским оборудованием;

- строительство ФАП п. Казанка

Также в раздел включена муниципальная целевая программа «Развитие здравоохранения Таловского муниципального района на 2011 и на период до 2015 гг».

Общее и дошкольное образование

Основной задачей образовательной политики является обеспечение современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.

Для достижения указанной задачи содержанию и  обслуживанию объектов  образовательной  системы   в районе  отведена особая роль.

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит  111,32   млн. руб., из них:

### средства федерального бюджета 77,96 млн. руб.;

### средства областного  бюджета  118,75 млн. руб.;

### средства  местного  бюджета 21,66 млн. руб.

В раздел включена муниципальная целевая программа «Развитие образования Таловского муниципального района на 2011-2015 годы», общий объем финансирования на 2012-2013 годы  составит 19,04  млн. руб., из них:

- средства федерального бюджета 1,09 млн. руб.;

- средства областного бюджета 3,92 млн. руб.;

- средства местного бюджета 14,03  млн. руб.

В соответствии с  переходом на программый бюджет с 2014 года начинается реализация  муниципальной программы «Развитие образования на 2014-2020 гг».

В раздел также включены 18 мероприятий  в рамках комплекса мер по  модернизации региональных систем общего образования:

- Приобретение оборудования для учреждений образования – оснащение учебно-лабораторным, учебно-производственным, компьютерным, медицинским оборудованием, оборудованием для школьных столовых, оборудованием для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся. Объем финансирования   -  4520,19 тыс. руб. из средств федерального бюджета;

- Пополнение фондов школьных библиотек – обновление фондов школьных библиотек в 26 учреждениях образования. Объем финансирования – 1503,96 тыс. руб. из средств федерального бюджета;

- Развитие школьной инфраструктуры – установка системы оповещения о пожаре в 28 учреждениях образования. Объем финансирования - 2182,18 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 1983,78 тыс. руб., из местного бюджета 198,40 тыс. руб.;

- Проведение капитального ремонта туалетов общеобразовательных учреждений - капитальный ремонт туалетов в здании МКОУ 1 Абрамовская СОШ, МКОУ Докучаевская СОШ, МКОУ Еланская СОШ, МКОУ Каменностепная СОШ, МКОУ Козловская СОШ, МКОУ Никольская СОШ, МКОУ Новотроицкая СОШ, МКОУ Синявская СОШ, МКОУ Советская ООШ, МКОУ Степная ООШ, МКОУ Таловская СОШ, МКОУ Шанинская СОШ, МКОУ Вязовская ООШ, МКОУ Димитровская ООШ, МКОУ Михинская ООШ. Объем финансирования -  8594,43 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета 8185,13 тыс. руб., из средств местного бюджета 409,30 тыс. руб.;

- Проведение реконструкции туалетов общеобразовательных учреждений - реконструкция туалетов в здании МКОУ Александровская СОШ, МКОУ Чигольская СОШ. Объем финансирования -  2910,23 тыс. руб., в том числе из федерального бюджета 2771,63 тыс. руб., их местного бюджета 138,60 тыс. руб.

- Строительство спортивного зала для МКОУ Орловская СОШ- объем финансирования – 8785,9 тыс. руб., в том числе из средств областного  бюджета 8342,2 тыс. руб., из местного бюджета 443,7  тыс. руб.

- Переустройство части 1 этажа здания МКОУ  Новотроицкая СОШ под детский сад и закупка оборудования . В результате реализации мероприятия будет открыта  группа дошкольного образования  на 25 мест, объем финансирования 2170,30 тыс. руб.

- Переустройство части 1 этажа здания Мкоу Никольская СОШ под детский сад и закупка оборудования. В результате реализации мероприятия будет открыта  группа дошкольного образования  на 25 мест

- Капитальный ремонт здания МКОДОУ детский сад Колосок для открытия дополнтельной группы на 25 мест,  закупка необходимого оборудования, затраты составят 2578,70  тыс. руб.

- Капитальный ремонт здания МКОДОУ  Александровский детский сад и закупка оборудования. В результате реализации мероприятия будет открыт детсад на 50 мест, затраты  21135,30 тыс. руб.

- Капитальный ремонт здания МКОУ 1 Абрамовская СОШ, объем финансирования  18400,00 тыс. руб.

- Приобретение компьютерного оборудования, объем финансирования 3523,00 тыс. руб.

- Проведение текущего ремонта зданий с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся. Объем финансирования  522,50 тыс. руб.

- Увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика. Объем финансирования  1383 тыс. руб.

- Разработка ПСД на строительство детского сада в п. Абрамовка на 95 мест. В результате реализации мероприятия будет построен новый детский сад на 95  мест.  Здание действующего детского сада в п. Абрамовка старое и не отвечает необходимым требованиям.

- Капитальный ремонт помещения, здания МКОУ Чигольская СОШ им. А.П. Черенкова под структурное подразделение детского сада. В результате реализации мероприятия будет открыта  группа дошкольного образования  на 25 мест

- Ремонт спортзала МКОУ Новотроицкая СОШ.

- Строительство спортивной площадки МКОУ Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова.

Физическая культура и спорт

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит 140,77  млн. руб., из них:

### средства областного  бюджета  138,13 млн. руб.;

### средства  местного  бюджета  2,64  млн.руб.;

### С целью  популяризации активного и полезного отдыха среди взрослого населения, детей и молодежи,  укрепления и развития спортивной инфраструктуры в районе  будут реализованы следующие  мероприятия по строительству и реконструкции спортивных сооружений:

### -строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Таловая;

### -реконструкция стадиона в р.п. Таловая (ПИР);

### - ремонт МКОУ ДОД Таловская ДЮСШ;

- строительство спортивной площадки МКОУ Верхнетишанская СОШ

### .   Введение в строй этих объектов  удовлетворит потребность жителей района в физкультурно-оздоровительных услугах:

### В данный раздел включена также муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Таловском муниципальном районе на 2010-2015 гг», которая с 2014 года прекращает реализацию в соответствии с переходом на программный бюджет и принятием новых муниципальных программ в соответствии с действующим законодательством.

Жилищно-коммунальное хозяйство

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит 364,81  млн. руб., из них:

### средства федерального  бюджета 3,19  млн. руб.;

### средства областного  бюджета 350,62  млн. руб.;

### средства местного  бюджета 8,29  млн. руб.;

### собственные средства   2,02   млн. руб.;

### другие источники финансирования    0,69   млн. руб.;

Данный подраздел включает мероприятия  по 3 направлением

- газификация

-теплоснабжение

-водоснабжение

Газоснабжение

Таловский муниципальный район газифицирован на 54%. Газифицировано 10066 домовладений (общее количество 18742)  Это ниже среднеобластного показателя, который составляет 75,9 %.

Необходимый объем инвестиций для полного решения проблемы газификации составляет 562 млн.руб., нужно построить 225 км. газопровода, в том числе 125 км высокого давления.   Объем  инвестиций  на развитие  газификации района на ближайшие  три  года  составит 219,8 млн. руб. Денежные средства будут направлены на газификацию : с. Орловка, п. Львов, п. Хорольский, п. Терехово, п. Порохово, с. Никольское, п. Уч. 12, п. Зареченский, п. Вознесеновка, п. Утиный, п. Комсомольский, п. Анохинка, п. Центральный, п.Козловский, п.Видный, п.Солонцовка, п.Осинки, Веревкин 2, Веревкин 1, Березовка, уч. №4; уч. №26 ул. Садовая; уч. №28 по ул. Свободы, Революции, 8 Марта ; п. Абрамовка ул. Чкалова, Октябрьская, Котовского, Железнодорожная, Маслозаводская, п. Новый Мир

Раздел включает 29 мероприятий, при этом будет введено 170,1 км газопровода.

### средства федерального  бюджета 3,19  млн. руб.;

### средства областного  бюджета 213,85  млн. руб.;

### средства местного  бюджета 0,74  млн. руб.;

### собственные средства   2,02  млн. руб.;

Теплоснабжение

В целях повышения качества коммунальных услуг, сокращения расходов на содержание объектов социальной сферы, улучшения экологической обстановки за счет снижения выбросов в атмосферу, предусмотрено разработка ПСД и  строительство  автоматизированных  котельных для: Козловской СОШ, Абрамовской ООШ, Казанской СОШ, Абрамовской СОШ, Александровскского детского сада а также котельная в п. 2. уч. НИИ им. Докучаева; реконструкция тепловых сетей и реконструкция блочно-модульной котельной в Каменно-Степном сельском  поселении.

Объем финансовых средств на выполнение 8  мероприятий  за 3 года составит 68,25 млн. Руб., в т.ч.

### средства областного  бюджета 64,33  млн. руб.;

### средства местного  бюджета 3,9  млн. руб..

Водоснабжение

Протяженность водопроводных сетей составляет  - 304 км, износ которых составляет от 75 до 80 %.   Потребность в строительстве водопроводных сетей – 145 км. Необходимо финансовых средств  - 362 млн.руб.

Одной из острых проблем района  является отсутствие или недостаток питьевой воды, соответствующей санитарным нормам и правилам. Программой предусмотрено реконструкция  водозабора в  р.п. Таловая,  реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Высокий, с. Абрамовка. Реализация мероприятий позволит улучшить качество и сократить дефицит подаваемой воды, снизить опасность возникновения и распространения   заболеваний, вызываемых некачественной водой, улучшить качество жизни населения. В данный раздел также включено мероприятие по проведению ПИР на  реконструкцию и строительство 10 км канализационных сетей в р.п. Таловая, что будет  способствовать обеспечению надежности систем водоотведения .

Объем финансовых средств на выполнение 6  мероприятий  за 3 года составит 76,76 млн. Руб., в т.ч.

### средства областного  бюджета 72,43  млн. руб.;

### средства местного  бюджета  3,64  млн. руб.;

### другие источники финансирования  0,69  млн. руб..

Доступность  и качество жилья

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит 35,88  млн. руб., из них:

### средства федерального  бюджета 10,69 млн. руб.;

### средства областного  бюджета 5,82  млн. руб.;

### средства местного  бюджета 1,69  млн. руб.;

### собственные средства   0,53  млн. руб.;

### другие источники 17,14  млн. руб.

В раздел включены  мероприятия по проведению   капитального ремонта 3 многоквартирных жилых в п. 2-го участка института им. Докучаева в рамках №185 ФЗ «О фонде содействия реформирования ЖКХ» и 2 дома (1 дом в р.п. Таловая, 1 дом  п. 2-го участка института им. Докучаева) в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многовкартирных домов Воронежской области, а также  муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы». В рамках МЦП  за 2 года планируется получения жилья 26 молодыми семьями (2012 г-12 семей; 2013 г -14 семей).

Экология.

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит  12,42  млн. руб., из них:

### средства федерального  бюджета 4,68  млн. руб.;

### средства областного  бюджета 3,36   млн. руб.;

### средства местного  бюджета 4,09  млн. руб.;

### другие источники  0,285  млн. руб.;

Раздел включает 4 мероприятия: капитальный ремонт  ГТС  на балке Коневка 1 и балке Синявский лог; оборудование 23 площадок для временного хранения отходов на территории сельских поселений,  приобретение техники для сбора и вывоза мусора. Также в раздел включена муниципальная целевая программа «Экология и природные ресурсы Таловского района на 2013-2016 годы».

Прочие.

### Объем финансовых средств на реализацию мероприятий данного подраздела  за трехлетний период составит 728,41  млн. руб., из них:

### средства федерального  бюджета 236,38  млн. руб.;

### средства областного  бюджета 151,33  млн. руб.;

### средства местного  бюджета 25,55 млн. руб.;

### собственные средства  участников программы 314,65 млн. руб.;

### другие источники  0,5 млн. руб.

Раздел включает 17  мероприятий: реконструкция парка, ремонт сквера в  р.п. Таловая, ремонт дорог, тротуаров и благоустройство дворовых территорий  в  поселениях; строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Н-Чигла, ремонт пожарной части в п. Абрамовка и 11 муниципальных целевых программ:

1.МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Таловском муниципальном районе на период 2010 - 2012 г";

2.МЦП «Семья плюс Я на 2011-2013годы»:

3.МЦП «Профилактика правонарушений на территории Таловского муниципального района на 2011 -2013 годы»

4.МЦП «Развитие сельского хозяйства на территории Таловского муниципального района Воронежской области на 2010 -2012 годы»

5.МЦП "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Таловском муниципальном районе на 2011-2013 годы

6.МЦП "Молодежь (2012-2016 ГГ) "

7.МЦП "Повышение энергетической эффективности экономики Таловского муниципального района и сокращение издержек в бюджетном секторе на 2011-2020 гг"

8. МЦП «Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов на

территории Таловского муниципального района на 2012-2015 годы»

9. МЦП "Социальное развитие села до 2013 года"

10. МЦП «Повышение безопасности дорожного движения в Таловском муниципальном районе на период 2013 - 2015 г"

11. МЦП «Развитие сельского хозяйства на территории Таловского муниципального района Воронежской области на 2013 -2020 годы»

В соответствии с  переходом на программый бюджет с 2014 года начинается реализация  муниципальных программ (приложение 3 к разделу 4).

Основные ожидаемые результаты реализации Программы приведены в приложении 2 к разделу 7 «Оценка эффективности реализации программы».

Система программных мероприятий на 2015-2016 год

Общий объем финансирования программы составит  1399,06  млн. руб. (приложение  №4).

Раздел 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты)

Раздел включает: 8 коммерческих (инвестиционных) проектов.

Раздел включает: 8 коммерческих (инвестиционных) проектов.

### Объем инвестиций коммерческих инвестиционных проектов за 2015-2016 годы составит 869,209 млн. руб., из них:

### собственные средства предприятий – 116,107 млн. руб.;

### заемные средства  – 753,102 млн. руб.

Сельскохозяйственные организации приобретают новую технику, проводят реконструкцию помещений для содержания дойного стада и производственных помещений.

Реализация запланированных инвестиционных проектов предусматривает увеличение производства  сельскохозяйственной продукции, улучшение ее качества и конкурентоспособности, совершенствование кормовой базы, снижение затрат на производство продукции.

Краткая характеристика инвестиционных проектов:

«Модернизация машинно-тракторного парка»,  СХА «Родина Пятницкого»

За 2015 – 2016 годы планируется приобрести высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму 14,500 млн. руб., в том числе трактор Белорус-82 (5 шт.) стоимостью 10,500 млн. руб., автомобиль КАМАЗ стоимостью 2,700 млн. руб., культиватор с катком стоимостью 1,300 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

В период реализации инвестиционного проекта  будет дополнительно получено 690 т зерна, подсолнечника 360 т.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 3,638 млн. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 408 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 1 тыс. руб., в областной бюджет – 177 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 230 тыс. руб.

«Модернизация машинно-тракторного парка», колхоз имени Докучаева

За 2015 – 2016 годы планируется приобрести высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму 1,500 млн. руб., в том числе культиватор с катком стоимостью 1,3 млн. руб. и другая техника.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 77 т зерна.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 0,616 млн. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 46 тыс. руб., в том числе: в областной бюджет – 16 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 30 тыс. руб.

«Модернизация машинно-тракторного парка», СПК «Заря»

За 2015 – 2016 годы планируется приобрести высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму 2,034 млн. руб., в том числе трактор Т-150 К стоимостью 2,034 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 30 т зерна, 22 т подсолнечника.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 0,298 млн. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 136 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 4 тыс. руб.,  в областной бюджет – 24 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 108 тыс. руб.

«Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли и реконструкция производственных помещений», ООО «Никольское»

За 2015 – 2016 годы планируется построить производственное помещение (ЗАВ-20), реконструировать телятник и семенной склад на сумму 19,5 млн. руб., приобрести высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму 12,0 млн. руб., в том числе комбайн «Акрос» стоимость. 6,5 млн. руб., автомобиль САЗ 35-07 (2 ед.) стоимостью 5,5 млн. руб.

Использование современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм обеспечит рост объемов производства в животноводстве. Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 130 т зерна, подсолнечника 54 т., 24 т молока.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 9,000 млн. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 973 тыс. руб., в том числе: в федеральный бюджет – 160 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 813 тыс. руб.

«Модернизация машинно-тракторного парка», колхоз «Колос»

За 2015 – 2016 годы планируется приобрести высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму 5,0 млн. руб., в том числе комбайн Вектор – 410  стоимостью 5,000 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 240 т зерна, подсолнечника 90 т.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 267 тыс. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 322 тыс.  руб. в год, в том числе:  в федеральный бюджет – 10 тыс. руб., в областной бюджет – 60 тыс. руб.

«Модернизация машинно-тракторного парка», ООО «ЦЧ АПК» филиал Таловский

За 2015 - 2016 годы планируется приобрести  энергонасыщенной и ресурсосберегающей техники  на сумму 74,398 млн. руб., в том числе трактор Джон Дир     (3 ед.) стоимостью 42,400 млн. руб., культиваторы (3 ед.) стоимостью 11,955 млн. руб., компактомат К 800 стоимостью 6,657 млн. руб., разбрасыватель минеральных удобрений (2 ед.) стоимостью 4,700 млн. руб., плуг оборотный стоимостью 2,758 млн. руб., каток стоимостью 1,640 млн. руб. и другую технику.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно будет получено 387 т зерна, подсолнечника 69 т., 1680 т сахарной свеклы.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 16,673 млн. руб. Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 1550 тыс. руб. в год, в том числе: в федеральный бюджет – 899 тыс. руб., в областной бюджет – 175 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 476 тыс. руб.

«Модернизация машинно-тракторного парка»,  ФГУП «Знамя Октября»

За 2015 – 2016 годы планируется приобрести высокопроизводительной сельскохозяйственной техники на сумму 6,0 млн. руб., в том числе трактор ДжонДир  стоимостью 4,2 млн. руб., плуг стоимостью 1,8 млн. руб.

Осуществление модернизации сельскохозяйственной отрасли будет способствовать повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, росту производительности труда и  заработной платы работников предприятия.

Дополнительно получено 170 т зерна.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 714 тыс. руб.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 152 тыс. руб. в год, в том числе: в областной бюджет – 13 тыс. руб., в бюджет муниципалитета – 138 тыс. руб.

«Создание комбикормового завода мощностью до 230 тыс. тонн кормов с зернохранилищем на 90 тыс. тонн в год», ООО «АГРОЭКО – ВОСТОК»

В рамках реализации проекта предусмотрено строительство комбикормового завода мощностью 230 тыс. тонн в год и зернохранилища емкостью 90 тыс. тонн на территории Таловского городского поселения. Ввод в эксплуатацию завода намечен на июль – август 2015 года. Выпуск первой продукции – август 2015 года. Продукция (корма марок СК-1…СК-8) предназначена как для собственного потребления, так и для снабжения других предприятий Группы АГРОЭКО

Капитальные вложения за 2015 год составят 734,277 млн. руб., из них: 660,85 млн. руб. – возвратные, платные средства российских коммерческих банков; 73,427 млн. руб. – собственные средства организации.

Чистая прибыль предприятия от реализации проекта составит 142,860 млн. руб.

Сумма дополнительных платежей в бюджеты всех уровней составит 2,465 млн. руб. в год, в том числе: в областной бюджет – 1,127 млн. руб., в бюджет муниципалитета – 1,338 млн. руб.

В ходе реализации проекта будет создано 150 рабочих мест.

Раздел 2. Некоммерческая (социальная часть)

### Раздел включает      некоммерческие  мероприятия   и  муниципальные программы.

### Объем инвестиций за двухлений период составит 529848,7 тыс. руб., из них:

### средства федерального   бюджета  8456 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета 408904,9 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 8785,3  тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений  49702,6  тыс. руб.;

### внебюджетные источники – 54000 тыс. руб.

Раздел состоит из 7 подразделов:

2.1. Здравоохранение.

2.2. Образование

2.3. Доступность и качество жилья

2.4. Жилищно-коммунальное хозяйство

2.5. Физическая культура и спорт

2.6. Культура

2.7. Благоустройство.

Здравоохранение

Подраздел включает 1 мероприятие- строительство фельдшерско-акушерских пунктов в п. Нижняя Каменка и п. Козловка , в соответствии с областной программой «Строительство ФАПов».

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий составит  10548 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 9848 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 700  тыс. руб.

Образование

Подраздел включает 2 мероприятия- строительство детского сада в п. Абрамовка и капитальный ремонт МКОУ Таловская СОШ.

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий составит 67507,51 тыс. руб., в том числе:

### средства областного  бюджета 67440,01 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 67,5  тыс. руб.

Доступность и качество жилья

Подраздел включает 2 мероприятия:

- Обеспечение жильем молодых семей

- Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности.

Объем финансовых средств на реализацию мероприятий составит 75007 тыс. руб., в том числе:

### средства федерального   бюджета 8456 тыс. руб.;

### средства областного  бюджета 10651 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 1900  тыс. руб.

### внебюджетные источники – 54000 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Подраздел включает 3 мероприятия с общим объемом финансирования 238007,8  тыс. руб.

Водоснабжение

Подразделом предусмотрено:

-строительство участка водопроводной сети Таловского г/п для водоснабжения микрорайона «Красное солнце» и ул. Центральная;

- реконструкция очистных сооружений в р.п. Таловая;

- реконструкция главного водозабора в р.п. Таловая;

- реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Осинки, п. Новотроицкий, п. Козловский, п. Новоградский, во Шанинском 2 с/п.

Объем финансирование составляет 100245,9 тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 81420,1 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений 18825,8  тыс. руб.

Строительство блочно-модульных котельных на природном газе

Подразделом предусмотрено строительство блочно-модульных котельных на газовом топливе для МКОУ Бирючинская СОШ, МКОУ Орловская СОШ, МКОУ Степная СОШ, МКОУ Чигольская СОШ, МКОУ Козловская СОШ, Александровский детский сад и для Чигольской участковой больнице в п. Новая Чигла.

Объем финансирование составляет 49079,9 тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 49037,1 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района  42,8  тыс. руб.

Мероприятия по строительству газопроводов высокого , среднего и низкого давления.

Подразделом предусмотрено строительство газовых сетей общей протяженностью 92 км в п. Вознесеновка, п. Новоникольский, п. Первомайский, п. Шишлянников, п.Покровский, п.Воскресеновка, п. Абрамовка (ул. Чкалова, Октябрьская, Железнодорожная , Маслозаводская), п. Таловая (жилые дома №2а,5,6,7 по пер. Ворошилова);п. Манидинский, п. Комсомольский, п. участок№26, п. участок №28, п. участок № 4, п. Осинки, п. Новый Мир, п. Гуляй Поле, п. Видный, п. Еланка Вязовского с/п, п. Новогольской, п. Нижняя Ведуга, п. Леоновка, п. Хлебороб.

Объем финансирование составляет  88682  тыс. руб.- средства областного  бюджета.

Физическая культура и спорт

Подраздел включает 4 мероприятия с общим объемом финансирования 79000  тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 74925 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 4075  тыс. руб.

Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- изготовление ПСД на строительство плавательного бассейна;

-строительство открытых плоскостных сооружений для МКОУ «Новотроицкая СОШ» и МКОУ «Казанская» СОШ;

- реконструкция стадиона в р.п. Таловая.

Культура

Подраздел включает 8 мероприятия с общим объемом финансирования 21954,48  тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 18954,29 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета муниципального района 2000  тыс. руб.

### средства  местного  бюджета поселений  1000,19 тыс. руб.

Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- изготовление ПСД на строительство культурно-досугового центра в р.п. Таловая;

- капитальный ремонт Синявского СДК;

- ремонт братских могил в п. НИИ им. Докучаева уч.2; с. Новая Чигла, с. Верхняя Тишанка, с. Синявка, с. Абрамовка, с. Александровка.

Благоустройство

Подраздел включает 8 мероприятий с общим объемом финансирования 37823,95  тыс. руб., в том числе

### средства областного  бюджета 7947,36 тыс. руб.;

### средства  местного  бюджета поселений 29876,6  тыс. руб.

Предусмотрена реализация следующих мероприятий:

- Благоустройство сквера в п. Абрамовка;

- Благоустройство сквера в с. Александровка;

- Устройство тротуаров в с. Верхняя Тишанка;

- Благоустройство привокзальной площади в р.п. Таловая;

- Ремонт мемориала "Славы" в р.п. Таловая;

- Благоустройство тротуара между парком и мемориалом "Славы" в р.п. Таловая;

- Ремонт автомобильных дорог местного значения в поселениях муниципального района;

-  Ремонт автодорог (тротуаров) в р.п. Таловая.

Приложение №4

к решению Совета народных депутатов

от  26.06.2015 № 111

приложение 4 к разделу 4

«Система программных мероприятий на 2015-2016 гг»

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта, мероприятия | Срок реализации инвестиционного проекта, мероприятия | Ответственный исполнитель инвестиционного проекта, мероприятия | Наименование программ (федеральных, государственных, муниципальных), в рамках которых реализуется мероприятие | Объемы финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Целевой показатель, на достижение которого направлен инвестиционный проект, мероприятие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Коммерческая часть (инвестиционные проекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модернизация машинно-тракторного парка СХА "Родина Пятницкого" | 2015-2016 | СХА "Родина Пятницкого" |  | 14500 |  |  |  |  | 14500 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 3900 |  |  |  |  | 3900 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 10600 |  |  |  |  | 10600 |  |
| 2 | Модернизация машинно-тракторного парка колхоза имени Докучаева | 2015 | колхоз имени Докучаева |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1500 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Модернизация машинно-тракторного парка СПК "Заря" | 2015-2016 | СПК "Заря" |  | 2034 |  |  |  |  | 2034 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 2034 |  |  |  |  | 2034 |  |
| 4 | Техническое перевооружение ООО "Никольское" | 2015-2020 | ООО "Никольское" |  | 31500 |  |  |  |  | 31500 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 27000 |  |  |  |  | 27000 |  |
| 5 | Модернизация машинно-тракторного парка ООО "ЦЧ АПК филиал Таловский" | 2015-2016 | ООО "ЦЧ АПК филиал Таловский" |  | 74398 |  |  |  |  | 74398 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 45000 |  |  |  |  | 45000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 29398 |  |  |  |  | 29398 |  |
| 6 | Модернизация машинно-тракторного парка колхоза "Колос" | 2015-2016 | колхоз "Колос" |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 5000 |  |  |  |  | 5000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Модернизация машинно-тракторного парка ФГУП "Знамя Октября" | 2015 | ФГУП "Знамя Октября" |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
|  |  | 2015 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Создание комбикормового завода мощностью до 230 тыс. тонн кормов с зернохранилищем на 90 тыс. тонн в год ООО "АГРОЭКО-ВОСТОК" | 2015 |  |  | 734277 |  |  |  |  | 734277 | 1. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе; 2. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
| ВСЕГО по коммерческой части |  |  |  |  | 869209 |  |  |  |  | 869209 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 800177 |  |  |  |  | 800177 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 69032 |  |  |  |  | 69032 |  |
| 2. Некоммерческая (социальная) часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "Здравоохранение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство фельдшерско-акушерских пунктов | 2015-2016 | БУЗ ВО Таловская РБ | Областная программа "Строительство ФАПов" | 10548 |  | 9848 | 700 | 0 | 0 | Коэффициент естественного прироста, убыли (-) населения (на 1000 чел. населения) |
|  | п. Н-Каменка | 2015 |  |  | 5274 |  | 4924 | 350 |  |  |  |
|  | п. Козловка | 2016 |  |  | 5274 |  | 4924 | 350 |  |  |  |
| Итого по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  | 10548 | 0 | 9848 | 700 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по отрасли "Здравоохранение" |  |  |  |  | 10548 | 0 | 9848 | 700 | 0 |  |  |
|  |  | 2015 |  |  | 5274 | 0 | 4924 | 350 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 5274 | 0 | 4924 | 350 | 0 | 0 |  |
| 2.2. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "ОБРАЗОВАНИЕ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство детского сада п.Абрамовка Таловского района Воронежской области | 2015 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на | МП "Развитие образования на 2014-2020 годы" | 62502,51 |  | 62440,01 | 62,5 |  |  | Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  | 62502,51 | 0 | 62440,01 | 62,5 | 0 | 0 |  |
| Мероприятия по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт здания МКОУ Таловская СОШ. | 2015 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на | МП "Развитие образования на 2014-2020 годы" | 5005 |  | 5000 | 5 |  |  | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений |
| Итого по капитальному ремонту, закупке оборудования |  |  |  |  | 5005 | 0 | 5000 | 5 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по отрасли "Образование" |  |  |  |  | 67507,51 | 0 | 67440,01 | 67,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 67507,51 | 0 | 67440,01 | 67,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | 2015-2016 | отдел по архитектуре и строительной политике адм. Таловского мун. Р-на | МП «Муниципальное управление и гражданское общество на 2014-2019 гг» | 9200 | 400 | 400 | 400 | 0 | 8000 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
|  |  | 2015 |  |  | 4600 | 200 | 200 | 200 |  | 4000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 4600 | 200 | 200 | 200 |  | 4000 |  |
| 2 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности | 2015-2016 | отдел развития АПК адм. Таловского мун. Р-на | МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Таловского муниципального района на 2014 – 2020 годы» | 65807 | 8056 | 10251 | 1500 | 0 | 46000 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | 2015 |  |  | 32830 | 3930 | 5000 | 900 |  | 23000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 32977 | 4126 | 5251 | 600 |  | 23000 |  |
| Итого по прочим мероприятиям |  |  |  |  | 75007 | 8456 | 10651 | 1900 | 0 | 54000 |  |
| ИТОГО по отрасли "Доступность и качество жилья" |  |  |  |  | 75007 | 8456 | 10651 | 1900 | 0 | 54000 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 37430 | 4130 | 5200 | 1100 | 0 | 27000 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 37577 | 4326 | 5451 | 800 | 0 | 27000 |  |
| 2.4. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "ЖИЛИЩНО КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом; 2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 1 | Участок водопроводной сети Таловского городского поселения Таловского муниципального района Воронежской области для водоснабжения микрорайона "Красное солнце" | 2016 | адм. Таловского г/п | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Воронежской области" основное мероприятие "Развитие систем водоснабжения и водоотведения Воронежской области" | 12942,4 |  | 12929,4 |  | 13 |  |  |
| 2 | Реконструкция системы водоснабженияв в пос. Осинки Таловского района Воронежской области | 2016 | адм. Еланского с/п |  | 13563 |  | 13549,4 |  | 13,6 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Стоительство артезианской скважины и водопровода по ул. Набережная, Ленина, Советская в пос. Козловский; Молодежная в пос Новоградский | 2016 | адм. Добринского с/п |  | 31596,3 |  | 31564,7 |  | 31,6 |  |  |
| 4 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей в п. Новотроицкий | 2016 | алм. Александровского с/п |  | 17000 |  | 16983 |  | 17 |  |  |
| 5 | Реконструкция и строительство водопроводных сетей в Шанинском 2-ом сельском поселении Таловского района | 2016 | адм. Шаниского 2 с/п |  | 3400 |  | 3396,6 |  | 3,4 |  |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений в р.п. Таловая | 2016 | адм. Таловского г/п |  | 3000 |  | 2997 |  | 3 |  |  |
| 7 | Разработка ПСД для реконструкции водопровода, водозаборной скважины и водонапортной башни для ул. Центральной р.п. Таловая | 2015 | адм. Таловского г/п |  | 169 |  |  |  | 169 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Реконструкция главного водозабора в р.п.Таловая Таловского муниципального района | 2015 | адм. Таловского г/п |  | 18575,2 |  |  |  | 18575,2 |  |  |
| Итого по мероприятию 1. |  |  |  |  | 100245,9 | 0,0 | 81420,1 | 0,0 | 18825,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 18744,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18744,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 81501,7 | 0,0 | 81420,1 | 0,0 | 81,6 | 0,0 |  |
| 2. Строительство блочно-модульных котельных на природном газе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений; 2. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 1 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для МКОУ Бирюченская СОШ в с. Бирюч, ул. Колхозная,82 Таловского муниципального района Воронежской области | 2015 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Воронежской области" основное мероприятие "Газификация Воронежской области" | 6975,2 |  | 6968,2 | 7 |  |  |  |
| 2 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для МКОУ Орловская СОШ им. И.Ф. Жужукина в с. Орловка Таловского района | 2015 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на |  | 6323,7 |  | 6317,4 | 6,3 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для МКОУ Степная ООШ в п. Участок №4, ул. Центральная,3а Таловского муниципального района | 2015 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на |  | 8198,2 |  | 8190 | 8,2 |  |  |  |
| 4 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для МКОУ Чигольская СОШ в с. Новая Чигла, ул. Садовая,20 Таловского муниципального района Воронежской области | 2015 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на |  | 8122,8 |  | 8114,7 | 8,1 |  |  |  |
| 5 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для Чигольской участковой больницы в п. Новая Чигла Таловского района Воронежской области | 2016 | БУЗ ВО Таловская РБ |  | 6300 |  | 6300 |  |  |  |  |
| 6 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для МКОУ Козловская СОШ в п. Козловский Таловского муниципального района Воронежской области | 2016 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на |  | 6400 |  | 6393,6 | 6,4 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Блочно-модульная котельная на газовом топливе для отопления детского сада в с. Александровка Таловского района Воронежской области | 2016 | Муниципальный отдел по образованию адм. Таловского мун. Р-на |  | 6760 |  | 6753,2 | 6,8 |  |  |  |
| Итого по мероприятию 2. |  |  |  |  | 49079,9 | 0 | 49037,1 | 42,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 29619,9 | 0 | 29590,3 | 29,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 19460,0 | 0 | 19446,8 | 13,2 | 0 | 0 |  |
| 3. Мероприятия по строительству газопроводов высокого, среднего и низкого давления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень газификации жилищного фонда природным газом |
| 1 | Строительство разводящих сетей среднего и низкого давления в п.Вознесеновка, п.Новоникольский, п.Первомайский, п.Шишлянников, п.Покровский, п.Воскресеновка | 2015 | адм. Вознесеновского с/п | ГП ВО "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами население Воронежской области" основное мероприятие "Газификация Воронежской области" | 18150 |  | 18150 |  |  |  |  |
| 2 | Газоснабжение ул. Чкалова, ул. Октябрьская, ул. Котовского, ул. Железнодорожная, ул. Маслозаводская в п. Абрамовка Таловского района Воронежской области | 2016 | адм. Абрамовского с/п |  | 5044 |  | 5044 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Газоснабжение жилых домов №2а,5,6,7 по пер. Ворошилова р.п. Таловая Таловского района Воронежской области | 2016 | адм. Таловского г/п |  | 973 |  | 973 |  |  |  |  |
| 4 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п.Манидинский Таловского района.Разводящий газопровод низкого давления по п.Манидинский. | 2016 | адм. Александровского с/п |  | 5550 |  | 5550 |  |  |  |  |
| 5 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п.Комсомольский Таловского района.Разводящий газопровод низкого давления по п. Комсомольский . | 2016 | адм. Александровского с/п |  | 5700 |  | 5700 |  |  |  |  |
| 6 | Разводящий газопровод среднего и низкого давления по п. Участок №26 Таловского района. | 2016 | адм. Шаниского 2 с/п |  | 4500 |  | 4500 |  |  |  |  |
| 7 | Разводящий газопровод среднего и низкого давления по п. Участок №28 Таловского района. | 2016 | адм. Шаниского 2 с/п |  | 2250 |  | 2250 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Разводящий газопровод среднего и низкого давления по п. Участок №4 Таловского района. | 2016 | адм. Шаниского с/п |  | 6700 |  | 6700 |  |  |  |  |
| 9 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Осинки Таловского района. Разводящий газопровод низкого давления по п. Осинки таловского района | 2016 | адм. Еланского с/п |  | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  |
| 10 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Новый Мир Таловского района. Разводящий газопровод низкого давления по п.Новый Мир Таловского района. | 2016 | адм. Александровского с/п |  | 6900 |  | 6900 |  |  |  |  |
| 11 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Гуляй Поле Таловского района. ПИР | 2016 | адм. Хорольского с/п |  | 320 |  | 320 |  |  |  |  |
| 12 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Видный Таловского района. ПИР | 2016 | адм. Добринского с/п |  | 2025 |  | 2025 |  |  |  |  |
| 13 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Еланка Вязовского с/п Таловского района. ПИР | 2016 | адм. Еланского с/п |  | 750 |  | 750 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Новогольский-2 Таловского района. ПИР | 2016 | адм. Синявкого с/п |  | 1650 |  | 1650 |  |  |  |  |
| 15 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Нижняя Ведуга, п. Леоновка Таловского района.ПИР | 2016 | адм. Васильеского с/п |  | 1170 |  | 1170 |  |  |  |  |
| 16 | Межпоселковый газопровод высокого давления к п. Хлебороб Таловского района. Разводящие сети по селу | 2016 | адм. Абрамовского 2 с/п |  | 12000 |  | 12000 |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию 3. |  |  |  |  | 88682 | 0 | 88682 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 18150 | 0 | 18150 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 70532 | 0 | 70532 | 0 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  | 238007,8 | 0,0 | 219139,2 | 42,8 | 18825,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 66514,1 | 0,0 | 47740,3 | 29,6 | 18744,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 171493,7 | 0,0 | 171398,9 | 13,2 | 81,6 | 0,0 |  |
| ИТОГО по отрасли ЖКХ |  |  |  |  | 238007,8 | 0,0 | 219139,2 | 42,8 | 18825,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 66514,1 | 0,0 | 47740,3 | 29,6 | 18744,2 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 171493,7 | 0,0 | 171398,9 | 13,2 | 81,6 | 0,0 |  |
| 2.5. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Изготовление ПСД на строительство плавательного бассейна в р.п. Таловая | 2016 | адм. Таловского мун. р-на | МП «Муниципальное управление и гражданское общество на 2014-2019 гг» | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |
| 2 | Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений для МКОУ "Новотроицкая СОШ" | 2015 | муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района | МП "Развитие образования на 2014-2020 годы" | 5000 |  | 4995 | 5 |  |  |  |
| 3 | Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений для МКОУ Казанская СОШ | 2016 | муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района | МП "Развитие образования на 2014-2020 годы" | 5000 |  | 4995 | 5 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция стадиона в р.п.Таловая | 2015-2016 |  |  | 66000 | 0 | 64935 | 1065 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 | муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района | МП "Развитие образования на 2014-2020 годы" | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  | 2016 | муниципальный отдел по образованию администрации Таловского муниципального района | ГП ВО "Развитие физической культуры и спорта" | 65000 |  | 64935 | 65 |  |  |  |
| Итого по капитальному ремонту и реконструкции |  |  |  |  | 79000 | 0 | 74925 | 4075 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО по отрасли "Физическая культура и спорт" |  |  |  |  | 79000 | 0 | 74925 | 4075 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 6000 | 0 | 4995 | 1005 | 0 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 73000 | 0 | 69930 | 3070 | 0 | 0 |  |
| 2.6. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры |
| 1 | Изготовление ПСД на строительство культурно-досугового центра в р.п. Таловая | 2015 | адм. Таловского мун. Р-на | МП «Муниципальное управление и гражданское общество на 2014-2019 гг» | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт Синявского СДК в с. Синявка | 2016 | адм. Синявского с/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Александровского сельского поселения Таловского муниципального района | 17500 |  | 16625 |  | 875 |  |  |
| 3. | Ремонт братской могилы №302 в п. уч. 2 НИИ им. Докучаева | 2015 | адм. Каменно-Степного с/п | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 270,6 |  | 254,4 |  | 16,2 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 4. | Ремонт братской могилы №309 в с.Новая Чигла | 2015 | адм. Н-Чигольского с/п | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 267,88 |  | 254,49 |  | 13,39 |  |  |
| 5. | Ремонт братской могилы №310 с. Верхняя Тишанка | 2016 | адм. Тишанского с/п | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 208 |  | 197,6 |  | 10,4 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6. | Ремонт двух братских могил №22,23 в с. Синявка | 2016 | адм. Синявского с/п | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 745 |  | 708 |  | 37 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 7. | Ремонт братской могилы №20 в с. Абрамовка | 2016 | адм. 2 Абрамовского с/п | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 760 |  | 722 |  | 38 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 8. | Ремонт братской могилы №311 в с. Александровка | 2016 | адм. Александровского с/п | ГП ВО «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» | 203 |  | 192,8 |  | 10,2 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| Итого по капитальному ремонту и реконструкции |  |  |  |  | 21954,48 | 0 | 18954,29 | 2000 | 1000,19 | 0 |  |
| ИТОГО по отрасли "Культура" |  |  |  |  | 21954,48 | 0 | 18954,29 | 2000 | 1000,19 | 0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 2538,48 | 0 | 508,89 | 2000 | 29,59 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 19416 | 0 | 18445,4 | 0 | 970,6 | 0 |  |
| 2.7. НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛИ "БЛАГОУСТРОЙСТВО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по капитальному строительству и реконструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Благоустройство сквера в п. Абрамовка | 2015 | адм. Абрамовского с/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Абрамовского сельского поселения Таловского муниципального района | 1979,99 |  | 1880,99 |  | 99 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Благоустройство сквера в с. Александровка | 2015 | адм. Александровского с/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Александровского сельского поселения Таловского муниципального района | 1969,86 |  | 1871,37 |  | 98,49 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 3. | Устройство тротуаров в с. Верхяя Тишанка | 2015 |  | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района | 4410 |  | 4195 |  | 215 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 4. | Благоустройство привокзальной площади в р.п. Таловая | 2015 | администрация Таловского г/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского г/п Таловского муниципального района | 4501 |  |  |  | 4501 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5. | Ремонт мемориала "Славы" в р.п. Таловая | 2015 | администрация Таловского г/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского г/п Таловского муниципального района | 353 |  |  |  | 353 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 6. | Благоустройство тротуара между парком и мемориалом "Славы" в р.п. Таловая | 2015 | администрация Таловского г/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского г/п Таловского муниципального района | 783 |  |  |  | 783 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| Итого по капитальному ремонту и реконструкции |  |  |  |  | 13996,85 | 0 | 7947,36 | 0 | 6049,49 | 0 |  |
| Прочие меропритиятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог местного значения в поселениях муниципального района | 2015-2016 | Администрации поселений района | МП поселений Таловского муниципального района (Муниципальный дорожный фонд поселений) | 21948 | 0 | 0 | 0 | 21948 | 0 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|  |  | 2015 |  |  | 10026 |  |  |  | 10026 |  |  |
|  |  | 2016 |  |  | 11922 |  |  |  | 11922 |  |  |
| 2 | Ремонт автодорог (тротуаров) в р.п. Таловая | 2015 | администрация Таловского г/п | «Муниципальное управление, гражданское общество и развитие Таловского г/п Таловского муниципального района | 1879,1 |  |  |  | 1879,1 |  | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по прочим мероприятиям |  |  |  |  | 23827,1 | 0 | 0 | 0 | 23827,1 | 0 |  |
| ИТОГО по отрасли "Благоустройство" |  |  |  |  | 49745,95 | 11922 | 7947,36 | 0 | 29876,6 | 0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 25901,95 | 0 | 7947,36 | 0 | 17954,6 | 0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 23844 | 11922 | 0 | 0 | 11922 | 0 |  |
| ВСЕГО по некоммерческой части |  |  |  |  | 541770,7 | 20378,0 | 408904,9 | 8785,3 | 49702,6 | 54000,0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 211166,0 | 4130,0 | 138755,6 | 4552,1 | 36728,4 | 27000,0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 318682,7 | 4326,0 | 270149,3 | 4233,2 | 12974,2 | 27000,0 |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 1399057,7 | 8456,0 | 408904,9 | 8785,3 | 49702,6 | 923209,0 |  |
|  |  | 2015 |  |  | 1011343,0 | 4130,0 | 138755,6 | 4552,1 | 36728,4 | 827177,0 |  |
|  |  | 2016 |  |  | 387714,7 | 4326,0 | 270149,3 | 4233,2 | 12974,2 | 96032,0 |  |

Приложение №5

к решению Совета народных депутатов

от  26.06.2015 № 111

Раздел 5. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых ресурсов для реализации комплексной Программы комплексного социально-экономического развития  Таловского района на 2012-2016 годы  составляет 8002700,16  тыс. рублей.

Финансовой основой реализации Программы являются средства бюджетов и внебюджетные средства (средства физических и юридических лиц, кредиты коммерческих банков, иные средства).

Таблица 27

Структура финансирования программы

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | % к итогу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Федеральный бюджет | 352883,53 | 159890,14 | 173505,84 | 11031,55 | 4130,00 | 4326,00 | 4,4 |
| Областной бюджет | 1074728,54 | 318093,32 | 217780,65 | 129949,67 | 138755,60 | 270149,30 | 13,4 |
| Местный бюджет | 123462,14 | 19503,99 | 21310,84 | 24159,41 | 41280,50 | 17207,40 | 1,5 |
| Внебюджетные источники | 6451625,95 | 343908,55 | 1924281,00 | 3260227,40 | 827177,00 | 96032,00 | 80,6 |
| Всего | 8002700,16 | 841396,00 | 2336878,33 | 3425368,03 | 1011343,10 | 387714,70 | 100,0 |

Основными источниками средств  для реализации Программы являются:

- средства федерального бюджета  – 4,4  %;

- средства областного бюджета – 13,4 %;

- средства местного бюджета – 1,5  %;

- средства других внебюджетных источников (кредиты российских коммерческих банков для реализации инвестиционных проектов, собственные средства организаций, реализующих инвестиционные проекты и т.п.)  –80,6  %.