АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 19.01.2016 года  № 6

р.п. Таловая

О внесении изменений в постановление

администрации Таловского муниципального района

от 10 июня 2015 года №415  «Об утверждении

комплекса мероприятий

по модернизации системы дошкольного

образования Таловского муниципального района

на 2015 год»

Во исполнение Указов Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», постановления правительства Воронежской области от 03.04.2015 №236 «Об утверждении комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Воронежской области на 2015 год», администрация Таловского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. В постановление от 10 июня 2015 года №415 «Об утверждении

комплекса мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Таловского муниципального района на 2015 год» внести следующие изменения:

1.1 Изложить приложение «Комплекс мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Таловского муниципального района Воронежской области на 2015 год в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Таловского муниципального района по социальным вопросам Дубовую С.А.

Глава администрации

Таловского муниципального района                                                  В.В.Бурдин

Приложение

к постановлению администрации Таловского муниципального района Воронежской области

От 19.01.2016 года  № 6

Комплекс мероприятий по модернизации системы дошкольного образования Таловского муниципального района Воронежской области  на 2015 год

Комплекс мероприятий по выполнению Указов Президента РФ от 07.058.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» Таловского муниципального района Воронежской области на 2015 год разработан с целью обеспечения достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет.

Комплекс мероприятий направлен на решение следующих задач:

- Создание мест в дошкольных образовательных организациях, в рамках реализации комплекса мероприятий, 
для обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет; ликвидации очередности на зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные организации.

- Доведение к 2016 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в регионе.

- Доведение к 2016 году до 100 процентов педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Количество мест, созданных в рамках реализации комплекса мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начало реализации | Окончание реализации |  |
|  | Приобретение оборудования для оснащения дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях |  | - | - | - |
|  | Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных и иных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, за счет эффективного использования их помещений |  |  |  |  |
|  | Возврат в систему дошкольного образования зданий, используемых не по целевому назначению |  |  |  |  |
|  | Реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций |  |  |  |  |
|  | Капитальный и текущий ремонт зданий дошкольных образовательных организаций | Муниципальный отдел по образованию |  | 31 декабря 2015 | 115 |
|  | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования |  |  |  |  |
|  | Приобретение зданий и помещений для реализации образовательных программ дошкольного образования, в том числе с возможностью использования для реализации программ общего образования |  |  |  |  |
|  | Поддержка развития негосударственного сектора дошкольного образования |  |  |  |  |
|  | Развитие иных форм предоставления дошкольного образования |  |  |  |  |

Сведения о показателях, предусмотренных комплексом мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Запланированное значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечение к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образования в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%) | 100 |
| 2. | Средняя заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования (руб.) | 19 100,00 |
| 3. | Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году (%) | 100 |