АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 января 2021 № 33

р. п. Таловая

О внесении изменений в постановление

администрации Таловского муниципального

района от 27.10.2017 № 1002

«Об утверждении муниципальной программы

Таловского муниципального района

«Развитие сельского хозяйства, производства

пищевых продуктов и инфраструктуры

агропродовольственного рынка»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Уставом Таловского муниципального района, постановлением администрации Таловского муниципального района от 02.10.2013 № 963 «О порядке принятия решения о разработке и реализации муниципальных программ Таловского муниципального района», в целях уточнения объема финансирования муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», администрация Таловского муниципального района постановляет:

1. В постановление от 27.10.2017 № 1002 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению от 27.10.2017 № 1002 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района                                                            В.В. Бурдин

Приложение

к постановлению администрации

Таловского муниципального района

от 26 января 2021 № 33

Муниципальная программа

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка»

р.п. Таловая

ПАСПОРТ

муниципальной программы

"Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной программы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», администрация Таловского муниципального района |
| Основные разработчики муниципальной программы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», администрация Таловского муниципального района |
| Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия | Подпрограммы: 1. «Комплексное развитие сельских территорий» 2. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» 3. «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района» Основные мероприятия подпрограмм: 1. создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения; 2. обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» 3. обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |
| Цели муниципальной программы | Основными целями программы являются: - комплексное развитие сельских территорий; - повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса - предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе бешенства |
| Задачи программы | Основными задачами программы являются: - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье; - обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» в сфере развития агропромышленного комплекса - осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели сгруппированы в соответствии с основными направлениями реализации подпрограмм: - ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) |
|  | - консультирование сельскохозяйственных товаропроиз-водителей, включая личные подсобные хозяйства - регулирование численности безнадзорных животных |
| Этапы и сроки реализации программы | 2018 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общая сумма расходов на реализацию программы – 66719,626 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 6484,666 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 5595,354 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 33618,093 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 21021,513 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию программы в 2018 году - 19000 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 3294,1 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 1552,5 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 4490,7 тыс. рублей; -средства внебюджетных источников–9662,7 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию программы в 2019 году - 14257,049 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 1162,9 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 670,0 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 5919,349 тыс. рублей; -средства внебюджетных источников –6504,8 тыс.рублей. Сумма расходов на реализацию программы в 2020 году - 11949,377 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 512,966 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 900,754 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 5681,644 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 4854,013 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию программы в 2021 году - 7812 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 1514,7 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 267,3 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 6030 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию программы в 2022 году - 6765 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 1016,8 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 5748,2 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию программы в 2023 году - 6936,2 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 1188 тыс. рублей; - средства местного бюджета – 5748,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - ввод в действие (приобретение) 1553,6 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) - эффективное и бесперебойное функционирование МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» на основе использования материальных и финансовых ресурсов всех уровней бюджетов |
|  | - повышение качества оказания муниципальных услуг -поддержание стабильного эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Таловского муниципального района |

# I. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

# 1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее - Программа), Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ, Государственной программой Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 N 1088, постановлением администрации Таловского муниципального района от 02.10.2013 № 963 «О порядке принятия решения о разработке и реализации муниципальных программ Таловского муниципального района» и распоряжением администрации Таловского муниципального района от 03.10.2017 № 357  «Об утверждении перечня муниципальных программ Таловского муниципального района Воронежской области».

Муниципальная программа предусматривает комплексное развитие всех отраслей и подотраслей АПК. Одновременно выделяются приоритеты двух уровней.

К приоритетам первого уровня относятся:

в экономической сфере - повышение доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

в социальной сфере - комплексное развитие сельских территорий в качестве непременного условия сохранения трудовых ресурсов и территориальной целостности.

Ко второму уровню приоритетов относятся следующие направления:

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

минимизация издержек и оптимизация других факторов, определяющих конкурентоспособность продукции с учетом рационального размещения и специализации сельскохозяйственного производства.

Приоритетами муниципальной программы являются: повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий, сохранение территориальной целостности.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство являются ведущими системообразующими сферами экономики района, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей;

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, сокращение сельской поселенческой сети.

Динамика развития агропромышленного комплекса на период до 2023 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой - сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции: увеличение инвестиций на повышение плодородия и развитие мелиорации сельскохозяйственных земель, стимулирование улучшения использования земельных угодий, экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

1.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- комплексное развитие сельских территорий;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса;

- предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе бешенства.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач, реализуемых в подпрограммах:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

- стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

- обеспечение эффективной деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» в сфере развития агропромышленного комплекса;

- осуществление противоэпизоотических мероприятий в отношении карантинных и особо опасных болезней животных.

Показатели (индикаторы) реализации муниципальной программы оцениваются по каждой из подпрограмм муниципальной программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

К показателям (индикаторам) муниципальной программы отнесены:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан)

- консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства

- регулирование численности безнадзорных животных.

Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач муниципальной программы приведены в приложении N 1.

# 1.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы позволит:

- ввести в действие (приобрести) 1553,6 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан)

- обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» на основе  использования материальных и финансовых ресурсов всех уровней бюджетов

- повысить качество оказания муниципальных услуг

- обеспечить эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории.

# 1.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальную программу предполагается реализовать в 2018 - 2023 годах.

# II. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость района, поступательное социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, комплексное развитие сельских территорий.

Подпрограмма 1 «Комплексное развитие сельских территорий» включает основное мероприятие:

- создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения.

Индикаторы реализации мероприятия подпрограммы включают: ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан).

Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района" предусматривает осуществление следующего основного мероприятия – обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района».

Данное мероприятие включает:

- содержание кадровых ресурсов учреждения;

- обеспечение стабильности и текущего функционирования  учреждения;

- укрепление материально-технической  базы учреждения.

Индикаторами реализации подпрограммы являются:

- консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая  личные подсобные хозяйства.

Подпрограмма 3 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района" включает основное мероприятие:

- обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий.

Индикатором реализации подпрограммы является регулирование численности безнадзорных животных.

III. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Основные мероприятия, осуществляемые в рамках реализации муниципальной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, учитывают специфику природно-экономических условий функционирования агропромышленного комплекса и выполняются на основе:

финансирования мероприятий из федерального, областного и местных бюджетов в размерах, определенных в муниципальной программе или в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации;

реализации экономически значимых программ, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов;

оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям, личным подсобным хозяйствам, населению консультационной помощи и предоставления информации по вопросам ведения сельскохозяйственного производства и другим вопросам, связанным с производством и реализацией сельскохозяйственной продукции.

Средства из федерального бюджета на мероприятия подпрограмм, предусматривающие софинансирование средств федерального и областного бюджетов, предоставляются при условии выделения в бюджете Воронежской области достаточного объема средств. Уровень софинансирования определяется по каждому мероприятию подпрограмм.

Перечень подпрограмм определен для достижения целей и задач, определенных основополагающими документами в части развития агропромышленного комплекса, а именно: увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и достижение показателей стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района до 2035 года.

Состав подпрограмм рассчитан на комплексное развитие агропромышленного комплекса и его основных сфер.

Общий объем финансового обеспечения в 2018 - 2023 годах реализации мероприятий муниципальной программы составит 66719,626 тыс. рублей (в текущих ценах): средства федерального бюджета – 6484,666 тыс. рублей, средства областного бюджета – 5595,354 тыс. рублей, средства муниципального бюджета – 33618,093 тыс. рублей, внебюджетные средства – 21021,513 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы из средств областного бюджета на период 2018 – 2023 годы определяется в соответствии с положениями Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года с использованием среднего уровня инфляции.

При определении объемов финансирования подпрограмм учитывались условия и тенденции развития за последние 10 - 15 лет и прогноз до 2023 года.

Для планирования привлечения средств из федерального бюджета на 2018 - 2023 годы за основу взят уровень финансирования программных мероприятий, предусмотренный Государственной программой, с учетом предусмотренного уровня софинансирования из областного бюджета.

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств федерального, областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных источников приведены в приложениях № 2, № 3.

IV. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При достижении целей и решении задач муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в программе конечных результатов.

К рискам относятся:

макроэкономические факторы, в том числе рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям и на этой основе обеспечивать реализацию модели ускоренного экономического развития;

природные риски, связанные с размещением большей части сельскохозяйственного производства в зонах рискованного земледелия, что приводит к существенным потерям объемов производства, ухудшению ценовой ситуации и снижению доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе использования мер, предусмотренных Федеральным законом от 25 июля 2011 года N 260-ФЗ "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства", Законом Воронежской области от 7 июня 2007 года N 66-ОЗ "О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области".

В результате реализации мер государственной поддержки в рамках приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса", государственной программы Воронежской области и муниципальной программы за 2013 - 2020 годы отрасль достигла положительных результатов.

В случае сокращения объемов государственной поддержки возникают риски снижения темпов роста сельского хозяйства в среднесрочной перспективе, утраты динамики роста производства, набранной за 10 лет реализации национального проекта, государственной программы Воронежской области и муниципальной программы за 2013 - 2020 годы, что ведет к падению объемов производства и снижению инвестиционной привлекательности отрасли. Это крайне негативно отразится на финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей и в целом всего агропромышленного комплекса района, а также будет способствовать снижению эффективности уже вложенных в 2007 - 2017 годах средств государственной поддержки и частных инвестиций.

Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета, в том числе за счет субсидий, предоставляемых бюджету Воронежской области из федерального бюджета, устанавливается правительством Воронежской области.

Результаты муниципальной программы будут оцениваться на основании отчетов о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

V. Оценка эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов)  по годам по отношению к предыдущему году.

Показатели реализации подпрограмм предполагают оценку интегрированного эффекта от реализации основных мероприятий или указывают на результативность наиболее существенных направлений государственной поддержки агропромышленного

комплекса.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Таловского муниципального района от 14.10.2013 года  № 1026, на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной  программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы и их плановых значений

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств районного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной  программы в целом и ее подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов финансирования мероприятий.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год ответственный исполнитель представляет по всем вышеуказанным направлениям с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий аргументированное обоснование причин:

- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

- значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

- возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  программы (подпрограммы) в отчетном году;

- перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной  программы (подпрограммы) в отчетном году;

- выполнения плана по реализации муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Информация для проведения оценки эффективности реализации муниципальной  программы подготавливается и представляется ответственным исполнителем ежегодно до 20 января года, следующего за отчетным, в отдел по экономике администрации муниципального района  вместе с годовым отчетом о реализации муниципальной  программы.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной  программы  составил не менее 90%.

Муниципальная  программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;

- уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы  составил не менее 80%.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 50% до 70%;

- уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной  программы  составил не менее 70%.

Если реализация муниципальной  программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

- ПОДПРОГРАММА 1

- «Комплексное развитие сельских территорий»

- ПАСПОРТ

- подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий»

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| --- | --- |
| Исполнители подпрограммы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», отдел по архитектуре и строительной политике администрация Таловского муниципального района |
| Основные разработчики подпрограммы | отдел по архитектуре и строительной политике администрация Таловского муниципального района |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |
| Цели подпрограммы | Основными целями подпрограммы являются: - развитие социальной сферы в сельской местности; - расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности; - повышение престижности проживания в сельской местности. |
| Задачи подпрограммы | Основными задачами программы являются: - удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Целевые индикаторы и показатели сгруппированы в соответствии с основными направлениями реализации подпрограммы: Ввод в действие (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 33948,613 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета–6484,666 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 5147,954 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 1294,48 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 21021,513 тыс. рублей. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2018 году - 14484 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 3294,1 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 1232,3 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 294,9 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 9662,7 тыс. рублей. |
|  | Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2019 году – 8324,4 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 1162,9 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 542,8 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 113,9 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 6504,8 тыс. рублей. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2020 году – 6353,413 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 512,966 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 900,754 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 85,680 тыс. рублей; - средства внебюджетных источников – 4854,013 тыс. рублей. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2021 году – 2182 тыс. рублей, в том числе: - средства федерального бюджета – 1514,7 тыс. рублей; - средства областного бюджета – 267,3 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 400 тыс. рублей. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2022 году – 1216,8 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 1016,8 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 200 тыс. рублей. Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2023 году – 1388 тыс. рублей, в том числе: - средства областного бюджета – 1188 тыс. рублей; - средства местных бюджетов – 200 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит: - ввести в действие (приобрести) 1553,6 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) |

- Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

- цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

- описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Для успешного решения стратегических задач по наращиванию экономического потенциала аграрного сектора и реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия требуется системный подход, важнейшей частью которого является осуществление мер по повышению уровня и качества жизни на селе, преодолению дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в сельском хозяйстве и других отраслях экономики села.

Сложившаяся на селе ситуация в социальной сфере препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития агропромышленного комплекса.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация мероприятий подпрограммы, относятся сложная демографическая ситуация, обезлюдение сельских территорий, недостаточный уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной сферы.

Содействие решению задачи притока молодых специалистов в сельскую местность и закрепления их в аграрном секторе экономики предполагает необходимость формирования в сельской местности базовых условий социального комфорта, в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в жилье.

На территории Таловского муниципального района расположено 98 сельских населенных пунктов, в которых проживает 38549 человек. По состоянию на первое января 2017 года все центральные усадьбы соединены с районным центром асфальтированными дорогами, уровень газификации сельского населения составляет 71%, уровень централизованного водоснабжения  76  %.

Достижение к 2023 году предусмотренных Программой целевых индикаторов (показателей) будет способствовать укреплению основ устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства Таловского муниципального района.

Жилищная политика в Таловском муниципальном районе ориентирована на усиление действенности рыночных механизмов, аккумулирование средств из различных источников: кредиты банка, бюджетное финансирование, средства предприятий и населения.

Необходимость разработки и реализации подпрограммы комплексного развития сельских территорий обусловлена:

социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением;

необходимостью формирования базовых условий социального комфорта для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение стратегических задач агропромышленного комплекса, в том числе в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса и общественных объединений сельских жителей;

необходимостью приоритетной государственной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований.

Для повышения роли и конкурентоспособности отечественного аграрного сектора экономики необходимо принять адекватные меры по улучшению условий жизни в сельской местности, повышению престижности труда в сельском хозяйстве, привлечению в отрасль новых квалифицированных кадров, улучшению демографической и трудоресурсной ситуации в сельской местности, повышению инвестиционной активности в агропромышленном комплексе и росту экономической активности на сельских территориях.

# 1.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы

Решение задач устойчивого и эффективного развития сельского хозяйства и сельских территорий является основной целью государственной аграрной политики в соответствии с Законом  Воронежской области от 7 июня 2007 №66-ОЗ «О развитии сельского хозяйства на территории Воронежской области» (с изменениями и дополнениями), принятым постановлением Воронежской областной Думы от 31 мая 2007 года.

Концепция данной подпрограммы определяет муниципальную политику Таловского муниципального района на период до 2023 года, цели, задачи и направления комплексного развития сельских территорий района, в соответствии с которыми одним из

главных направлений развития агропромышленного комплекса является создание предпосылок для комплексного развития сельских территорий, включая:

- осуществление мер по улучшению демографической ситуации в сельской местности;

- улучшение жилищных условий сельского населения, поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений;

- повышение престижности труда в сельском хозяйстве.

Подпрограмма разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696 (далее - Программа), Стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утвержденной Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 168-ОЗ.

# 1.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы

Подпрограмма разработана для достижения следующих основных целей:

- расширение рынка труда в сельской местности и обеспечение его привлекательности;

- повышение престижности проживания в сельской местности.

В подпрограмме под инвестиционным проектом в сфере агропромышленного комплекса понимается осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе которых создаются новые рабочие места.

Под сельскими территориями в Подпрограмме понимаются сельские поселения Таловского муниципального района, а также сельские населенные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских поселений муниципального района, перечень которых определен правительством Воронежской области.

Достижение целей подпрограммы к 2023 году позволит:

- повысить уровень социального и инженерного обустройства сельской местности;

- сократить разрыв между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создать основу для повышения престижности проживания в сельской местности и содействовать решению общегосударственных задач в области сохранения трудового потенциала и миграционной политики;

- создать социально-экономические условия для эффективного функционирования агропромышленного комплекса, финансовой стабилизации сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- расширить и обеспечить привлекательность рынка труда в сельской местности, создать условия для развития сельской экономики с целью обеспечения более высокого уровня социального потребления сельского населения за счет роста собственных доходов;

- сохранить и приумножить кадровый потенциал на селе.

Программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье.

Основными направлениями решения поставленных программой задач являются:

- приоритетная государственная поддержка развития сельских муниципальных образований на федеральном, региональном и местном уровнях;

- повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;

- создание условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также средств других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур;

Решение задач комплексного развития сельских территорий предусматривается осуществлять на основе использования оценки развития сельских территорий в муниципальном районе, дифференцированного подхода к государственной поддержке с учетом сложившейся ситуации, а также содействия реализации приоритетных направлений развития сельских территорий.

Оценка достижения целей подпрограммы осуществляется посредством определения степени и полноты достижения поставленных задач, а также использования следующего целевого индикатора:

- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан).

Целевой индикатор подпрограммы приведен в приложении №  1.

Степень эффективности реализации подпрограммы определяется путем сопоставления фактического значения целевого индикатора с прогнозными значениями, установленными подпрограммой на определенный  год.

# 1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит за период 2018 - 2023 годы обеспечить:

ввод (приобретение) 1553,6 кв. метров жилья для граждан, проживающих и работающих на сельских территориях.

# 1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Реализацию подпрограммы предлагается осуществить в 2018 - 2023 годах и предполагает ежегодное наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

- Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень основных мероприятий сформирован с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации программы «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Таловского муниципального района на 2014-2020 годы», а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основании документов территориального планирования.

- Мероприятие 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

В целях улучшения жилищных условий сельских жителей, не обладающих достаточными собственными накоплениями, программа предусматривает строительство (приобретение) 1553,6 кв. метра жилых домов (приложение № 1).

Целями данного мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление на сельских территориях квалифицированных специалистов.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться государственная поддержка в виде предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях.

Улучшение жилищных условий граждан предусматривается осуществлять путем предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, за счет средств федерального, областного и местных бюджетов (за исключением граждан, а также членов их семей, ранее реализовавших право на улучшение жилищных условий на сельских территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов, предоставленных на улучшение жилищных условий, а также граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации).

Предоставление и расходование субсидий из областного бюджета бюджету муниципального района на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, согласно постановления правительства Воронежской области от 13.12.2013 N 1088 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" (далее – Порядок).

Гражданин, имеющий право на участие в мероприятии по улучшению жилищных условий, представляет в администрацию муниципального района по месту постоянного жительства заявление о включении в состав участников мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, по форме, установленной постановлением правительства Воронежской области от 13.12.2013 N 1088 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" (далее – Постановление).

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях,  предоставляются в соответствии с Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях (приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях ( приложение № 3 к Программе).

Право граждан на получение указанной социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, выдаваемым по форме, установленной Постановлением.

Порядок выдачи свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, а также продление их срока (в случае частичного предоставления социальной выплаты) установлен Постановлением.

Информация о мероприятии подпрограммы приведена в приложении № 2.

Выполнение мероприятия по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения позволит:

- ввести в действие (приобрести) 1553,6 кв. метров жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан);

- создать условия для закрепления квалифицированных специалистов в АПК и в социальной сфере села, а также приостановить миграцию сельской молодежи;

- создать условия для улучшения демографической ситуации.

# Раздел 3.Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Формирование муниципальной нормативно-правовой базы для реализации мероприятий Подпрограммы зависит от динамики действующего федерального и регионального законодательств, Государственной программы, что обуславливает  необходимость принятия в дальнейшем новых нормативно-правовых актов, а так же внесения изменений в уже действующие акты в сфере реализации данной подпрограммы.

# Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

В реализации мероприятия подпрограммы принимают участие жители сельских поселений, на территории которых осуществляется данное мероприятие. За период реализации подпрограммы планируется привлечь внебюджетных источников в объеме 21021,513 тыс. рублей, в том числе на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения – 21021,513 тыс. рублей.

# Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, областного, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Средства федерального и областного бюджетов направляются на реализацию мероприятий Подпрограммы в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях.

Основным механизмом использования средств федерального и областного бюджетов в рамках подпрограммы является предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий бюджету муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Прогнозный  объем  финансирования  подпрограммы  в  2018 – 2023 годах составит   33948,613 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 6484,666 тыс. рублей, средств областного бюджета и местных бюджетов – 5147,954 тыс. рублей и 1294,48 тыс. рублей соответственно. Потребуется привлечь 21021,513 тыс. рублей внебюджетных  источников (в  ценах соответствующих  лет).

Порядок и условия предоставления средств федерального бюджета на реализацию направлений Программы определяются Правительством Российской Федерации, средств областного бюджета – правительством Воронежской области.

Субсидии местному бюджету предоставляются на основании соглашений по выполнению мероприятий подпрограммы, заключенных между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Таловского муниципального района на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования за счет бюджетов всех уровней подлежит корректировке в соответствии с законом об областном бюджете на соответствующий  финансовый  год  и  плановый период, а также решениями о бюджете представительного органа местного самоуправления муниципального образования  на  соответствующий  период.

# Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

При достижении целей и решении задач подпрограммы осуществляются меры, направленные на предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в подпрограмме конечных результатов.

К рискам относятся:

- институционально-правовые риски (отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы);

- организационные риски (запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий подпрограммы);

- финансовые риски (дефицит бюджетных средств, необходимых для реализации основных мероприятий подпрограммы; недостаточное привлечение внебюджетных средств);

- непредвиденные риски (резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы).

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем:

- принятия нормативных правовых актов Воронежской области, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы;

- повышения квалификации и ответственности персонала для своевременной и эффективной реализации мероприятий подпрограммы, координации деятельности персонала и налаживания административных процедур для снижения данных рисков;

- обеспечения сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям подпрограммы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами;

- осуществления прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

Подпрограмма 2

«Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства

Таловского муниципального района»

ПАСПОРТ

подпрограммы  «Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| --- | --- |
| Исполнители программы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| Основные разработчики программы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| Основные мероприятия подпрограммы | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| Цель подпрограммы | Обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» на основе использования материальных и финансовых ресурсов всех уровней бюджетов. |
| Задачи подпрограммы | -обеспечение содержания кадровых ресурсов учреждения; - обеспечение стабильности функционирования учреждения; - повышение качества оказания муниципальных услуг. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | -Консультирование сельскохозяйственных товаропроиз-водителей, включая личные подсобные хозяйства |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общая сумма расходов на реализацию подпрограммы - 32541,013 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 217,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 32323,613 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию подпрограммы в 2018 году – 4413,2 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 217,4 тыс. рублей, средства местного бюджета – 4195,8 тыс. рублей. Сумма расходов на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета: в 2019 году – 5805,449 тыс. рублей, в 2020 году – 5595,964 тыс. рублей, в 2021 году – 5630 тыс. рублей, в 2022 году – 5548,2 тыс. рублей, в 2023 году – 5548,2 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит обеспечить эффективное и бесперебойное функционирование учреждения на основе использования материальных и финансовых ресурсов всех уровней бюджетов и повысить качество оказания муниципальных услуг. |

- Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», в дальнейшем именуемое «Казенное учреждение», создано на основании распоряжения Администрации Таловского муниципального района от 16.08.2006   № 280 и преобразовано в соответствии с постановлением администрации Таловского муниципального района от 23.05.2016 № 211.

Казенное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим уставом путем выполнения работ, исполнения функций и оказания услуг в сфере обеспечения права малых форм хозяйствования на получение субсидий.

Предметом деятельности Казенного учреждения являются: оказание конкретной информационно-маркетинговой помощи товаропроизводителям агропромышленного комплекса всех форм собственности в их производственной, торгово-закупочной и снабженческой деятельности.

Для достижения целей и задач Казенное учреждение в установленном законодательством порядке осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности):  предоставление информационных и консультационных услуг сельским товаропроизводителям всех форм собственности и органам управления агропромышленного комплекса; развитие системы платного абонентского информационно-консультационного обслуживания; разработка и реализация проектов развития информационно-консультационной службы агропромышленного комплекса в Таловском муниципальном районе; создание и применение автоматизированных систем аграрного маркетинга; организация и участие в областных и межрегиональных, отраслевых, тематических выставках, смотрах, экспозициях по важнейшим научно-техническим, социально-экономическим проблемам АПК Таловского района.

Подпрограмма направлена на поддержание и дальнейшее развитие всех форм хозяйствования в сельской местности, к которым относятся сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственным производством, личные подсобные хозяйства.

В настоящее время малый сектор сельской экономики Таловского муниципального района насчитывает более 200 КФХ, а также свыше 13 тысяч ЛПХ.

Малые формы хозяйствования на селе, в том числе личные подсобные хозяйства населения, в совокупности производят в стоимостном выражении более половины общего объема валовой продукции сельского хозяйства района.

Учитывая серьезный вклад в экономику отрасли, развитие малых форм хозяйствования в сельской местности является важнейшим условием обеспечения устойчивости развития сельских территорий.

Основной целью деятельности Казенного учреждения является: развитие программно-технической базы и средств компьютерных коммуникаций в агропромышленном комплексе Таловского муниципального района с последующей интеграцией их в единое  информационное пространство агропромышленного комплекса Российской Федерации.

Целью программы является эффективное и бесперебойное функционирование  Казенного учреждения на основе  использования материальных и финансовых ресурсов  всех уровней бюджетов.

Задачами подпрограммы является:

- обеспечение содержания кадровых ресурсов Казенного учреждения;

- обеспечение стабильности функционирования Казенного учреждения;

- повышение качества оказания муниципальных услуг.

Для достижения поставленных целей и задач предполагается:

- осуществление мониторинга производственного сектора агропромышленного комплекса, аграрного и ресурсно-технического рынков, как системы слежения за их состоянием, тенденциями изменения и развития путем сбора соответствующей информации (показателей);

- предоставление информационного материала руководству администрации муниципального района;

- распространение передовых форм и методов хозяйствования, высокоэффективных технологий сельскохозяйственного производства, хранения и реализации сельскохозяйственной  продукции и продовольствия путем оказания платных и бесплатных услуг.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий в 2018 - 2023 годы.

Раздел 2. Характеристика основных  мероприятий подпрограммы

Система программных мероприятий представляет собой комплекс мер по финансово–экономическому, материально-техническому и научно-методическому обеспечению условий для достижения  целей и задач подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по обеспечению деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», включающих содержание кадровых ресурсов Казенного учреждения (финансирование из муниципального бюджета на оплату труда,  начисления на оплату труда, прочие выплаты работникам) и обеспечение стабильности функционирования Казенного учреждения (обеспечение расходования бюджетных  средств в пределах выделенных лимитов на оплату расходов по налогу на имущество, страхованию имущества, услуг связи, подписку, приобретение канцтоваров, хозяйственных расходов).

В результате реализации мероприятий подпрограммы будут созданы условия для обеспечения эффективного и бесперебойного функционирования  казенного учреждения  на основе  использования материальных и финансовых ресурсов  всех уровней бюджетов.

Раздел 3.Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Формирование муниципальной нормативно-правовой базы для реализации мероприятий Подпрограммы зависит от динамики действующего федерального и регионального законодательств, Государственной программы, что обуславливает  необходимость принятия в дальнейшем новых нормативно-правовых актов, а так же внесения изменений в уже действующие акты в сфере реализации данной подпрограммы.

# Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы не предусмотрено.

Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств областного бюджета и бюджета Таловского муниципального района. Объемы бюджетных ассигнований из бюджета  муниципального района на реализацию подпрограммы утверждается решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о бюджете Таловского муниципального района на очередной  финансовый год и плановый период.

Прогнозный  объем  финансирования  подпрограммы  в  2018 – 2023 годах составит   32541,013 тыс.  рублей, в том числе за счет средств областного бюджета  - 217,4 тыс. рублей, местного бюджета – 32323,613 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджета и фактических  затрат.

Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы связана с определенными рисками. Основным риском является отклонение числа участников отдельных мероприятий подпрограммы от запланированного.

Для управления рисками реализации подпрограммы необходимо развивать программно-техническую базу и средства компьютерных коммуникаций в агропромышленном комплексе Таловского муниципального района с последующей интеграцией  их в единое  информационное пространство агропромышленного комплекса Российской Федерации, распространять передовые формы и методы хозяйствования путем оказания бесплатных услуг.

ПОДПРОГРАММА 3

"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

на территории Таловского муниципального района"

ПАСПОРТ

подпрограммы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия

на территории Таловского муниципального района"

| Ответственный исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| --- | --- |
| Исполнитель подпрограммы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| Основной разработчик подпрограммы | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |
| Основные мероприятия | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий |
| Цель подпрограммы | Создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района |
| Задачи подпрограммы | Предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе бешенства |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | регулирование численности безнадзорных животных |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018 - 2019 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 230 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 230 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы: 2018 год – 102,8 тыс. рублей; 2019 год – 127,2 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Поддержание стабильного эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Таловского муниципального района |

- Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы,

- цели, задачи, и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

- описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие позволяет обеспечивать стабильное функционирование и развитие отрасли животноводства и перерабатывающих отраслей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Таловского муниципального района.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие обеспечивается посредством:

охраны территории района от заноса заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных;

проведения противоэпизоотических (профилактических) мероприятий в соответствии с эпизоотической обстановкой и прогнозом ее изменения;

контроля за выполнением противоэпизоотических (профилактических) мероприятий и обязательным соблюдением ветеринарных правил и норм гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, деятельность которых связана с обращением подконтрольной государственной ветеринарной службе продукции, содержанием, разведением, транспортированием, убоем животных и проведением мероприятий с участием животных;

проведения эпизоотологического и ветеринарно-санитарного мониторинга;

информирования населения о возникновении заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, массовых незаразных болезней животных и проводимых противоэпизоотических (профилактических) мероприятиях;

проведения других мероприятий, направленных на поддержание эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия.

В настоящее время основной проблемой остается реальная угроза распространения по территории Воронежской области африканской чумы свиней (АЧС). Международной классификацией АЧС относится к биологическому оружию списка А - особо опасному трансмиссивному заболеванию, имеющему способность к чрезвычайно быстрому распространению и абсолютной летальности, в конечном итоге приводящему к значительным экономическим издержкам.

АЧС в районе является катастрофой для всей свиноводческой отрасли, о чем свидетельствуют высокая смертность животных в очагах инфекции, прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции, полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы района, огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции, экономический ущерб.

Основным резервуаром вируса бешенства на территории области является красная лисица, численность которой в разы превышает рекомендованную Международным эпизоотическим бюро норму плотности, при которой прекращается развитие эпизоотий, поэтому угроза вспышки заболевания существует постоянно, несмотря на наличие средств специфической профилактики заболевания. Ежегодно на территории района регистрируется несколько случаев бешенства в год.

Подпрограмма позволит минимизировать риск возникновения и распространения заразных и массовых незаразных заболеваний животных, в том числе болезней, общих для человека и животных, обеспечить необходимый уровень безопасности животноводческой продукции.

# 1.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы

Основными приоритетами государственной политики в сфере ветеринарии, реализуемыми на территории Таловского муниципального района, является повышение эффективности реализуемых превентивных мероприятий по предупреждению рисков и угроз эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию на территории муниципального района.

# 1.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

Целью подпрограммы является создание условий для сохранения устойчивого эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района.

Для реализации этой цели предстоит решение следующей задачи:

- предупреждение и ликвидация заразных, в том числе особо опасных заболеваний животных и птиц, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе бешенства.

Показатели:

- регулирование численности безнадзорных животных.

Расчет показателя осуществляется по формуле:

Ож = (Пз /Вз) * 100%,

где:

Ож - доля выполненных заявок по отлову безнадзорных животных от общего количества поступивших заявок, процентов;

Пз - общее количество поступивших заявок на отлов безнадзорных животных, единиц;

Вз - количество выполненных заявок по отлову безнадзорных животных, единиц.

Показатель ежегодно определяется на основании отчета об осуществлении отдельных полномочий по организации мероприятий в части регулирования численности безнадзорных животных, предоставляемого администрацией в управление ветеринарии Воронежской области.

Показатель используется для оценки эффективности реализации мероприятия "Предупреждение возникновения и распространения бешенства среди безнадзорных животных".

# 1.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- своевременное и качественное выполнение противоэпизоотических мероприятий обеспечивает стабильное эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие муниципального района;

- сокращение численности безнадзорных животных путем отлова, содержания и вакцинации предотвратит возникновение и распространение бешенства и других опасных инфекций, общих для человека и животных.

Своевременное и качественное выполнение противоэпизоотических мероприятий наряду с внедрением комплекса организационно-хозяйственных и ветеринарно-санитарных мероприятий является основополагающим фактором достижения устойчивого эпизоотического благополучия Таловского муниципального района.

# 1.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2019 годы.

- Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие

"Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий"

Реализация основного мероприятия направлена на предупреждение возникновения и распространения особо опасных и заразных заболеваний животных (в том числе вируса африканской чумы свиней) и птиц, защиту населения от болезней, общих для человека и животных.

В рамках основного мероприятия предусматривается реализация мероприятия, обеспечивающего достижение цели и решение задачи подпрограммы, направленного на обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий.

Мероприятие "Предупреждение возникновения и распространения бешенства среди безнадзорных животных"

Финансовое обеспечение данного мероприятия осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджету Таловского муниципального района из областного бюджета в соответствии с Законом Воронежской области от 30.12.2014 N 228-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными государственными полномочиями по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных".

Финансовые средства, необходимые для осуществления администрацией муниципального района государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и передаются органу местного самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством.

Ежегодно из числа заболевших бешенством кошек и собак до 65% случаев приходится на безнадзорных животных. На территории Таловского муниципального района численность безнадзорных животных растет катастрофически быстро, при этом интенсивность распространения бешенства среди домашних животных находится в прямой зависимости от численности безнадзорных собак и кошек. Высокая концентрация безнадзорных, бродячих собак и кошек в сельских населенных пунктах привела к распространению болезни и увеличению на территории муниципального района количества неблагополучных пунктов, связанных с бешенством собак и кошек.

Бешенство - это острая инфекционная болезнь животных и людей, вызываемая вирусом и представляющая смертельную опасность. Данное заболевание передается человеку через укусы или слюну собак и других животных, побывавших в непосредственном контакте с больными представителями дикой фауны или безнадзорными собаками и кошками.

Для предотвращения случаев заражения бешенством необходимо производить отлов безнадзорных животных и содержание в специальных питомниках, их иммунизацию против бешенства с дальнейшей кастрацией (стерилизацией). Животное, с

подозрением на заболевание бешенством и контактирующее с человеком, подлежит изоляции на 10 суток или умерщвлению (в случае агрессивного поведения). Трупы павших животных необходимо утилизировать в соответствии с действующим ветеринарным законодательством Российской Федерации, а материал от погибшего или павшего животного должен быть доставлен в специализированную лабораторию специалистами государственной ветеринарной службы.

Реализация основного мероприятия оценивается по показателю "регулирование численности безнадзорных животных".

Прогнозные значения показателя (индикатора), характеризующего эффективность данного основного мероприятия, приведены в таблице № 1 приложения к муниципальной программе.

# Раздел 3. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

Меры государственного регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены.

Формирование муниципальной нормативно-правовой базы для реализации мероприятий Подпрограммы зависит от динамики действующего федерального и регионального законодательств, Государственной программы, что обуславливает  необходимость принятия в дальнейшем новых нормативно-правовых актов, а так же внесения изменений в уже действующие акты в сфере реализации данной подпрограммы.

Реализация основного мероприятия подпрограммы администраций Таловского муниципального района осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# Раздел 4. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы

Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы не предусмотрено.

# Раздел 5. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования мероприятия подпрограммы составляет 230 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 102,8 тыс. рублей;

2019 год – 127,2 тыс. рублей.

# Раздел 6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Риски реализации подпрограммы:

изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами;

ухудшение эпизоотической ситуации в Российской Федерации;

возникновение на территории муниципального района чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Управление рисками будет осуществляться на основе:

усиления надзора за охраной очагов почвенных инфекций, состоянием природных резервуаров возбудителей болезней;

обеспечения проведения комплекса лечебно-профилактических работ, испытания безопасности животноводческой продукции;

осуществления контроля за деятельностью подведомственных учреждений, повышения ответственности руководителей и должностных лиц за исполнение возложенных на них обязанностей.

# Раздел 7. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Ежегодное сокращение численности безнадзорных животных путем отлова, содержания, с последующей иммунизацией и кастрацией (стерилизацией) проводится в целях предупреждения возникновения и распространения заразных, особо опасных болезней, общих для человека и животных, в том числе бешенства, а также улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, уменьшения числа укушенных.

Эпизоотическое и ветеринарно-санитарное благополучие территории - один из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в муниципальном районе, перспективы ее развития, повышение рентабельности животноводства и перерабатывающих отраслей. Эпизоотическая безопасность в муниципальном районе является условием устойчивого развития отрасли животноводства и беспрепятственного выхода отечественной продукции на внешние рынки.

При этом будет обеспечена защита населения от болезней, общих для человека и животных, либо болезней, возникающих при использовании (потреблении) небезопасной в ветеринарном отношении животноводческой продукции, а также инвестиционная привлекательность животноводческих хозяйств и создание условий для развития торговли.

Приложение N 1

к муниципальной программе

" Развитие сельского хозяйства, производства пищевых

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

" Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов

и инфраструктуры агропродовольственного рынка» и их значениях

| N п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Муниципальная программа " Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Комплексное развитие сельских территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (с привлечением собственных (заемных) средств граждан) | кв. метров | 483,7 | 185,9 | 254,6 | 219,4 | 244 | 166 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства | консультации | 1100 | 1100 | 1110 | 1120 | 1130 | 1140 |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Регулирование численности безнадзорных животных | % | 65 | 65 |  |  |  |  |

Приложение N 2

к муниципальной программе

" Развитие сельского хозяйства, производства пищевых

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов,                    юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы

"Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | Всего, в том числе: | 66719,626 | 19000 | 14257,049 | 11949,377 | 7812 | 6765 | 6936,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 6484,666 | 3294,1 | 1162,9 | 512,966 | 1514,7 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5595,354 | 1552,5 | 670 | 900,754 | 267,3 | 1016,8 | 1188 |
|  |  | муниципальный бюджет | 33618,093 | 4490,7 | 5919,349 | 5681,644 | 6030 | 5748,2 | 5748,2 |
|  |  | физические лица | 21021,513 | 9662,7 | 6504,8 | 4854,013 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие сельских территорий | Всего, в том числе: | 33948,613 | 14484 | 8324,4 | 6353,413 | 2182 | 1216,8 | 1388 |
|  |  | федеральный бюджет | 6484,666 | 3294,1 | 1162,9 | 512,966 | 1514,7 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5147,954 | 1232,3 | 542,8 | 900,754 | 267,3 | 1016,8 | 1188 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1294,48 | 294,9 | 113,9 | 85,680 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | физические лица | 21021,513 | 9662,7 | 6504,8 | 4854,013 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | Всего | 33948,613 | 14484 | 8324,4 | 6353,413 | 2182 | 1216,8 | 1388 |
|  |  | федеральный бюджет | 6484,666 | 3294,1 | 1162,9 | 512,966 | 1514,7 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 5147,954 | 1232,3 | 542,8 | 900,754 | 267,3 | 1016,8 | 1188 |
|  |  | муниципальный бюджет | 1294,48 | 294,9 | 113,9 | 85,680 | 400 | 200 | 200 |
|  |  | физические лица | 21021,513 | 9662,7 | 6504,8 | 4854,013 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» | Всего | 32541,013 | 4413,2 | 5805,449 | 5595,964 | 5630 | 5548,2 | 5548,2 |
|  |  | областной бюджет | 217,4 | 217,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 32323,613 | 4195,8 | 5805,449 | 5595,964 | 5630 | 5548,2 | 5548,2 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» | Всего | 32541,013 | 4413,2 | 5805,449 | 5595,964 | 5630 | 5548,2 | 5548,2 |
|  |  | областной бюджет | 217,4 | 217,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 32323,613 | 4195,8 | 5805,449 | 5595,964 | 5630 | 5548,2 | 5548,2 |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района | Всего | 230 | 102,8 | 127,2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе областной бюджет | 230 | 102,8 | 127,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. | Предупреждение возникновения и распространения бешенства среди безнадзорных животных" | Всего | 230 | 102,8 | 127,2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе областной бюджет | 230 | 102,8 | 127,2 |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

" Развитие сельского хозяйства, производства пищевых

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"

| Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус |  |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) |  | Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | 2018 год |  | 2019 год |  |  | 2020 год |  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  | 2023 год |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
| Муниципальная программа |  |  | Муниципальная программа " Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" |  | всего |  | 33618,093 |  |  | 4490,7 |  | 5919,349 |  |  | 5681,644 |  |  | 6030 |  |  | 5748,2 |  |  |  | 5748,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | администрация Таловского муниципального района |  | 33618,093 |  |  | 4490,7 |  | 5919,349 |  |  | 5681,644 |  |  | 6030 |  |  | 5748,2 |  |  |  | 5748,2 |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  | Комплексное развитие сельских территорий |  | всего |  | 1294,48 |  |  | 294,9 |  | 113,9 |  |  | 85,680 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | администрация Таловского муниципального района |  | 1294,48 |  |  | 294,9 |  | 113,9 |  |  | 85,680 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. |  |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | всего |  | 1294,48 |  |  | 294,9 |  | 113,9 |  |  | 85,680 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | администрация Таловского муниципального района |  | 1294,48 |  |  | 294,9 |  | 113,9 |  |  | 85,680 |  |  | 400 |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | всего |  | 32323,613 |  |  | 4195,8 |  | 5805,449 |  |  | 5595,964 |  |  | 5630 |  |  | 5548,2 |  |  |  | 5548,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | администрация Таловского муниципального района |  | 32323,613 |  |  | 4195,8 |  | 5805,449 |  |  | 5595,964 |  |  | 5630 |  |  | 5548,2 |  |  |  | 5548,2 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. |  |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | всего |  | 32323,613 |  |  | 4195,8 |  | 5805,449 |  |  | 5595,964 |  |  | 5630 |  |  | 5548,2 |  |  |  | 5548,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | администрация Таловского муниципального района |  | 32323,613 |  |  | 4195,8 |  | 5805,449 |  |  | 5595,964 |  |  | 5630 |  |  | 5548,2 |  |  |  | 5548,2 |  |  |
|  | Приложение № 4 к муниципальной программе " Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на 2018 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Статус |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета) |  | КБК (в соответствии с решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о бюджете) |  |  | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа |  | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |  | х |  | 91404050300000000 |  |  | 9337,3 |  |  |  |  | 3294,1 |  |  | 1552,5 |  |  |  |  | 4490,7 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 |  | Устойчивое развитие сельских территорий |  | администрация Таловского муниципального района |  | 91410030310000000 |  |  | 4821,3 |  |  |  |  | 3294,1 |  |  | 1232,3 |  |  |  |  | 294,9 |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1. |  | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |  | администрация Таловского муниципального района |  | 91410030310100000 |  |  | 4821,3 |  |  |  |  | 3294,1 |  |  | 1232,3 |  |  |  |  | 294,9 |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |  | администрация Таловского муниципального района |  |  |  |  | 2520,4 |  |  |  |  | 1722,1 |  |  | 644,1 |  |  |  |  | 154,2 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050320000000 |  |  | 4413,2 |  |  |  |  |  |  |  | 217,4 |  |  |  |  | 4195,8 |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1. |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050320100000 |  |  | 4413,2 |  |  |  |  |  |  |  | 217,4 |  |  |  |  | 4195,8 |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 |  | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050330000000 |  |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.1. |  | Предупреждение возникновения и распространения бешенства среди безнадзорных животных" |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050330100000 |  |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  | 102,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 5 к муниципальной программе " Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на 2019 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Статус |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета) |  | КБК (в соответствии с решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о бюджете) |  |  |  |  | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа |  | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |  | х |  | 91404050300000000 |  |  |  |  | 7752,249 |  |  | 1162,9 |  |  | 670 |  |  | 5919,349 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 |  | Устойчивое развитие сельских территорий |  | администрация Таловского муниципального района |  | 91410030310000000 |  |  |  |  | 1819,6 |  |  | 1162,9 |  |  | 542,8 |  |  | 113,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1. |  | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности |  | администрация Таловского муниципального района |  | 91410030310100000 |  |  |  |  | 1819,6 |  |  | 1162,9 |  |  | 542,8 |  |  | 113,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе |  | администрация Таловского муниципального района |  |  |  |  |  |  | 775,7 |  |  | 495,6 |  |  | 231,5 |  |  | 48,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050320000000 |  |  |  |  | 5805,449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5805,449 |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1. |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050320100000 |  |  |  |  | 5805,449 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5805,449 |  |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 3 |  | Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Таловского муниципального района |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050330000000 |  |  |  |  | 127,2 |  |  |  |  |  | 127,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 3.1. |  | Предупреждение возникновения и распространения бешенства среди безнадзорных животных" |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | 91404050330100000 |  |  |  |  | 127,2 |  |  |  |  |  | 127,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приложение № 6 к муниципальной программе " Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Статус |  | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |  | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета) |  |  | КБК (в соответствии с решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о бюджете) |  |  |  |  | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Муниципальная программа |  | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка |  | х |  |  | 91404050300000000 |  |  |  |  | 7095,364 |  |  | 512,966 |  |  | 900,754 |  |  | 5681,644 |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 1 |  | Комплексное развитие сельских территорий |  | администрация Таловского муниципального района |  |  | 91410030310000000 |  |  |  |  | 1499,4 |  |  | 512,966 |  |  | 900,754 |  |  | 85,680 |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1. |  | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения |  | администрация Таловского муниципального района |  |  | 91410030310100000 |  |  |  |  | 1499,4 |  |  | 512,966 |  |  | 900,754 |  |  | 85,680 |  |  |  |  |
|  |  | Подпрограмма 2 |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  |  | 91404050320000000 |  |  |  |  | 5595,964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5595,964 |  |  |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 2.1. |  | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» |  |  | 91404050320100000 |  |  |  |  | 5595,964 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5595,964 |  |  |  |  |

| Приложение № 7 к муниципальной программе " Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" План реализации муниципальной программы Таловского муниципального района "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" на 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета) | КБК (в соответствии с решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о бюджете) | Уточненные плановые бюджетные ассигнования на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по источникам: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка | х | 91404050300000000 | 7812 | 1514,7 | 267,3 | 6030 |  |
|  | Подпрограмма 1 | Комплексное развитие сельских территорий | администрация Таловского муниципального района | 91410030310000000 | 2182 | 1514,7 | 267,3 | 400 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. | Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения | администрация Таловского муниципального района | 91410030310100000 | 2182 | 1514,7 | 267,3 | 400 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» | 91404050320000000 | 5630 | 0 | 0 | 5630 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» | МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района» | 91404050320100000 | 5630 | 0 | 0 | 5630 |  |