Сводный годовой отчет

«О ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ

Таловского муниципального района  за 2023 год».

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Таловского муниципального района Воронежской области от  03.10.2017  № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Таловского муниципального района Воронежской области» (в ред. от 25.09.2023 №593).

Порядок формирования и реализации муниципальных программ муниципального района определен постановлением администрации Таловского муниципального района Воронежской области от 02.10.2013 № 963 «О порядке принятия решения о разработке и  реализации муниципальных программ Таловского муниципального района» (в редакции постановлений от 11.12.2019 №986; от 12.02.2020 №82; от 16.09.2021 №582) (далее Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ. В соответствии с пунктом 5.2.4. раздела V Порядка отделом по экономике администрации Таловского муниципального района подготовлен настоящий Сводный годовой отчет «О ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Таловского муниципального района за 2023 год на основе сведений ответственных исполнителей».

В 2023 году осуществлялась реализация шести муниципальных программ.

| 1. | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования». |
| --- | --- |
| 2. 3. | МП Таловского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма». |
| 4. | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района». |
| 5. | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество» |

6.   Муниципальная программа Таловского муниципального района Воронежской области «Укрепление общественного здоровья населения в Таловском муниципальном районе на 2023-2024 годы»

Плановые бюджетные ассигнования на 2023 год по пяти муниципальным программам Таловского муниципального района уточнены в размере 1 560 811,3 тыс. руб., расходы  на реализацию программ по источникам финансирования за 2023 год составили 1 533 891,4 тыс. руб.  (98,3%), в том числе: федеральный бюджет -165 732,9 тыс. руб. (99,5 %); областной бюджет – 851 366,9 тыс. руб. (97,8 %); местный бюджет  - 516 791,5 тыс. руб. (98,6 %).

Сводная рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Таловского муниципального района Воронежской области в 2023 году

|  | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |  |  |
|  | МП Таловского муниципального района Воронежской области "Муниципальное управление и гражданское общество" | 100,5 | 100,0 |
|  | МП Таловского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка " | 100,0 | 100,0 |
|  | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | 100,0 | 100,0 |
|  | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | 100,0 | 97,5 |
|  | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района" | 99,97 | 99,7 |
| 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации |  |  |  |
|  | нет |  |  |
| 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |  |  |
|  | нет |  |  |
| 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |  |  |
|  | нет |  |  |

Из анализа сводной рейтинговой оценки можно сделать вывод, что все 5 муниципальных программ, которыми предусмотрены целевые показатели (индикаторы) достигли высокого уровня   99,9% и более. Уровень освоения финансовых средств от 97,5 % до 100,0%.

1. МП «Развитие образования».

Программа утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района от 31.10.2017 года №1023 (в ред. от 21.02.2024 №79).

Цели программы:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Ответственный исполнитель программы – МКУ «Центр развития образования Таловского района».

В  2023 году  на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» доведены бюджетные ассигнования в размере 1 024 285,9  тыс. руб. Расходы на исполнение  мероприятий программы составили 998 321,2  тыс. руб. (97,5%), в том числе:

федеральный бюджет 141 501,1  тыс. руб.; областной бюджет 648 286,4  тыс. руб.; муниципальный бюджет 208 533,7  тыс. руб.

Остаток плановых назначений по подпрограммам  «Развитие общего образования», «Дошкольное образование Таловского муниципального района», «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»  сложился за счет доведенных министерством  образования Воронежской области плановых бюджетных ассигнований.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и семи подпрограмм составил 100,0 %.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), % | 100 | 100 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, % | 93,05 | 93,05 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 78,9 | 78,9 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, % | 78,9 | 78,9 | 100,0 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, тыс. чел. | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование Таловского муниципального района»

В 2023 году на реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований   251 052,1 тыс. руб., фактически израсходовано 250 612,9 тыс. руб.(99,8%), в том числе: федеральный бюджет 1 415,3 тыс. руб.; областной бюджет 194 869,5 тыс. руб.; местный  бюджет – 54 328,1 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100,0 %.

В рамках подпрограммы «развитие дошкольного образования» осуществлялась организация работы сотрудников учреждения, питание детей, содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений, укрепление их материально-технической базы.

Кроме того, проведена замена ламп, светильников и частичный ремонт системы освещения в детских садах №2, №3, №4, №5, ремонт котельной в МКДОУ ДС №2, ремонт системы видеонаблюдения в МКДОУ ДС Колосок. В МКДОУ ЦРР – ДС №3 в рамках программы софинансирования 50/50 произведен на текущий ремонт здания.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, % | 20 | 20 | 100 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), ед. | 411,6 | 411,6 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в регионе, % | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования»

На реализацию подпрограммы в 2023 году доведены бюджетные ассигнования в размере 58 961,7 тыс. руб., фактически направлено 57 442,8 тыс. руб., или 97,4%, в том числе из: федерального бюджета 3 438,1 тыс. руб.; областного бюджета 13 944,9 тыс. руб.; местного бюджета 40 059,8 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

Подпрограмма включает два основных мероприятия.

Мероприятие 1. Развитие дополнительного образования.

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание кадровых ресурсов, совершенствование организационных форм учреждений дополнительного образования детей, методов и технологий, укрепление материально-технической базы, обеспечение функционирования учреждений.

В 2023 г. были проведены: соревнования и турнир по самбо, по шахматам, спартакиада, конкурс чтецов «Победный май», военно-патриотическая игра «Зарница» и др.

Объем финансирования на реализацию данного мероприятия составил 22 232,5 тыс. руб.

Мероприятие 2. Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.

Мероприятие направлено на регулирование правоотношений субъектов и участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предполагающее закрепление за детьми, проживающими на территории Таловского муниципального района, индивидуальных гарантий оплаты оказания выбираемых ими услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Фактический расход денежных средств на реализацию данного мероприятия составил 35 210,3 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов), чел. | 171 | 171 | 100 |
| Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премию), чел. | 0 | 0 | 100 |
| Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, чел. | 1011 | 1011 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 78,9 | 78,9 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, % | 78,9 | 78,9 | 100 |

Подпрограмма 3.  «Развитие общего образования»

На реализацию подпрограммы в 2023 году доведены бюджетные ассигнования в размере 653 907,6 тыс. руб. Фактический расход составил 630 922,2 тыс. руб., или  96,5%, в том числе из:  федерального бюджета 136 647,7 тыс. руб.; областного бюджета 410 365,0 тыс. руб.; местного бюджета 83 909,5 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы достигнут 100%.

В рамках подпрограммы в 2023 году реализовывалось шесть мероприятий.

Мероприятие 1. Развитие общего образования.

В МКОУ Вязовская ООШ и МКОУ Таловская СОШ выполнен ремонт отопления, в МКОУ Таловская СОШ водопровода, замена секций котла в МКОУ Советская ООШ и другие работы.  В рамках софинансирования 50/50 произведен текущей ремонт в 20 общеобразовательных учреждениях.

Произведен капитальный  ремонт и приобретение мебели для открытия центров «Точка роста» в 4 общеобразовательных учреждениях (МКОУ Нижнекаменская ООШ, МКОУ Советская ООШ, МКОУ Вязовская ООШ, МКОУ Синявская ООШ).

Кроме того, в рамках данного мероприятия производились расходы по оплате труда, коммунальных платежей и услуг связи, транспортных расходов, содержания учреждений.

Общий объем финансирования составил 594 936,0 тыс. руб.

Мероприятие 2. Мероприятия по организации отдыха и оздоровление детей и молодежи.

На территории района было организовано 27 лагерей дневного пребывания, а также три профильных лагеря с общей численностью оздоровленных детей 800 человек.

На данное мероприятие направлено 1 736,1 тыс. руб.

Мероприятие 3. Профилактика правонарушений на территории Таловского муниципального района.

В целях профилактики правонарушений образовательные учреждения взаимодействовали с территориальными органами внутренних дел для проведения мероприятий, направленных на воспитание у подростков уважительного отношения к закону, им разъяснялась уголовная и административная ответственность за совершение правонарушений и преступлений, велись разъяснительные беседы с учащимися. Социальные педагоги проводили профилактические работы с неблагополучными семьями, предупреждали родителей об ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей.

Финансирование мероприятия в 2023 году не предусмотрено.

Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Общая численность детей, получающих бесплатное горячее питание в 1-4 классах, составила 1 174 чел.

На данное мероприятие направлено 10 010,1 тыс. руб.

Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

На данное мероприятие направлено составил 19 898,5 тыс. руб.

Мероприятие ЕВ. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации».

В рамках данного мероприятия предусмотрено обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

Объем финансирования составил 2 695,5 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 8,2 | 8,2 | 100,0 |
| Удельный вес численности руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших в течении последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей общего образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в регионе, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 35,5 | 35,5 | 100,0 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мест нарастающим итогом | 2937 | 2937 | 100,0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры естественно-научной и технологической направленностей, ед. | 4 | 4 | 100,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 24 | 24 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, ед. | 24 | 24 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. | 24 | 24 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 0 | 0 | 100,0 |

Шесть последних целевых индикаторов имеют значение «0» в связи с тем, что в 2023 году район не принимал участие в реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка» и «Цифровая образовательная среда».

Подпрограмма 4 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»

Объем финансирования подпрограммы осуществлялся из средства областного бюджета и составил 25 392,3 тыс. руб., или 99,1 % планового значения.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы исполнен на 100%.

В рамках подпрограммы производились следующие выплаты: приемным семьям на содержание подопечных детей, вознаграждения, причитающиеся приемным родителям, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, оплата труда приемных родителей.

На учете в 2023 году состоит:

Количество приемных семей – 27

Количество детей в приемных семьях – 65 чел.

Количество детей, находящихся под опекой – 43 чел.

Количество детей, переданных на усыновление – 0 чел.

Количество детей, переданных в приемную семью – 5 чел.

Количество детей, переданных под опеку – 8 чел.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 93,05 | 93,05 | 100,0 |

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Таловском муниципальном районе»

Объем финансирования подпрограммы составил 1 906,4 тыс. руб., или 100%, в том числе из: областного бюджета 1 360,7 тыс. руб.; местного бюджета 545,7 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы исполнен на 100%.

Данная подпрограмма предусматривает в 2023 году реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Организационно-методическая работа и пропаганда физической культуры и спорта.

Денежные средства были направлены на участие в соревнованиях по шахматам, баскетболу, легкой атлетике в г. Павловск, Лыжни России и др.

Фактический расход местного бюджета составил 16,1 тыс. руб.

Мероприятие 3.  Детско-юношеский спорт.

Денежные средства направлены на участие в соревнованиях по лапте в г. Анне, по баскетболу КЭС-Баскет в г. Борисоглебск и др.

Фактический объем финансирования мероприятия составил 10,0 тыс. руб., или 100% к утвержденному плану.

Мероприятие 4. Массовая физическая культура.

Денежные средства направлены на проведение соревнований по футболу, гандболу, баскетболу, теннису и др.

Фактический объем финансирования составил   1 880,3 тыс. руб., или 100% к уточненному плану. На эти цели из областного бюджета выделено 1 360,7 тыс. руб.; местного 519,6 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 62,8 | 62,8 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения", % | 23,7 | 23,7 | 100 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта", % | 62,4 | 62,4 | 100 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | 9,1 | 9,1 | 100 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 25 | 25 | 100 |

Подпрограмма 6 «Молодежь»

На реализацию подпрограммы направлено 17,8 тыс. руб. (100%).

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

Данная подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.

В 2023 г. денежные средства на данное мероприятие не выделялись.

Мероприятие 2. Формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой.

В 2023 г. денежные средства на данное мероприятие не выделялись.

Мероприятие 3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

На реализацию мероприятия из средств местного бюджета было израсходовано 17,8 тыс. руб. Денежные средства были направлены на проведение конкурса «Красная гвоздика»,  акции «Письмо солдату», приобретение наградной атрибутики и др.

Мероприятие 4. Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.

В 2023 г. денежные средства на данное мероприятие не выделялись.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества, % от численности молодежи в районе/человек | 64/4 999 | 64/4 999 | 100,0 |
| Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, ед. | 47 | 47 | 100,0 |

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках данной подпрограммы в 2023 году было предусмотрено одно мероприятие-  «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района ». Объем финансирования составил 32 026,8 тыс. руб. (97,6%), в том числе из: областного бюджета   2 354 тыс. руб.; местного бюджета 29 672,8 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество оказываемых муниципальных услуг в электронном виде, ед. | 8 | 8 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Развитие образования» за 2023 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы% | 97,5 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

2. МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  Таловского муниципального района»

Программа утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от 27.10.2017 г. № 1002 ( в ред. от 19.01.2024 № 23).

Цели программы:

- комплексное развитие сельских территорий;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

Ответственный исполнитель программы – МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», исполнители – администрация Таловского муниципального района.

На реализацию программы в 2023 году доведены бюджетные ассигнования в размере

7 076,4 тыс. руб., в том числе из: областного бюджета 200,0 тыс. руб., местного бюджета 6 876,4 тыс. руб.  Фактически на реализацию мероприятий данной программы за 2023 год выделено 100 % денежных средств.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы и  подпрограмм составил  100 %.

Подпрограмма 1.  «Комплексное  развитие сельских территорий»

Средства на реализацию подпрограммы в 2023 году не выделялись, в связи с отсутствием граждан, желающих строить жилье в сельской местности.

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района»

На реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований 7 076,4 тыс. руб., в том числе из: областного бюджета 200,0 тыс. руб., местного бюджета 6 876,4 тыс. руб. Денежные средства поступили на заработную плату сотрудников данного учреждения, повышение квалификации кадров, оплату услуг связи, услуг в области информационных технологий, хозяйственные расходы.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства, ед. | 1140 | 1140 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  Таловского муниципального района»

за 2023 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 100,0 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

3. МП «Развитие культуры и туризма».

Муниципальная  программа «Развитие культуры и туризма»  утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района от 08.11.2017 г. № 1042 (в ред. от 09.02.2024 №63).

Цель муниципальной программы – формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Таловского муниципального района, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и историческому наследию.

Ответственный исполнитель программы: МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района».

Исполнители программы: МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека им. Е.П. Дубровина»; МКУ «Культурно-досуговый центр» Таловского муниципального района; МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей»; МКУ ДО «Таловская детская школа искусств»; МКУ «ХТС УК».

На реализацию программы в 2023 году доведено бюджетных ассигнований в размере 111 398,2 тыс. руб. в том числе из: федерального бюджета 8 274,6 тыс. руб.; областного бюджета 6 499,0 тыс. руб.; местного бюджета  96 624,6 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств 100%.

Уровень достижения целевых индикаторов программы и двух подпрограмм составил 100%.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в муниципальном районе, руб. | 38292 | 38292,1 | 100,00 |

Программа состоит из двух подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 94 207,6  тыс. руб., в том числе из: федерального бюджета  8274,6 тыс. руб.; областного бюджета  5 665,9  тыс. руб.; местного бюджета 80 267,1 тыс. руб.

Уровень освоения финансовых средств составил 100%.

Уровень достижения целевых индикаторов - 100%.

Мероприятие  1. «Организация  библиотечного обслуживания населения».

Денежные средства в размере 18 736,8 тыс. руб.  направлены на текущую деятельность МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека имени Е.П. Дубровина».

Услугами библиотек в 2023 году воспользовались 12 092 человек. Охват жителей района составил 35,0%.  Книжный фонд насчитывает 335 682 экземпляра. На комплектование фондов было израсходовано 205,8 тыс. рублей. В библиотеках района было проведено 2 728 мероприятий по основным направлениям работы: героико-патриотическое воспитание, воспитание семейных ценностей, продвижение книги и чтения, экология, краеведение, здоровый образ жизни и другие. В проводимых мероприятиях приняли участие 75 617 человек.

Кроме того, МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека им. Е. П. Дубровина» и сельские библиотеки приняли участие в Всероссийских и областных акциях, и мероприятиях.

Мероприятие 2. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности».

В 2023 году в  учреждениях культуры района проведено 5 365 мероприятия, в которых приняли участие 161 346 человек. Во многих учреждениях улучшилась материально-техническая база, приобретены музыкальная аппаратура и оргтехника. Творческие коллективы и исполнители района принимали участие не только в районных, но и в областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах.

Передвижной многофункциональный культурный центр (Автоклуб) МКУ «Культурно-досуговый центр» Таловского муниципального района в 2023 году совершил 101 выезд в удаленные населенные пункты, не имеющие стационарные культурно-досуговые учреждения. Концертные программы Автоклуба посетили 3 032 человека.

Выделенные средства в размере 53 728,0 тыс. руб. израсходованы на текущую деятельность МКУ «КДЦ».

Мероприятие 3. «Развитие музейной деятельности».

Денежные средства в размере 5 022,4 тыс. руб.  были направлены на текущую деятельность МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей».

В Таловском районном историко-краеведческом музее размещено 5 залов, представляющих основные вехи истории нашего края: этнографический зал, зал истории развития Таловского района, зал Боевой славы, зал природы и реорганизации Каменной Степи,  выставочный зал. Музей имеет в своем составе два структурных подразделения: дом-музей М.Е.Пятницкого, Новочигольский народный краеведческий музей. Общий фонд музея насчитывает 32 642 единицы хранения. За отчетный	год фонд пополнился на 137 экземпляров представляющих историческую ценность. Посещаемость музея за год составила 8 147 человек.

Мероприятие 4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры»

Денежные средства в сумме13 009,3 тыс. руб. в 2023 году были направлены на текущую деятельность МКУ ДО «Таловская детская школа искусств».

В рамках реализации данного мероприятия созданы необходимые условия для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики. Преподавателями ДШИ проведена активная работа в художественно-эстетическом и культурном развитии учащихся; вовлечении учащихся в активную познавательную деятельность, направленную на формирование общей культуры; обеспечен компетентный подход, формирования всесторонне развитой, социально-активной личности. На протяжении года школа проводила художественные выставки, показы, отчетные концерты отделений, другие мероприятия, которые посетили 1 800 человек. В 2023 году количество обучающихся в ДШИ составило 233 человека. В школе функционировало семь отделений: фортепианное, народное, вокальное, хореографическое, художественное, раннее развитие и предпрофильное обучение. Воспитанники ДШИ принимали активное участие в различных конкурсах и фестивалях.

Мероприятие А1. Региональный проект «Культурная среда». Государственная поддержка отрасли культуры. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и материалами.

В рамках данного мероприятия денежные средства в размере 3 609,0 тыс. руб. направлены на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МКУ ДО «Таловская ДШИ».

Мероприятие А2. Региональный проект «Творческие люди». Поддержка лучших работников сельских учреждений культуры.

В рамках данного мероприятия на государственную поддержку Абрамовской детской библиотеки МКУ «ТМЦБ им. Е.П. Дубровина» выделено 102,1 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число посещений библиотек, тыс. чел. | 198,6 | 198,6 | 100,0 |
| Количество библиографических записей в электронном каталоге МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека им. Е.П. Дубровина», в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), ед. | 576 | 576 | 100,0 |
| Количество выполненных справок и консультаций, ед. | 2523 | 2523 | 100,0 |
| Количество проводимых мероприятий, ед. | 4600 | 5365 | 116,6 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. чел. | 161,4 | 161,4 | 100,0 |
| Охват населения услугами автоклуба, тыс. чел. | 3,0 | 3,0 | 100,0 |
| Число посещений музеев, тыс. чел. | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
| Число представленных (во всех формах) зрителю музейных экспонатов, тыс. ед. | 22,874 | 22,874 | 100,0 |
| Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. чел. | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| Процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе, % | 6,3 | 6,3 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 17 190,6 тыс. руб., в том числе из: средств областного бюджета 833,1 тыс. руб.; средств местного бюджета 16 357,5 тыс. руб.  Все денежные средства использованы в полном объеме (100%).

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

Мероприятие 1. «Управление и финансирование деятельности учреждений культуры».

В 2023 году на реализацию мероприятия направлено 9 993,9 тыс. руб. Денежные средства направлены на текущую деятельность МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района».

Мероприятие 2. «Создание условий для развития сферы туризма и туристической деятельности в Таловском муниципальном районе».

На реализацию данного мероприятия денежные средства в 2023 году не выделялись.

Мероприятие  3.  «Субсидии некоммерческим организациям».

Денежные средства в размере 323,9 тыс. руб. выделены Таловской районной организации Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов.

Мероприятие  4.  «Хозяйственно-техническое сопровождение деятельности учреждений культуры».

В  2023 году на текущую деятельность МКУ «ХТС УК» направлено  6 872,8 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном соотношении от нормативной потребности: |  |  |  |
| Клубными учреждениями, % | 142,9 | 142,9 | 100,0 |
| Библиотеками, % | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 5,3 | 5,3 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 100,0 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

4. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района»

- Программа  утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от  23.10.2017 № 995 (в ред. от 23.01.2024 №25).

Ответственный исполнитель  программы – финансовый отдел администрации Таловского муниципального района. Исполнители - финансовый отдел администрации Таловского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Таловского муниципального района».

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Таловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Таловского муниципального района,  повышение качества управления муниципальными финансами Таловского муниципального района.

На реализацию целей муниципальной программы на 01.01.2024 года доведено бюджетных ассигнований в размере 294 613,1  тыс. руб., в том числе из :    федерального 4 793,7 тыс. руб.;  областного   165 902,2 тыс. руб.;   местного бюджета  123 917,2 тыс. руб.

На 01.01.2024 года кассовые расходы составили 293 661,9 тыс. руб., из: федерального 4 793,7 тыс. руб.; областного 165 211,5 тыс. руб.; местного бюджета 123 656,7 тыс. руб. По результатам исполнения за 2023 год освоение средств составило  99,7% от годовых плановых назначений.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы и  подпрограмм составил  99,97 %.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Таловского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 10% | 0 | 100,0 |
| Муниципальный долг Таловского муниципального района, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | не более 100% | 0,1% | 100,0 |
| Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Таловского муниципального района, раз | не менее 1 раз | не менее 1 раз | 100,0 |

Подпрограмма 1.  «Управление муниципальными финансами»

По данной подпрограмме лимит на год составил 8 511,5 тыс. руб. кассовое исполнение    8 511,5 тыс. руб. На основании распоряжений администрации муниципального района средства выделены учреждениям, финансируемым из районного бюджета, а также бюджетам сельских и городского поселений на социально значимые мероприятия или их софинансирование. Исполнение расходов по мероприятиям данной подпрограммы составило 100%.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100,0 %.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Таловского муниципального района в положение о бюджетном процессе в Таловском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, срок | В срок, установленный администрацией муниципального района | В срок, установленный администрацией муниципального района | 100 |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Таловского муниципального района, да/нет | да | да | 100 |
| Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Таловского муниципального района, срок | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 |
| Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Таловского муниципального района, срок | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 |
| Составление и представление в Совет народных депутатов Таловского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Таловского муниципального района, срок | До 1 мая текущего года | До 1 мая текущего года | 100 |
| Управление резервным фондом в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, % | ≤ 3 | 0 | 100 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций и субсидий из областного бюджета), % | ≤ 15 | 0 | 100 |
| Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≤ 99 | 100 | 100 |

Подпрограмма 2.  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Таловского муниципального района»

При годовом лимите на 2023 год по данной подпрограмме в 267 396,3 тыс. руб. кассовые расходы произведены на сумму 266 445,1 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 4 793,7 тыс. руб., где 3 331,7 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение комплексного развития сельских территорий; 1 462,0 тыс. руб. в бюджет Абрамовского с.п. иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек;

- за счет средств областного бюджета 163 024,9 тыс. руб., где 7 956 тыс. руб. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 13 625,6 тыс. руб. в бюджет Таловского городского поселения на софинансирование расходов по реализации мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетического хозяйства муниципальных образований, находящихся в муниципальной собственности, к очередному зимнему отопительному периоду; 1 660,0 тыс. руб.  на приобретение служебного автотранспорта органам местного самоуправления поселений (815,0 тыс. руб. Синявскому с.п.  и 845,0 тыс. руб. Шанинскому с.п.); 64 014,9 тыс. руб. в бюджеты с/п на мероприятия дорожной деятельности; иные межбюджетные трасферты в сумме 3 731,7 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере обеспечения уличного освещения; в бюджет Абрамовского с.п. иные межбюджетные трансферты на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 238,0 тыс. руб.; 320,6 тыс. руб. бюджетам муниципальных образований на организацию проведения оплачиваемых общественных работ; 68,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на обеспечение комплексного развития сельских территорий; 70,0 тыс. руб. бюджетам сельских поселений за счет резервного фонда правительства Воронежской области (на создание резерва ГСМ); 45 010,0 тыс. руб. в бюджеты поселений иные межбюджетные трансферты на организацию системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов на территории Воронежской области; 26 190,0 тыс. руб. в бюджет Абрамовского с.п. на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта; 140,1 тыс. руб. на софинансирование социально значимых мероприятий;

- за счет средств местного бюджета израсходовано 98 626,5 тыс. руб., из них 63 186,2  тыс. руб. безвозмездные перечисления для поселений в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов на предоставление финансовой поддержки поселений; 32 899,4 тыс. руб. сельским поселениям иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения; 3,4 тыс. руб. на софинансирование расходов по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек; 485,7 тыс. руб. на обеспечение комплексного развития сельских территорий; 371,9 тыс. руб. в бюджет Абрамовского с.п. на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта; 1 679,9 тыс. руб. на финансирование социально значимых мероприятий

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 99,8 %.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Отношение фактического финансирования расходов в форме иных межбюджетных трансфертов на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и распределенному муниципальным образованиям в соответствии с постановлениями и распоряжениями правительства Воронежской области, % | ≤ 95 | 99,9 | 100,0 |
| Соотношение фактического размера перечисленных поселению иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных муниципальных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью, % | 100 | 99,2 | 99,2 |
| Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Таловского муниципального района, раз | Не менее 1 | 1 | 100 |

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

При лимите на год в размере 18 705,3 тыс. руб. фактическое финансирование и кассовое исполнение составило 18 705,38 тыс. руб., в том числе из: местного бюджета 16 518,7 тыс. руб.;   областного  бюджета 2 186,6 тыс. руб.

Средства направлены на обеспечение деятельности финансового отдела администрации муниципального района и подведомственного учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений».

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы  составил 100 %.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≤ 95 | 100,0 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района» за 2023 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 99,97 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 99,7 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

5. МП "Муниципальное управление и гражданское общество"

Программа  утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от  27.10.2017  № 1013 ( в ред. от 07.02.2024 №61).

Ответственный исполнитель программы: администрация Таловского муниципального района. Исполнители программы: отдел  по управлению муниципальным имуществом,  МКУ «ЕДДС и ХТО», Совет народных депутатов Таловского муниципального района, Ревизионная комиссия Таловского муниципального района.

Цель программы: эффективное функционирование системы муниципального управления Таловского муниципального района.

На реализацию программы в 2023 году доведены бюджетные ассигнования в размере 123 437,7  тыс. руб., фактический объем  финансирования составил 123 433,7 тыс. руб. или 100 % к плановому значению, в том числе из: федерального бюджета 11 163,5 тыс. руб.; областного  30 323,9 тыс. руб.; местного  81 946,2 тыс. руб.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы и  подпрограмм составил 100,4 %.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, ед. | 22 | 22 | 100 |
| Доля НПА, проекты которых прошли правовую и антикоррупционную экспертизу, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 1 ."Создание условий для обеспечения муниципального управления"

Исполнитель  подпрограммы – администрация Таловского муниципального района.

Подпрограмма включает  9 мероприятий, в 2023 году предусмотрена  реализация 6 мероприятий.

На реализацию подпрограммы в 2023 году доведено бюджетных ассигнований 77 616,3 тыс. руб., фактически направлено 77 612,3 тыс. руб., или 99,99 %, в том числе из: средств федерального бюджета 10 768,7 тыс. руб. (100 %); областного 20 694,5 тыс. руб. (99,98 %);   местного  46 149,2 тыс. руб.(100%). Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

Мероприятие 1. «Обеспечение функционирования администрации Таловского муниципального района».

На реализацию мероприятия выделено 32 865,8 тыс. руб. Денежные средства были направлены на оплату труда сотрудникам, возмещение командировочных расходов, оплату услуг связи, приобретение услуг по обслуживанию программ и публикаций, основных средств, материальных запасов.

Мероприятие 2. «Обеспечение функционирования Совета народных депутатов Таловского муниципального района»

На реализацию мероприятия выделено 964,0 тыс. руб., которые направлены на оплату труда сотрудникам,  приобретение услуг по обслуживанию программ и публикаций.

Мероприятие 3. «Совершенствование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления».

В рамках данного мероприятия денежные средства в размере 250,0 тыс. руб. направлены на изготовление газеты «Таловский муниципальный Вестник».

Мероприятие 4. «Внедрение современных кадровых технологий».

Денежные средства в размере 7 105,2 тыс. руб. направлены на выплату пенсии за выслугу лет уволенным муниципальным служащим.

Мероприятие 6. «Финансовое обеспечение других обязательств государства».

Денежные средства в сумме 35 204,2  тыс. руб. выделены  на питание и проживание граждан в ПВР, приобретение коммунальной техники и оборудования, на услуги  по оценке стоимости квадратного метра жилья молодым семьям, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев.

Мероприятие 8. Обеспечение функционирования Ревизионной комиссии Таловского муниципального района.

В рамках данного мероприятия выделен 1 223,1 тыс. руб. Денежные средства направлены  на  оплату труда сотрудникам, приобретение услуг по обслуживанию программ.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля НПА, опротестованных прокуратурой, % | 1,0 | 0,1 | 100 |
| Количество НПА, опубликованных на официальном сайте администрации района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Таловского муниципального района  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Исполнитель  подпрограммы – МКУ «ЕДДС и ХТО».

На реализацию подпрограммы в 2023 году бюджетные ассигнования доведены в размере 25 850,3 тыс. руб. или 100%, в том числе из: из областного бюджета 2 324,0 тыс. руб.,   местного   23 526,4  тыс. руб. Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Подпрограмма включает два мероприятия.

Мероприятие  1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях».

В рамках данного мероприятия направлено 4 337,9 тыс. руб. Денежные средства направлены на  оплату труда сотрудникам, приобретение материальных запасов (ГСМ), оплату услуг связи.

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение других обязательств государства».

На реализацию мероприятия направлено 21 512,5 тыс. руб. Расходы были направлены на  оплату труда сотрудникам, приобретение основных средств, материальных запасов, работ и услуг по содержанию имущества.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват численности населения Таловского района при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Быстрота реагирования на угрозу или возникновение ЧС (происшествий), мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| Безаварийность транспортного обслуживания, % | 0 | 0 | 100,0 |

Подпрограмма 3.  «Управление муниципальным имуществом».

Исполнитель подпрограммы – Отдел по управлению муниципальным имуществом.

В 2023 году предусмотрена реализация четырех из пяти мероприятий подпрограммы.

На реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований в размере 6 768,4  тыс. руб. (100 %), том числе из:  областного бюджета 691,4 тыс. руб.; местного   6 077,0  тыс. руб. Уровень достижения  целевых индикаторов 103,2%.

В рамках подпрограммы в 2023 году были реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1. «Техническая инвентаризация, оценка имущества для принятия управленческих решений»

На оплату за  оценку и страхование имущества  казны выделено 46,6 тыс. руб.

Мероприятие  2. «Приобретение и содержание имущества казны и проведение ремонтных работ для привлечения дополнительных арендаторов».

В рамках данного мероприятия выделены денежные средства в размере 1 472,7 тыс. руб., которые направлены на оплату коммунальных услуг (имущество казны), оплату  ремонта, уборку и охрану помещений.

Мероприятие 3. «Межевание земельных участков, кадастровые работы, оценка размера аренды».

На реализацию мероприятия выделено 424,0 тыс. руб. Средства направлены на оценку земельных участков для продажи, передачу в аренду и пользование, межевание земельных участков.

Мероприятие 5. «Обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом».

В рамках данного мероприятия произведена оплату труда, оплата  услуг связи, прочие расходы   Отдела по управлению муниципальным имуществом. На эти цели направлено 4 825,1 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Собираемость платежей от сдачи в аренду имущества, тыс. руб. | 100 | 100 | 100 |
| Собираемость платежей от сдачи в аренду земельных участков, тыс. руб. | 94 | 100 | 106,4 |

Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей"

Исполнитель  подпрограммы – администрация Таловского муниципального района.                    Подпрограмма включает одно мероприятие, в рамках которого проводится оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Целью реализации данного мероприятия является улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В списках участников подпрограммы на 01.01.2024 года стоит 15 семей.

На реализацию подпрограммы в 2023 году доведены бюджетные ассигнования в размере 2 240,0 тыс. руб.     (100 %), из них из: федерального – 394,8 тыс. руб., областного – 1 245,2 тыс. руб., местного – 600,0  тыс. руб.

В 2023 году 5 семей получили свидетельство на получение социальной выплаты и реализовали право на улучшение жилищных условий с помощью господдержки. Собственные средства физических лиц, участников программы составили 8 424,0 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы достигнут 100%.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, ед. | 5 | 5 | 100,0 |

Подпрограмма 5.  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

Исполнитель  подпрограммы – администрация  Таловского муниципального района.

На реализацию подпрограммы из средства местного бюджета доведены бюджетные ассигнования в размере 2 847,9 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 100%.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

В 2023 году предусмотрена реализация четырех из пяти мероприятий  подпрограммы.

Мероприятие 2.  Предоставление субсидий на уставную деятельность АНО «Таловский центр поддержи предпринимательства».

В рамках данного мероприятия АНО «Таловский центр поддержи предпринимательства» выделены денежные средства в размере 100,0 тыс. руб., которые направлены на программное обеспечение и приобретение компьютера.

Мероприятие 3. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов   малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В рамках мероприятия предоставлены субсидии трем субъектам малого предпринимательства на общую сумму 2 747,9 тыс. руб.

Мероприятие 4. Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Таловского муниципального района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах.

В 2023 году денежные средства на мероприятие не направлялись. Специализированный  автотранспорт  для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, закупленный в 2021 году передан в аренду индивидуальному предпринимателю. Автолавка выезжает по 3 маршрутам для обеспечения товарами первой необходимости населения в 45 отдаленных и малонаселенных пунктов  два раза в неделю.

Мероприятие 5. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего и  физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Финансирование мероприятие не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности.

В рамках мероприятия осуществляется информационная и консультационная поддержка.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество получателей поддержки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 3 | 3 | 100,0 |
| Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Таловского муниципального района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов, % | 100 | 100 | 100,0 |

Подпрограмма 6.  "Обеспечение защиты прав потребителей в Таловском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  подпрограммы – администрация  Таловского муниципального района.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности.  Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Подпрограмма включает два мероприятия.

Мероприятие 1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

Обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей в 2023 году не поступали.   Исковые заявления в суд не направлялись.

Мероприятие 2. Ведение тематической рубрики на официальном сайте администрации Таловского муниципального района.

На сайте администрации Таловского муниципального района  имеется раздел «Защита прав потребителей», на которой размещены телефон, по которому можно получить консультацию, и  следующие материалы:

-Закон РФ от 7 февраля 1992 г_ N 2300-I

-Памятка потребителя
-Образец претензии
-Уголок потребителя
-Порядок предъявления требований о возврате уплаченной суммы
-Права потребителей в сфере оказания услуг
-Сроки обнаружения недостатков товара
-Требования потребителя, связанные с недостатками товара

В целях повышения правовой грамотности и информированности граждан на сайте администрации района также размещены:  информация о необходимости маркировки товаров, работе в системе Честный ЗНАК, другая актуальная информация.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент рассмотрения обращений граждан в сроки установленные законодательством Российской Федерации, % | 100 | 100 | 100,0 |

Подпрограмма 7.  «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель  подпрограммы – администрация  Таловского муниципального района.

Объем финансирование  подпрограммы  составил   8 114,7 тыс. руб. (100 %), в том числе из: средства областного бюджета  5368,9 тыс. руб.;   местного  2 745,8 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения.

В рамках данного мероприятия  проведен аукцион и  заключен муниципальный контракт  на  выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Таловского муниципального.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта с учетом соблюдения расписания, % | 100 | 100 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

"Муниципальное управление и гражданское общество"  за 2023 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,5 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 100,0 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | Продолжить реализацию |

6. МП «Укрепление общественного здоровья населения в Таловском муниципальном районе на 2023-2024 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от 26 сентября 2023 № 526.

Цели программы:

Обеспечение по итогам  2023-2024 гг. увеличения доли  граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение неинфекционных и инфекционных заболеваний

Ответственные исполнители программы – БУЗ ВО «Таловская РБ», МКУ «ЦРО», МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района».

Финансирование программы не предусмотрено, целевые индикаторы отсутствуют.

В рамках программы  Таловская РБ провела масштабную работу по пропаганде  ЗОЖ. В  течение  года сотрудниками отделения медицинской профилактики   дано 1853 методических консультаций. Проведено анкетирование изучения информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний – 7, количество респондентов 88.

В целях профилактики и оздоровления детей и подростков, пропаганде физической культуры населения, укреплению семьи и активного  долголетия в районе в 2023 году  проведены различные мероприятия.

Таловские спортсмены приняли участие в 85 соревнованиях, из них: 10 - Всероссийские турниры, 3 - ЦФО по самбо, 56 – первенства Воронежской области, межрегиональные турниры   и турниры близлежащих городов и районов Воронежской области, муниципальные соревнования – 10, внутришкольные – 6. Также школьники района  выступили на Спартакиаде учащихся Воронежской области по таким видам спорта, как волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, шахматы, лыжные гонки.

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в период с 1 сентября по 15 октября 2023 года проведено социально-психологическое тестирование (далее – СПТ, тестирование) обучающихся.

Количество подлежащих СПТ  в Таловском районе составило 965 человек, из них приняли участие – 958 человек (99,3%). По итогам тестирования выявлены и направлены на прохождение медицинских осмотров на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ учащиеся  МКОУ Таловская СОШ, МКОУ Высоковская СОШ, МКОУ Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова.

В 2023 году в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках района было проведено 304 мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, наркомании и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняло участие 5583 человека.

Цикл мероприятий для детей и молодежи «Здоровый образ жизни – основа счастливого человека», проведенный работниками культуры в апреле 2023 года, был приурочен к  Всемирному Дню здоровья. В учреждениях культуры прошли часы здоровья, дискуссии, встречи с медицинскими работниками, уроки нравственности, акции.

В течение года работники библиотек и КДУ провели мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, такие как: беседы «Не сломай свою судьбу, «По дороге к доброму здоровью, тематический час «Скажи жизни «ДА», информационный час «Жизнь прекрасна, не губи ее»,  флешмоб «Я - за трезвость», информационные часы «Нет группы риска - рискуют все», «Мое здоровье в моих руках» и др.

Циклы мероприятий проведены к Всемирному дню борьбы с наркоманией и Международному дню без табака: час здоровья «В дыму здоровья не видать», познавательно-игровая программа «Друзья нашего здоровья», книжные выставки «Книга и газета вместо сигареты», «Как избавиться от дурных привычек», а также акции: «Молодежь против наркотиков», «Пять причин бросить курить», «Жизнь над пропастью», «Мы за ЗОЖ».

В период летних каникул в рамках работы школьных лагерей работники культуры совместно с педагогами  для детей и подростков провели различные мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.  В рамках мероприятий осуществлялся показ тематических документальных фильмов и видеороликов.

Большое внимание работе  по профилактике наркомании специалисты КДУ и библиотек уделяют в  период  проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Воронежской области.  В 2023 году более 1300 человек приняло участие в 60 тематических мероприятиях, проведенных в учреждениях культуры в рамках месячника.

Информация о проведенных мероприятиях регулярно размещается на официальных сайтах и страницах учреждений в социальных сетях.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела по экономике                                                                                     Е.И. Куприна