Сводный годовой отчет

«О ходе реализации и об оценке эффективности реализации

муниципальных программ

Таловского муниципального района  за 2024 год».

Достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития Таловского муниципального района Воронежской области, определенных стратегией социально-экономического развития муниципального района с учетом отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, государственных программ Воронежской области осуществляется на основе муниципальных программ, перечень которых утвержден распоряжением администрации Таловского муниципального района Воронежской области от  03.10.2017  № 357 «Об утверждении перечня муниципальных программ Таловского муниципального района Воронежской области» (в ред. от 25.09.2023 №593).

Порядок формирования и реализации муниципальных программ муниципального района определен постановлением администрации Таловского муниципального района Воронежской области от 02.10.2013 № 963 «О порядке принятия решения о разработке и  реализации муниципальных программ Таловского муниципального района» (в редакции постановлений от 11.12.2019 №986; от 12.02.2020 №82; от 16.09.2021 №582) (далее Порядок).

Выполнение мероприятий муниципальных программ осуществляется в соответствии с Планами реализации, которые ежегодно утверждаются ответственными исполнителями муниципальных программ. В соответствии с пунктом 5.2.4. раздела V Порядка отделом по экономике администрации Таловского муниципального района подготовлен настоящий Сводный годовой отчет «О ходе реализации муниципальных программ и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Таловского муниципального района за 2024 год на основе сведений ответственных исполнителей».

В 2024 году осуществлялась реализация семи муниципальных программ.

| 1. | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования». |
| --- | --- |
| 2. 3. | МП Таловского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка». МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма». |
| 4. | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района». |
| 5. | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество». |

6.       Муниципальная программа Таловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Таловском муниципальном районе Воронежской области».

7.   Муниципальная программа Таловского муниципального района Воронежской области «Укрепление общественного здоровья населения в Таловском муниципальном районе на 2023-2024 годы».

Плановые бюджетные ассигнования на 2024 год по шести  муниципальным программам Таловского муниципального района уточнены в размере 1 723 389,2 тыс. руб., расходы  на реализацию программ по источникам финансирования за 2024 год составили 1 653 240,0 тыс. руб.  (95,9%), в том числе: федеральный бюджет -49 265,0 тыс. руб. (99,7 %); областной бюджет – 985 168,5 тыс. руб. (94,3 %); местный бюджет  - 618 806,6 тыс. руб. (98,3 %).

Финансирование муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья населения в Таловском муниципальном районе на 2023-2024 годы» не предусмотрено, целевые индикаторы отсутствуют.

Сводная рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Таловского муниципального района Воронежской области в 2024 году

|  | Наименование муниципальной программы | Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |  |  |
| 1 | МП Таловского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» | 100,0 | 99,6 |
| 2 | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и туризма» | 100,0 | 98,7 |
| 3 | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Муниципальное управление и гражданское общество» | 98,6 | 99,4 |
| 4 | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района" | 100,0 | 97,7 |
| 5 | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» | 100,0 | 94,7 |
| 2. Муниципальные программы со средним уровнем эффективности реализации |  |  |  |
|  | нет |  |  |
| 3. Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |  |  |
|  | нет |  |  |
| 4. Муниципальные программы с неудовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |  |  |
| 6 | МП Таловского муниципального района Воронежской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Таловском муниципальном районе Воронежской области» | 100,0 | 0 |

Из анализа сводной рейтинговой оценки можно сделать вывод, что 5 муниципальных программ, которыми предусмотрены целевые показатели (индикаторы) достигли высокого уровня 98,6-100%. Уровень освоения финансовых средств по пяти муниципальным программам от 94,7 % до 99,6 %.

Расходы на исполнение программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Таловском муниципальном районе Воронежской области» за 2024 года отсутствуют (поскольку проведение мероприятий было запланировано на ноябрь – декабрь 2024 года, однако в связи с высокой заболеваемостью детей данные мероприятия были отменены), уровень эффективности реализации программы признается неудовлетворительным.

Необходимо пересмотреть сроки проведения мероприятий и при необходимости скорректировать объем финансирования программы.

1. МП «Развитие образования».

Программа утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района от 31.10.2017 года №1023 (в ред. от 24.02.2025 №98).

Цели программы:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики;

- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Ответственный исполнитель программы – МКУ «Центр развития образования Таловского района».

В  2024 году  на реализацию муниципальной программы «Развитие образования» доведены бюджетные ассигнования в размере 1155237,0 тыс. руб. Расходы на исполнение  мероприятий программы составили 1094432,6 тыс. руб., в том числе: из федерального бюджета 48661,8 тыс. руб. (99,7%); из областного бюджета – 794958,9 тыс. руб. (93,5%);  из местного бюджета 250811,9 тыс. руб. (97,9%).   Фактический объем финансирования  составляет 94,7% .

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы и семи подпрограмм составил 100,0 %.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), % | 100 | 100 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля детей, оставшихся без попечения родителей - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в муниципальных учреждениях всех типов, % | 93,2 | 93,2 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 81,5 | 81,5 | 100,0 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, % | 81,5 | 81,5 | 100,0 |
| Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем количестве детей школьного возраста, тыс. чел. | 1,8 | 1,8 | 100,0 |
| Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных учреждений, % | 100 | 100 | 100 |

Программа включает 7 подпрограмм.

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование Таловского муниципального района»

В 2024 году на реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований в сумме  467978,4 тыс. руб., фактически на реализацию подпрограммы израсходовано 423011,4 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета 353115,1 тыс. руб., из местного  бюджета 69896,3 тыс. руб. Процент выполнения подпрограммы по объему финансирования– 90,4%.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100,0 %.

Денежные средства, выделенные в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования»,  были направлены  на организацию работы сотрудников учреждения, питание детей, содержание территорий, зданий и помещений образовательных учреждений,  а также  на укрепление их материально-технической базы.

Кроме того, за счет местного бюджета проведен текущий ремонт в учреждениях дошкольного образования. В МКДОУ ЦРР – ДС №3  ремонт проведен в рамках софинансирования 50/50.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, % | 13,5 | 13,5 | 100 |
| Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 5 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 5 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе), % | 100 | 100 | 100 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей), ед. | 449,5 | 449,5 | 100 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании в регионе, % | 100 | 100 | 100 |

Подпрограмма 2. «Развитие дополнительного образования»

На реализацию подпрограммы в 2024 году доведены бюджетные ассигнования в размере 53022,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета 464,0 тыс. руб., из местного бюджета 52558,5 тыс. руб. Фактически на реализацию подпрограммы израсходовано 51114,5 тыс. руб. Процент выполнения финансирования подпрограммы – 96,4%.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы  100%.

Подпрограмма включает два основных мероприятия.

Мероприятие 1. Развитие дополнительного образования.

В рамках данного мероприятия осуществлялось содержание кадровых ресурсов, совершенствование организационных форм учреждений дополнительного образования детей, методов и технологий, укрепление материально-технической базы, обеспечение функционирования учреждений.

Объем финансирования составил 10950,5 тыс. руб.

Мероприятие 2. Введение механизма персонифицированного финансирования в системе дополнительного образования детей.

Мероприятие направлено на регулирование правоотношений субъектов и участников системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, предполагающее закрепление за детьми, проживающими на территории Таловского муниципального района, индивидуальных гарантий оплаты оказания выбираемых ими услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Средства были направлены на содержание кадровых ресурсов учреждений дополнительного образования.

Фактический расход денежных средств составил 40164,0 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами международных, всероссийских и региональных мероприятий (конкурсов), чел. | 182 | 182 | 100 |
| Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших областную поддержку (премию), чел. | 0 | 0 | 100 |
| Число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, чел. | 1013 | 1013 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных программами дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы собственности (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет), % | 81,5 | 81,5 | 100 |
| Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования, % | 81,5 | 81,5 | 100 |

Подпрограмма 3.  «Развитие общего образования»

На реализацию подпрограммы было выделено 561609,2 тыс. руб. Фактический расход составил 559665,7 тыс. руб. (99,7%), включая средства: федерального бюджета  - 48661,8 тыс. руб. (99,7%);  областного бюджета – 416897,5 (99,9%); местного бюджета  - 94106,4 тыс. руб. (98,3%).

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы  100%.

Данная подпрограмма предусматривает выполнение четырех  мероприятий:

Мероприятие 1. Развитие общего образования.

Лимит финансирования данного мероприятия составляет 507913,8 тыс. руб.

Мероприятие  включает в себя расходы на оплату труда, коммунальные платежи, услуги связи, транспортные расходы, а также расходы на оплату услуг по содержанию учреждений и др.

В общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» из расчета (50х50) с привлечением областных и внебюджетных средств проведены ремонты на сумму  5362,2 тыс. руб., в том числе 2612,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В МКОУ Верхнетишанской  СОШ им. В.А. Фуфаева и МКОУ Чигольской СОШ им. П.А. Черенкова в 2024 г. реализован проект «Цифровая образовательная среда» по  созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования. Каждое образовательное учреждение  оснащено 23 ноутбуками, 4 МФУ, 3 видеокамерами. Расходы составили  4665,3 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 65,3 тыс. руб.

Мероприятие 2. Мероприятия по организации отдыха и оздоровлению детей и молодежи.

Летом 2024 года на базе 27 учреждений образования работали дневные лагеря для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Всего в них отдохнули 810 ребят. На данное мероприятие запланировано 1937,0 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 619,4  тыс. руб. Денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие 3. Профилактика правонарушений на территории Таловского муниципального района.

В рамках данного мероприятия образовательные учреждения взаимодействуют  с территориальным  органом внутренних дел для проведения мероприятий, направленных на воспитание у подростков уважительного отношения к закону, разъясняют им уголовную и административную ответственность за совершение правонарушений и преступлений, организуют встречи с работниками полиции и ведут разъяснительные беседы с учащимися. Социальные педагоги проводят профилактические работы с неблагополучными семьями, предупреждают родителей об ответственности за неисполнение ими обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей. Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

Мероприятие 4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Общая численность детей, получивших бесплатное горячее питание, составило 1005 чел. (1-4 класс).

На данное мероприятие направлено 11899,3 тыс. руб.

Мероприятие 5. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

На данное мероприятие запланировано 33985,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие Е2 Региональный проект «Успех каждого ребенка»

В рамках данного мероприятия проведен капитальный ремонт спортивного зала в МКОУ Шанинская СОШ. Общий объем  финансирования составил 1804,2 тыс. руб., в том числе из средств муниципального бюджета 0,5 тыс. руб. Денежные средства израсходованы в полном объеме.

Мероприятие ЕВ. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан в Российской Федерации».

Данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях. На данное мероприятие в  2024 г. направлено  2125,7 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 7,6 | 7,6 | 100,0 |
| Удельный вес численности руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших в течении последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей общего образования, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников в регионе, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования, % | 37,2 | 37,2 | 100,0 |
| Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, мест нарастающим итогом | 2937 | 2937 | 100,0 |
| Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых созданы и функционируют центры естественно-научной и технологической направленностей, ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, % | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Увеличение количества школьных спортивных клубов, созданных в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом, ед. | 24 | 24 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием, ед. | 24 | 24 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом, ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| Количество общеобразовательных организаций, обеспеченных материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в отчетном году, ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 10 | 10 | 100,0 |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 10 | 10 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 0,6 | 0,6 | 100,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы образовательной среды при реализации программ основного общего образования, % | 10 | 10 | 100,0 |

Подпрограмма 4 «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства»

На реализацию подпрограммы в 2024 году из областного бюджета доведено бюджетных ассигнований в размере 34053,0 тыс. руб. Фактически направлено 22423,5 тыс. руб. (65,8%).

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Данная подпрограмма предусматривает выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, выплаты вознаграждений, причитающиеся приемным родителям, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплату труда приемных родителей.

Количество приемных семей – 24.

Количество детей в приемных семьях – 55 чел.

Количество детей, находящихся под опекой – 45 чел.

Количество детей, выявленных за 2024 год и переданных на усыновление – 0 чел.

Количество детей, выявленных за 2024 год и переданных в приемную семью – 0 чел.

Количество детей, выявленных за 2024 год переданных под опеку – 4 чел.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, % | 93,2 | 93,2 | 100,0 |

Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и спорта в Таловском муниципальном районе»

На реализацию подпрограммы в 2024 году доведено бюджетных ассигнований в размере  1688,8 тыс. руб., в том числе из:  областного бюджета  1388,7 тыс. руб.;  местного бюджета 300,1 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме. Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

В рамках данной  подпрограммы реализовывалось 3 мероприятия:

Мероприятие 1. Организационно-методическая работа и пропаганда физической культуры и спорта.

Денежные средства  с размере 49,8 тыс. руб. были  направлены на  участие в   соревнованиях по шахматам, баскетболу, легкой атлетике в г. Павловск, Лыжни России и др.

Мероприятие 3.  Детско-юношеский спорт.

Финансирование данного мероприятия составило 49,6 тыс. руб. Средства  направлены на участие в соревнованиях по лапте в г. Анна,  баскетболу КЭС-Баскет в г. Борисоглебск и др.

Мероприятие 4. Массовая физическая культура.

Объем финансирования  мероприятия составил   1588,8 тыс. руб. (100% плановых значений), в том числе: из областного бюджета 1388,7 тыс. руб.; из средств местного бюджета 200,1 тыс. руб. Денежные средства направлены на проведение соревнований по  футболу, гандболу, баскетболу, теннису и др.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 65 | 65 | 100 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения", % | 23,7 | 23,7 | 100 |
| Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта", % | 62,4 | 62,4 | 100 |
| Доля граждан, выполнивших нормативы "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов "Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), % | 46,1 | 46,1 | 100 |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике, % | 25 | 25 | 100 |

Подпрограмма 6 «Молодежь»

На реализацию подпрограммы направлено  45,7 тыс. руб. (91,4%). Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Данная подпрограмма предусматривает выполнение следующих мероприятий:

Мероприятие 1. Вовлечение молодежи в социальную практику и обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи.

Денежные средства в сумме 5,7 тыс. руб. направлены  на проведение мероприятия «Молодежь против коррупции», приобретение грамот, благодарностей и пр.

Мероприятие 2. Формирование целостной системы поддержки молодежи, обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой.

В  2024 г. денежные средства на данное мероприятие не выделялись.

Мероприятие 3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

В рамках данного мероприятия из местного бюджета было направлено 30,0 тыс. руб. на проведение акции «Стена памяти», военно-спортивной игры «Орленок», приобретение наградной атрибутики и пр.

Мероприятие 4. Развитие системы информирования молодежи о потенциальных возможностях саморазвития и мониторинга молодежной политики.

В  2024 г. денежные средства в размере 10,0 тыс. руб.  были направлены на приобретение наградной атрибутики для проведения конкурсов различной тематической направленности.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия и проекты (программы), направленные на интеграцию в жизнь общества, % от численности молодежи в районе/человек | 60/6502 | 60/6502 | 100,0 |
| Количество мероприятий, программ и проектов, направленных на формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи, ед. | 64 | 64 | 100,0 |

Подпрограмма 7 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию подпрограммы в 2024 году доведено бюджетных ассигнований в размере  36835,1 тыс. руб. Фактически профинансировано  36483,6 тыс. руб., в том числе из: областного бюджета - 670,1 тыс. руб., местного бюджета - 35813,5 тыс. руб.  Объем финансирования   подпрограммы составил  99,0%.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2024 году предусмотрено одно мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования Таловского муниципального района».

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество оказываемых муниципальных услуг в электронном виде, ед. | 8 | 8 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Развитие образования» за 2024 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы% | 94,7 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

2. МП «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  Таловского муниципального района»

Программа утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от 27.10.2017 г. № 1002 ( в ред. от 21.01.2025 № 32).

Цели программы:

- комплексное развитие сельских территорий;

- повышение финансовой устойчивости предприятий агропромышленного комплекса.

Ответственный исполнитель программы – МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района», исполнители – администрация Таловского муниципального района.

Из местного бюджета на реализацию программы в 2024 году доведено    бюджетных ассигнований  в размере 10092,9 тыс. руб.  Фактически на реализацию мероприятий направлено 10055,3 тыс. руб. (99,6%).

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы и  подпрограмм составил  100 %.

Подпрограмма 1.  «Комплексное  развитие сельских территорий»

Средства на реализацию подпрограммы в 2024 году не выделялись в связи с отсутствием граждан, желающих строить жилье в сельской местности.

Подпрограмма 2. «Обеспечение деятельности МКУ «Управление сельского хозяйства Таловского муниципального района»

Из местного бюджета на реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований в размере 10092,9 тыс. руб.  Фактически на реализацию мероприятий данной программы  направлено 10055,3 тыс. руб. (99,6%). Денежные средства поступили на заработную плату сотрудников данного учреждения, повышение квалификации кадров, оплату услуг связи, услуг в области информационных технологий, хозяйственные расходы.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Консультирование сельскохозяйственных товаропроизводителей, включая личные подсобные хозяйства, ед. | 1150 | 1150 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  Таловского муниципального района»

за 2024 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 99,6 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

3. МП «Развитие культуры и туризма».

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района от 08.11.2017 г. № 1042 (в ред. от 05.02.2025 г. № 68).

Цель муниципальной программы – формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Таловского муниципального района, а также развитие туризма для приобщения граждан к культурному и историческому наследию.

Ответственный исполнитель программы: МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района».

Исполнители программы: МКУ «ТМЦБ им. Е.П. Дубровина»; МКУ «КДЦ»; МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей»; МКУ ДО «Таловская ДШИ»; МКУ «ХТС УК».

На реализацию программы в 2024 году доведено бюджетных ассигнований в размере 131162,5 тыс. руб. Кассовые расходы составили 129506,4 тыс. руб. (98,7 %), в том числе из  федерального бюджета - 164,4 тыс. руб. (100%),  областного бюджета - 1071,6 тыс. руб. (100%),  местного бюджета – 128270,4 тыс. руб. (99%). Уровень достижения целевых индикаторов программы и двух подпрограммах составил 100%.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доведение средней заработной платы работников учреждений культуры до средней заработной платы в муниципальном районе, руб. | 44375,00 | 44375,25 | 100,0 |

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры».

На реализацию подпрограммы в 2024 году фактически направлено 105769,6 тыс. руб. (98,5 %).

Мероприятие 1. «Организация библиотечного обслуживания населения».

Денежные средства в размере 20662,7 тыс. руб. направлены на текущую деятельность МКУ «ТМЦБ им. Е.П. Дубровина».

Услугами библиотек в 2024 году воспользовались 12102 человека или  35,3% жителей района. Книжный фонд насчитывает 323771 экземпляр. На комплектование фондов было израсходовано 133,1 тыс. руб. В библиотеках района было проведено 3064 мероприятия по основным направлениям работы: героико-патриотическое воспитание, воспитание семейных ценностей, продвижение книги и чтения, экология, краеведение, здоровый образ жизни и другие. В мероприятиях приняли участие 100742 человека. В 2024 году МКУ «ТМЦБ им. Е. П. Дубровина» и сельские библиотеки приняли участие в областных и Всероссийских акциях и мероприятиях.

Мероприятие 2. «Обеспечение устойчивого функционирования и развития культурно-досуговой деятельности».

Выделенные  на мероприятие  средства в размере 64231,8 тыс. руб. направлены на текущую деятельность МКУ «КДЦ».

В 2024 году в учреждениях культуры района проведено 5366 мероприятий, в которых приняли участие 188310 человек. Во многих учреждениях культуры улучшилась материально-техническая база: приобретена музыкальная аппаратура и оргтехника. Творческие коллективы и исполнители района принимали участие не только в районных, но и в областных, межрегиональных, Всероссийских и Международных фестивалях и конкурсах.

Передвижной многофункциональный культурный центр (автоклуб) МКУ «КДЦ» в 2024 году совершил 90 выездов в 90 удаленных населенных пунктов, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений. Концертные программы автоклуба посетили 3100 человек.

Мероприятие 3. «Развитие музейной деятельности».

Денежные средства в размере 5072,0 тыс. руб. были направлены на текущую деятельность МКУ «Таловский районный историко-краеведческий музей».

В Таловском районном историко-краеведческом музее 5 залов. Музей имеет в своем составе два структурных подразделения: Дом-музей М.Е. Пятницкого и Новочигольский народный краеведческий музей. Общий фонд музея насчитывает 32 771 единицы хранения. В  2024 году  фонд пополнился 129 единицами хранения. Посещаемость музея за год составила 8764 человека.

Мероприятие 4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры».

Денежные средства в размере 15752,1 тыс. руб. направлены на текущую деятельность МКУ ДО «Таловская ДШИ».

В рамках реализации подпрограммы в учреждении создаются необходимые условия для обеспечения высокого уровня дополнительного образования в соответствии с приоритетами государственной и региональной политики в сфере дополнительного образования. На протяжении всего года школа проводила художественные выставки, показы, отчетные концерты отделений, интересные программные мероприятия, которые посетили 1890 человек.  В школе на начало этого года обучается 223 ученика. Учебное заведение предлагает восемь отделений: фортепиано, народное творчество, хореография, художественное отделение, сольное и хоровое пение, раннее развитие и духовые инструменты. Это разнообразие направлений позволяет детям развивать свои таланты и навыки в различных областях искусства.

Мероприятие А2. Региональный проект «Творческие люди».

В рамках мероприятия оказана государственная поддержка Кегаловой Валентине Михайловне, заведующей Добринской сельской библиотекой МКУ «ТМЦБ им. Е.П. Дубровина», которой выплачены денежные средства в размере 51,0 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100,0 %.

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Число посещений библиотек, тыс. чел. | 198,6 | 198,6 | 100,0 |
| Количество библиографических записей в электронном каталоге МКУ «Таловская межпоселенческая центральная библиотека им. Е.П. Дубровина», в том числе, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом), ед. | 0 | 0 | 100,0 |
| Количество выполненных справок и консультаций, ед. | 2523 | 2523 | 100,0 |
| Количество проводимых мероприятий, ед. | 5365 | 5365 | 100,0 |
| Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ, тыс. чел. | 161,4 | 161,4 | 100,0 |
| Охват населения услугами автоклуба, тыс. чел. | 3,1 | 3,1 | 100,0 |
| Число посещений музеев, тыс. чел. | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
| Число представленных (во всех формах) зрителю музейных экспонатов, тыс. ед. | 22,874 | 22,874 | 100,0 |
| Число посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ, тыс. чел. | 1,9 | 1,9 | 100,0 |
| Процент охвата музыкальным и эстетическим воспитанием детей школьного возраста, проживающих в районе, % | 6,3 | 6,3 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию подпрограммы в 2024 году выделено 23736,8 тыс. руб. (99,8 %).  Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил  100,0 %.

Мероприятие 1. «Управление и финансирование деятельности учреждений культуры».

В 2024 году  14659,9 тыс. руб. направлено  на текущую деятельность МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района».

Мероприятие 2. «Создание условий для развития сферы туризма и туристической деятельности в Таловском муниципальном районе».

На реализацию мероприятия денежные средства в 2024 году не выделялись.

Мероприятие 3.  «Субсидии некоммерческим организациям».

Денежные средства в размере 478,8 тыс. руб. выделены Таловской районной организации Воронежского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов из областного и местных бюджетов.

Мероприятие 4.  «Хозяйственно-техническое сопровождение деятельности учреждений культуры».

В 2024 году 8598,1 тыс. руб. направлено  на текущую деятельность МКУ «ХТС УК».

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном районе в процентном соотношении от нормативной потребности: |  |  |  |
| Клубными учреждениями, % | 138,1 | 138,1 | 100,0 |
| Библиотеками, % | 120,0 | 120,0 | 100,0 |
| Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | 8,9 | 8,9 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Развитие культуры и туризма» за 2024 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 98,7 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

4. МП «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района»

- Программа  утверждена постановлением администрации   Таловского      муниципального района  Воронежской области  от  23.10.2017 № 995 (в ред. от 22.01.2025 №38).

- Ответственный исполнитель  программы – финансовый отдел администрации Таловского муниципального района. Исполнители -    финансовый     отдел      администрации    Таловского муниципального района, МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений Таловского муниципального района».

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Таловского муниципального района, создание равных условий для исполнения расходных обязательств муниципальных образований Таловского муниципального района,  повышение качества управления муниципальными финансами Таловского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы доведено бюджетных ассигнований в размере 291155,6 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета  -169547,4 тыс. руб., местного бюджета  - 121608,2 тыс. руб.  Кассовые расходы составили 284382,2 тыс. руб., из них за счет областного бюджета  -165041,6 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета  - 119340,6 тыс. руб. Освоение средств составило 97,7% от годовых плановых значений. Мероприятия программы выполнены на 98,1%.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы и  подпрограмм составил  100 %.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение дефицита районного бюджета (за вычетом поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности Таловского муниципального района, и снижения остатков средств на счетах по учету средств районного бюджета) к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений, % | не более 10% | 0 | 100,0 |
| Муниципальный долг Таловского муниципального района, в % к годовому объему доходов районного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений | не более 100% | 0 | 100,0 |
| Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Таловского муниципального района, раз | не менее 1 | не менее 1 | 100,0 |

Подпрограмма 1.  «Управление муниципальными финансами»

На реализацию  подпрограммы запланировано  4926,4 тыс. руб.  Кассовое исполнение составило 4926,4 тыс. рублей или 100% от плановых значений. Средства выделяются по распоряжениям главы муниципального района на социально значимые мероприятия.    Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100,0 %.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Своевременное внесение изменений в решение Совета народных депутатов Таловского муниципального района в положение о бюджетном процессе в Таловском муниципальном районе в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, срок | В срок, установленный администрацией муниципального района | В срок, установленный администрацией муниципального района | 100 |
| Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета, установленных правовым актом администрации Таловского муниципального района, да/нет | да | да | 100 |
| Составление и утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Таловского муниципального района, срок | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 |
| Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Таловского муниципального района, срок | До начала очередного финансового года | До начала очередного финансового года | 100 |
| Составление и представление в Совет народных депутатов Таловского муниципального района годового отчета об исполнении районного бюджета в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативных правовых актов Таловского муниципального района, срок | До 1 мая текущего года | До 1 мая текущего года | 100 |
| Управление резервным фондом в соответствии с требованиями действующего федерального бюджетного законодательства, % | ≤ 3 | 0 | 100 |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций и субсидий из областного бюджета), % | ≤ 15 | 0 | 100 |
| Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≤ 99 | 100 | 100 |

Подпрограмма 2.  «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Таловского муниципального района»

При годовом лимите 262890,2 тыс. руб. были произведены кассовые расходы на сумму 256202,6 тыс. руб., в том числе:

-  за счет средств областного бюджета 164902,9 тыс. руб., в том числе (7993,0 тыс. руб. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений);

- 43954,0 тыс. руб. в бюджеты поселений, из них на строительство объекта: «Блочно-модульная котельная, расположенная по адресу: Воронежская область, Таловский район, р.п. Таловая, ул. Кирова, д. 4а»  15270,2 тыс. руб., на проведение мероприятий по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства и коммунальной инфраструктуры к очередному отопительному периоду 11277,0 тыс. руб., на перебуривание скважины №4230 с ликвидационным тампонажем в пос. Порохово и скважины №13 с ликвидационным тампонажем на водозаборе №2 в р.п. Таловая на сумму 12953,5 тыс. руб.; 4453,3 тыс. руб. на оплату социально значимых мероприятий;

-112955,9 тыс. руб. на мероприятия по дорожной деятельности;

- на предоставление финансовой поддержки поселений за счет средств местного бюджета израсходовано 91299,7 тыс. руб., из них 45579,8 тыс. руб. безвозмездные перечисления для поселений в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иных межбюджетных трансфертов;

- 600,0 тыс. руб. иные межбюджетные трансферты на поощрение сельских поселений (Шанинское и Новочигольское по 300,0 тыс.руб.) за достижение наилучших значений комплексной оценки показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований по итогам 2023 года;

- 41857,5 тыс. руб. выделено сельским поселениям на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- 3856,4 тыс. руб. на оплату социально значимых мероприятий.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100 %.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Отношение фактического финансирования расходов районного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью района, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Отношение фактического финансирования расходов в форме иных межбюджетных трансфертов на софинансирование приоритетных социально значимых расходов местных бюджетов к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и распределенному муниципальным образованиям в соответствии с постановлениями и распоряжениями правительства Воронежской области, % | ≤ 95 | 92,8 | 100,0 |
| Соотношение фактического размера перечисленных поселению иных межбюджетных трансфертов на осуществление переданных муниципальных полномочий к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района о районном бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью, % | 100 | 99,9 | 99,9 |
| Оценка качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Таловского муниципального района, раз | Не менее 1 | 1 | 100 |

Подпрограмма 3.  «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Годовой лимит подпрограммы составил 23339,0 тыс. руб.. Фактическое и кассовое исполнение подпрограммы  составило 23253,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Средства направлены на обеспечение деятельности финансового отдела администрации муниципального района и подведомственного учреждения МКУ «Централизованная бухгалтерия сельских поселений».

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы  составил 100 %.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы, % | ≤ 95 | 99,6 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Таловского муниципального района» за 2024 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 97,7 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

5. МП "Муниципальное управление и гражданское общество"

Программа  утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от  27.10.2017  № 1013 ( в ред. от 05.02.2025 №65).

Ответственный исполнитель программы: администрация Таловского муниципального района. Исполнители программы: отдел  по управлению муниципальным имуществом,  МКУ «ЕДДС и ХТО», Совет народных депутатов Таловского муниципального района, Ревизионная комиссия Таловского муниципального района.

Цель программы: эффективное функционирование системы муниципального управления Таловского муниципального района.

На реализацию программы в 2024 году доведены бюджетные ассигнования в размере 135707,2  тыс. руб., фактический объем  финансирования составил 134863,5 тыс. руб. или 99,4 % к плановому значению, в том числе из: федерального бюджета 438,8 тыс. руб.; областного  24096,4 тыс. руб.; местного  110328,4 тыс. руб.

Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы и  подпрограмм составил 98,6 %.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, ед. | 22 | 22 | 100 |
| Доля НПА, проекты которых прошли правовую и антикоррупционную экспертизу, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 1 ."Создание условий для обеспечения муниципального управления"

Исполнитель  подпрограммы – администрация Таловского муниципального района.

Подпрограмма включает  9 мероприятий, в 2024 году предусмотрена  реализация 7 мероприятий.

На реализацию подпрограммы в 2024 году доведено бюджетных ассигнований 81084,7 тыс. руб., фактически направлено 80782,7 тыс. руб., или 99,6%, в том числе из: областного   бюджета -  17192,6 тыс. руб. (100,8 %);   местного бюджета - 63590,0 тыс. руб.(99,3%).

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы составил 100%.

Мероприятие 1. «Обеспечение функционирования администрации Таловского муниципального района».

На реализацию мероприятия выделено 37057,3  тыс. руб. Денежные средства были направлены на оплату труда сотрудникам, возмещение командировочных расходов, оплату услуг связи, приобретение услуг по обслуживанию программ и публикаций, основных средств, материальных запасов.

Мероприятие 2. «Обеспечение функционирования Совета народных депутатов Таловского муниципального района»

Денежные средства в размере 1169,2 тыс. руб. были направлены на оплату труда сотрудника СНД Таловского муниципального района,  приобретение услуг по обслуживанию программ и публикаций.

Мероприятие 3. «Совершенствование системы открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления».

В рамках данного мероприятия денежные средства в размере 209,3 тыс. руб. направлены на изготовление газеты «Таловский муниципальный Вестник».

Мероприятие 4. «Внедрение современных кадровых технологий».

Денежные средства в размере 9744,5 тыс. руб. направлены на выплату пенсии за выслугу лет уволенным муниципальным служащим.

Мероприятие 5. «Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды».

В рамках данного мероприятия денежные средства в размере 136,9 тыс. руб. направлены на закупку информационных материалов о раздельном сборе ТКО.

Мероприятие 6. «Финансовое обеспечение других обязательств государства».

Денежные средства в сумме 30831,2 тыс. руб. выделены  на питание и проживание граждан в ПВР, приобретение коммунальной техники и оборудования, вакцинацию, проведение выборов в Совет народных депутатов Таловского района, осуществление отдельных государственных полномочий в области обращения с животными без владельцев.

Мероприятие 8. Обеспечение функционирования Ревизионной комиссии Таловского муниципального района.

В рамках данного мероприятия выделен 1634,2 тыс. руб. Денежные средства направлены  на  оплату труда сотрудникам, приобретение услуг по обслуживанию программ.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля НПА, опротестованных прокуратурой, % | 1,0 | 0,1 | 100 |
| Количество НПА, опубликованных на официальном сайте администрации района, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «Защита населения и территории Таловского муниципального района  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Исполнитель  подпрограммы – МКУ «ЕДДС и ХТО».

На реализацию подпрограммы в 2024 году бюджетные ассигнования доведены в размере 31514,3 тыс. руб., фактически направлено 31067,3 тыс. руб., или 98,6 %, в том числе из: областного бюджета   55 тыс. руб. (100,0 %);   местного бюджета 31012,3 тыс. руб.(98,6 %). Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100,0 %.

Подпрограмма включает два мероприятия.

Мероприятие  1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях».

Денежные средства в размере 5142,4 тыс. руб.  были направлены на  оплату труда сотрудникам учреждения, приобретение материальных запасов (ГСМ), оплату услуг связи.

Мероприятие 2. «Финансовое обеспечение других обязательств государства».

Денежные средства в размере 25924,9 тыс. руб. направлены на  оплату труда сотрудникам учреждения, приобретение основных средств, материальных запасов, работ и услуг по содержанию имущества.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Охват численности населения Таловского района при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Быстрота реагирования на угрозу или возникновение ЧС (происшествий), мин. | 5 | 5 | 100,0 |
| Безаварийность транспортного обслуживания, % | 0 | 0 | 100,0 |

Подпрограмма 3.  «Управление муниципальным имуществом».

Исполнитель подпрограммы – отдел по управлению муниципальным имуществом.

В 2024 году предусмотрена реализация четырех из пяти мероприятий подпрограммы.

На реализацию подпрограммы доведены бюджетные ассигнования в размере 8742,4  тыс. руб., фактически израсходовано 8647,8 тыс. руб. Расходы осуществлялись из местного бюджета. Уровень достижения  целевых индикаторов 87,6%.

В рамках подпрограммы в 2024 году реализовано 4 мероприятия.

Мероприятие 1. «Техническая инвентаризация, оценка имущества для принятия управленческих решений»

На оплату за  оценку и страхование имущества  казны выделено 109,5 тыс. руб.

Мероприятие  2. «Приобретение и содержание имущества казны и проведение ремонтных работ для привлечения дополнительных арендаторов».

Денежные средства в размере 1607,2 тыс. руб. направлены на оплату коммунальных услуг (имущество казны), оплату  ремонта, уборку и охрану помещений.

Мероприятие 3. «Межевание земельных участков, кадастровые работы, оценка размера аренды».

Денежные средства в размере 438,0 тыс. руб. направлены на оценку земельных участков для продажи, передачу  их в аренду и пользование, а также межевание земельных участков.

Мероприятие 5. «Обеспечение деятельности отдела по управлению муниципальным имуществом».

В рамках данного мероприятия произведена оплату труда, оплата  услуг связи, прочие расходы   Отдела по управлению муниципальным имуществом. На эти цели направлено 6493,3 тыс. руб.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Собираемость платежей от сдачи в аренду имущества, тыс. руб. | 100 | 74 | 74,0 |
| Собираемость платежей от сдачи в аренду земельных участков, тыс. руб. | 94,2 | 95,3 | 101,2 |

Подпрограмма 4. "Обеспечение жильем молодых семей"

Исполнитель  подпрограммы – администрация Таловского муниципального района.                    Подпрограмма включает одно мероприятие, в рамках которого проводится оказание государственной поддержки молодым семьям на приобретение (строительство) жилья.

Целью реализации данного мероприятия является улучшение жилищных условий молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В списках участников подпрограммы на 01.01.2025 года состоит 17 семей.

На реализацию подпрограммы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 2593,8 тыс. руб.  (100 %), в том числе за счет средств федерального бюджета– 438,8 тыс. руб., областного бюджета– 1456,1 тыс. руб., местного бюджета – 699,0  тыс. руб.

В 2024 году 5 семей получили свидетельство на получение социальной выплаты и реализовали право на улучшение жилищных условий с помощью господдержки. Собственные средства физических лиц, участников программы составили 17835,4 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы достигнут 100%.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки, ед. | 5 | 5 | 100,0 |

Подпрограмма 5.  "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства"

Исполнитель  подпрограммы – администрация  Таловского муниципального района.

На реализацию подпрограммы из средств  местного бюджета доведены бюджетные ассигнования в размере 3500,0 тыс. руб., фактический объем финансирования составил 100%.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

В 2024 году предусмотрена реализация четырех  мероприятий  подпрограммы.

Мероприятие 2.  Предоставление субсидий на уставную деятельность АНО «Таловский центр поддержи предпринимательства».

АНО «Таловский центр поддержи предпринимательства» выделены денежные средства в размере 100,0 тыс. руб., которые направлены на программное обеспечение и приобретение компьютера.

Мероприятие 3. Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов   малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

В рамках мероприятия предоставлены субсидии четырем субъектам малого предпринимательства на общую сумму 3400,0 тыс. руб.

Мероприятие 4. Обеспечение торговым обслуживанием сельского населения Таловского муниципального района, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах.

В 2024 году денежные средства на мероприятие не направлялись. Специализированный  автотранспорт  для торгового обслуживания сельского населения, проживающего в отдаленных и малонаселенных пунктах, приобретенный в 2021 году передан в аренду индивидуальному предпринимателю. Автолавка выезжает по 3 маршрутам для обеспечения товарами первой необходимости населения в 45 отдаленных и малонаселенных пунктов  два раза в неделю.

Мероприятие 5. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего и  физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Финансирование мероприятие не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности.

В рамках мероприятия осуществляется информационная и консультационная поддержка.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество получателей поддержки из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, чел. | 4 | 4 | 100,0 |
| Доля сельского населения отдаленных и малонаселенных пунктов Таловского муниципального района, обеспеченного услугами торговли в общей численности жителей указанных населенных пунктов, % | 100 | 100 | 100,0 |

Подпрограмма 6.  "Обеспечение защиты прав потребителей в Таловском муниципальном районе»

Ответственный исполнитель  подпрограммы – администрация  Таловского муниципального района.

Финансирование подпрограммы не предусмотрено, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности.  Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Подпрограмма включает два мероприятия.

Мероприятие 1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей.

Обращения граждан по вопросам защиты прав потребителей в 2024 году не поступали.   Исковые заявления в суд не направлялись.

Мероприятие 2. Ведение тематической рубрики на официальном сайте администрации Таловского муниципального района.

На сайте администрации Таловского муниципального района  имеется раздел «Защита прав потребителей», в котором размещены телефон для получения консультации, и  следующие материалы:

-Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I;

-Памятка потребителя;
-Образец претензии;
-Уголок потребителя;
-Порядок предъявления требований о возврате уплаченной суммы;
-Права потребителей в сфере оказания услуг;
-Сроки обнаружения недостатков товара;
-Требования потребителя, связанные с недостатками товара.

За  2024 год было проведено 12 мероприятий с участниками торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке:

- до предприятий розничной торговли, реализующих данные товары, доводилась информация о сроках введения обязательной маркировки согласно перечня отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке;

- на сайте администрации муниципального района регулярно размещалась информация о проводимых мероприятиях в сфере маркировки данных товаров.

В целях повышения правовой грамотности и информированности граждан на сайте администрации района размещалась информация о работе в системе «Честный ЗНАК» и другая актуальная информация.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Процент рассмотрения обращений граждан в сроки установленные законодательством Российской Федерации, % | 100 | 100 | 100,0 |

Подпрограмма 7.  «Развитие транспортной системы»

Ответственный исполнитель  подпрограммы – администрация  Таловского муниципального района.

Объем финансирование  подпрограммы  составил   8 272,0 тыс. руб. (100 %), в том числе из: средства областного бюджета  5392,7 тыс. руб.;   местного  бюджета 2879,3 тыс. руб.

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы 100%.

Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения.

В рамках данного мероприятия  проведен аукцион и  заключен муниципальный контракт  на  выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Таловского муниципального района.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля выполнения планового количества рейсов пассажирского транспорта с учетом соблюдения расписания, % | 100 | 100 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Муниципальное управление и гражданское общество»  за 2024 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 98,6 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 99,4 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется с высоким уровнем эффективности |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию |

6.МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Таловском муниципальном районе Воронежской области»

Муниципальная  программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Таловском муниципальном районе Воронежской области» утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района от  12.10.2023 г. №559 ( в редакции от 04.02.2025 г. №6).

Цель муниципальной программы – обеспечение защиты прав и законных интересов населения, противодействие причинам и условиям совершения правонарушений, снижение уровня преступности на территории Таловского муниципального района Воронежской области, профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторных, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

Ответственный исполнитель программы: муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования Таловского муниципального района».

В  2024 году  на реализацию муниципальной программы доведено бюджетных ассигнований в размере 34,0 тыс. руб. Расходы на исполнение программных мероприятий за 2024 года отсутствуют в связи с тем, что проведение мероприятий было запланировано на ноябрь – декабрь 2024 года, но в связи с высокой заболеваемостью детей данные мероприятия были отменены.

Уровень достижения целевых индикаторов программы и двух подпрограммах  составил 100%.

Целевые индикаторы программы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество преступных посягательств | 130 | 130 | 100,00 |

Муниципальная  программа  включает в себя 2 подпрограммы.

Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений и общественная безопасность в Таловском муниципальном районе».

В  2024 году  на реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований в сумме 20,0 тыс. руб. Расходы на исполнение мероприятий отсутствуют, поскольку  проведение мероприятий было запланировано на ноябрь – декабрь 2024 года, однако в связи с высокой заболеваемостью детей данные мероприятия были отменены.

Мероприятие  1. «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи».

Ежемесячно, в соответствии с распоряжением Правительства Воронежской области от 21.09.2015 № 660-р на территории района проводились межведомственные комплексные профилактические акции: «Каникулы», «Подросток», «Здоровье», «Школа», «Семья», направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, пропаганду здорового образа жизни.

В библиотеках  Таловского района проводились актуальные разговоры, диалоги и беседы с детьми и подростками на темы: «Мой выбор - здоровый образ жизни», «Сам себе я помогу и здоровье сберегу», показываются фильмы: «На краю пропасти», «Жизнь без вредных привычек», «От табака откажись» и обзоры литературы на тему вредных привычек.

Всего на базе библиотек района по пропаганде здорового образа жизни было проведено около 120 мероприятий, на которых присутствовали 628 человек.

Осуществлены посещения семей, находящихся в социально-опасном положении.

- Ежегодно ТЦЗН «Таловский» принимает участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время в школах, где обучаются подростки. Администрацией Таловского муниципального района принято распоряжение №19 от18.01.2024 г. «Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории Таловскоо муниципального района в 2024 году».  Ежедневное время работы несовершеннолетних граждан составляет  2 часа в свободное от учебы время и 4 часа в период летних каникул. Средний период участия 9 рабочих дней. Общий доход одного подростка в среднем составил 3835 руб. В приоритетном порядке на работу направлялись подростки из неполных семей, многодетных и неблагополучных семей, а также подростки, состоящие на учете в комиссии  по делам несовершеннолетних и органах внутренних дел.

- За 2024 г. было заключено 15 договоров по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время с 9 муниципальными казенными общеобразовательными учреждениями Таловского района (Таловской,  Докучаевской,  Каменностепной, Верхнетишанской, Новотроицкой, 1-Абрамовской, Чигольской, Высоковской школами и Таловский ДЮЦ).

- Во временной занятости приняли участие 131 учащийся. В Высоковскую и 1-Абрамовскую школы были временно трудоустроены 2 подростка  из неблагополучных семей, состоящих на учете в КДН и ЗП администрации Таловского муниципального района. В Верхнетишанскую школу трудоустроены на временные работы 5 несовершеннолетних граждан из многодетных семей.

Мероприятие 2. «Профилактика проявлений  экстремизма».

В 2024 году проведены следующие мероприятия:

Мероприятия, направленные на формирования антитеррористического мировоззрения:

- профилактическая квест-игра «Антитеррор»;

- в рамках занятий «Разговор о важном» проведены: беседы, круглые столы по вопросам антитеррористического направления;

- классные часы с привлечением правоохранительных органов и участников СВО;

-передвижная выставка в рамках проекта «Победа куется не только на фронте»;

- спортивные мероприятия: (военно-патриотическая игра «Зарница 2.0. Эрудит», блиц-турнир по шахматам посвященный «Дню Победы», патриотическая игра «Победа», районный спортивный праздник «Первые в спорте»).

-  22 июня в «День Памяти и скорби» обучающиеся вместе с педагогами возлагали  цветы к памятнику воинам-односельчанам;

- 3 сентября  приняли участие во Всероссийском проекте ФКР «Беслан, Мы Помним!»,  «День солидарности в борьбе с терроризмом» в этот день отдали память жертвам терроризма и вспомнили сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, отдавших свою жизнь в непримиримой и жесткой борьбе с терроризмом.

Мероприятия, направленные на привитие российских духовно-нравственных ценностей:

-военно-спортивные соревнования;

-проведение районной школы актива;

- интеллектуально-спортивная игра «А ну-ка, парни»;

-патриотическая игра «Победа»;

- районный смотр детского творчества «Наследники Победы» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений;

-  интеллектуальная «Что? Где? Когда?»;

-Всероссийская акция «Окна России»;

-Акция «Нет ненависти и вражде»;

- проведение Дня защиты детей.

Мероприятия, направленные для разъяснения преступной сущности террористических организаций:

-общешкольные родительские собрания с привлечением сотрудников правоохранительных органов: «Причины и мотивы дивиантного поведения детей и подростков», «Причины совершения несовершеннолетними противоправных действий, ответственность за совершение таковых»;

- беседы с обучающимися: «Есть друг, будет и досуг», «Все цвета, кроме чёрного», «Жизнь без агрессии», «Уголовная ответственность несовершеннолетних», «Чем опасно мелкое хулиганство? »;

- классный час по правовому воспитанию «Права и обязанности подростка»;

- информационный час: «Умею ли я дружить», «Как научиться жить без конфликта», «Не вырони из руки свое будущее»;

- распространение памяток среди учащихся и их родителей по противодействию экстремизма, терроризма;

- индивидуальные и групповые беседы инспектора ПДН ОМВД с обучающимися на тему «Я в ответе за свое поведение, поступки».

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы  100%.

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество преступлений совершенных в общественных местах ,ед. | 20 | 20 | 100,0 |
| Количество действующих камер наружного видеонаблюдения на улицах Таловского муниципального района Воронежской области , ед. | 35 | 35 | 100,0 |
| Количество публикаций в средствах массой информации о действиях при угрозе или в случае совершения террористических действий и методах самозащиты, ед. | 8 | 8 | 100,0 |
| Количество систем громкоговорящей связи в местах массового пребывания граждан, ед, | 5 | 5 | 100,0 |
| Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в свободное от учебы время, чел. | 128 | 128 | 100,0 |
| Количество проведенных мероприятий по воспитанию патриотизма, нравственности и уважения к правам и свободам человека и по профилактике преступлений, ед. | 18 | 18 | 100,0 |
| Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, ед. | 6 | 6 | 100,0 |
| Количество семей, находящихся в социально-опасном положении, ед. | 59 | 59 | 100,0 |
| Количество мероприятий направленных на профилактику экстремистских проявлений, ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| Количество случаев проявлений экстремизма в молодежной среде, ед. | 0 | 0 | 100,0 |

Подпрограмма 2. «Комплексные меры противодействия наркомании и незаконному обороту наркотикосодержащих веществ».

В 2024 году  на реализацию подпрограммы доведено бюджетных ассигнований в размере  14,0 тыс. руб. Расходы на исполнение мероприятий отсутствуют, поскольку  проведение мероприятий было запланировано на ноябрь – декабрь 2024 года, однако в связи с высокой заболеваемостью детей данные мероприятия были отменены.

Мероприятие 1. «Агитационные меры по профилактике распространения и употребления наркотикосодержащих веществ».

В 2024 года на страницах районной газеты «Заря» было опубликовано 8 материалов антинаркотической направленности. А также информационные сообщения о заседаниях антинаркотической комиссии в Таловском районе, планах работы и решениях.

Не менее важным в профилактической работе по этому направлению является и пропаганда здорового образа жизни. 60 материалов было опубликовано на страницах районной  газеты «Заря». Также на страницах газеты есть постоянная рубрика «Молодежный портал», где публикуются материалы о жизни современной молодежи района, увлечениях, успехах и достижениях.

Мероприятие 2. «Профилактика наркомании среди детей и подростков».

Во всех общеобразовательных учреждениях Таловского района с обучающимися постоянно проводится культурно-массовая, воспитательная, спортивно-оздоровительная и досуговая работа. Приоритетным направлением является профилактика преступности, наркомании в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни, формирование социально-активного поколения, способного брать ответственность на себя.

Мероприятия в школах проводятся в соответствии с планом воспитательной работы общеобразовательных организаций  и охватывают все категории обучающихся. Мероприятия включают в себя различные формы:

- профилактические беседы;

-лекции по профилактике социально-негативных явлений;

-оформление информационных стендов и выставок «Мы против наркотиков!»;

- лекции «В рабстве у вредных привычек», «Наркотикам нет!»;

- на сайтах образовательных организаций распространяется антинаркотический  контент (буклеты, памятки, статьи);

- спортивные мероприятия.

Осуществлены посещения семей, находящихся в социально-опасном положении, проведены профилактические беседы с родителями и детьми по следующим направлениям:

- влияние наркотических, токсических и других психотропных веществ на подростков;

- пропаганда здорового образа жизни и др. Также к данному мероприятию приурочены выступления в образовательных учреждениях района по тематике операции.

- Инспекторами КУ ВО «УСЗН Таловского района» дистанционно организована профилактическая беседа с родителями и детьми по следующим направлениям:

- - влияние наркотических, психотропных и других токсических веществ на подростков;

- - алкоголизм: вред и последствия от употребления алкоголя;

- - пропаганда здорового образа жизни, направленного на формирование у несовершеннолетних мотиваций и ценностных ориентаций, исключающей употребления алкогольной и наркотической продукции.

Членом КДН и ЗП является врач-нарколог и при необходимости, учитывая обстоятельства, способствовавшие совершению правонарушения, характеристику ребенка, полученную из учебного заведения, подросткам,  материалы  в отношении которых рассматриваются на заседаниях  КДН и ЗП  по фактам употребления  спиртных напитков,     выдается направление   на консультацию    в наркологический  кабинет        Таловской  районной  больницы.

Кроме  работы  с несовершеннолетними   КДН и ЗП  организуется  и работа с родителями. В ходе рассмотрения материалов  в отношении родителей, не занимающихся  должным образом   воспитанием, обучением, содержанием несовершеннолетних детей, при выяснении обстоятельств   употребления  родителями спиртных напитков   им так же  рекомендуется  посетить  нарколога  Таловской  РБ, выписываются  направления к наркологу, при необходимости оказывается  содействие в трудоустройстве  или    помощь через  учреждение    социальной защиты населения.

Мероприятие  3.  «Мероприятия по выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных посевов наркотикосодержащих культур».

В период в 19.08.2024 года по 29.08.2024 года на территории Воронежской области проводился второй этап комплексной операции «Мак», целями и задачами которой являлось выявление преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения, очагов произрастания наркотикосодержащих растений, а так же лиц совершающих административные правонарушения связанные с употреблением наркотиков, либо появлением в общественном месте в состоянии наркотического опьянения.

За период проведения ОПМ сотрудниками полиции проведено 5 рейдовых мероприятий по линии ГИБДД. Составлено 3 административных протокола за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения, либо отказ пройти  освидетельствование. Совместно с главами сельских поселений выявлено и уничтожено 18 очагов произрастания наркотикосодержащих растений, рода конопля, на общей площади более 50 кв.м., вынесено 18 предписаний по уничтожению данных видов растений, которые исполнены в установленный законом срок.

За период проведения ОПМ выявлено преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков предусмотренное ч.2 ст.228 УК РФ. Хранение наркотических средств в крупном размере без цели сбыта.

До руководителей сельхозпредприятий доведена информация об ответственности  за незаконное культивирование наркотикосодержащих растений и непринятие мер, направленных на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли и мака на сельхозугодиях.

Главами поселений совместно с участковыми уполномоченными проводилась работа по ведению учета бесхозных и заброшенных земель и проведению мониторинга их состояния с принятием превентивных мер

Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы  100%.

Целевые индикаторы подпрограммы

| Наименование целевого индикатора | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество проведенных культурно массовых мероприятий, акций, направленных на формирование у детей и подростков представлений о здоровом образе жизни, ед. | 10 | 10 | 100,0 |
| Количество детей «группы риска», привлеченных к занятиям в кружках и спортивных секциях, % от общего количества | 80 | 80 | 100,0 |
| Количество разработанных агитационных материалов по профилактике наркомании, ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| Количество лиц, находящихся на диспансерном наблюдении врача психиатра-нарколога, чел. | 440 | 440 | 100,0 |
| Количество проведенных в образовательных учреждениях района лекций и тренингов с детьми и подростками о вреде наркомании, алкоголя и табакокурения, ед. | 25 | 25 | 100,0 |
| Количество учащихся, протестированных на предмет употребления наркотиков с использованием тестов, от числа подлежащих тестированию, % | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих незаконных посевов наркотикосодержащих культур, ед. | 3 | 3 | 100,0 |

Результаты оценки эффективности реализации программы

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Таловском муниципальном районе Воронежской области»

за 2024 год

| Уровень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, % | 100,0 |
| --- | --- |
| Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы, % | 0 |
| Вывод об эффективности реализации программы | реализуется неудовлетворительно |
| Предложения по дальнейшей реализации программы | продолжить реализацию, пересмотреть объемы финансирования |

7. МП «Укрепление общественного здоровья населения в Таловском муниципальном районе на 2023-2024 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Таловского муниципального района  Воронежской области  от 26 сентября 2023 № 526.

Цели программы:

Обеспечение по итогам  2023-2024 гг. увеличения доли  граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение охвата населения профилактическими мероприятиями, направленными на снижение неинфекционных и инфекционных заболеваний

Ответственные исполнители программы – БУЗ ВО «Таловская РБ», МКУ «ЦРО», МКУ «Управление по культуре Таловского муниципального района».

Финансирование программы не предусмотрено, целевые индикаторы отсутствуют.

В рамках программы  Таловская РБ провела масштабную работу по пропаганде  ЗОЖ. В  течение  года сотрудниками отделения медицинской профилактики   дано 2315 методических консультаций. Проведено анкетирование изучения информированности населения о факторах риска неинфекционных заболеваний – 6, количество респондентов  234.

В целях профилактики и оздоровления детей и подростков, пропаганде физической культуры населения, укреплению семьи и активного  долголетия в районе в 2024 году  проведены различные мероприятия.

В целях раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в период со 2 сентября по 15 октября 2024 года проведено социально-психологическое тестирование (далее – СПТ, тестирование) обучающихся.

Количество подлежащих СПТ  в Таловском районе составило 984 человека, из них приняли участие –983 человека (99,9%). По итогам тестирования выявлены и направлены на прохождение медицинских осмотров на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ учащиеся  МКОУ 1- Абрамовской СОШ, МКОУ Докучаевской СОШ, МКОУ Высоковская СОШ, МКОУ Каменностепная СОШ им. А.М. Иванова.

В 2024 году в культурно-досуговых учреждениях и библиотеках района было проведено 307 мероприятий, направленные на профилактику вредных привычек, наркомании и пропаганду здорового образа жизни, в которых приняло участие 5598 человек.

Цикл мероприятий для детей и молодежи проведенный работниками культуры в апреле 2024 года, был приурочен к  Всемирному Дню здоровья. В учреждениях культуры прошли часы здоровья, дискуссии, встречи с медицинскими работниками, уроки нравственности, акции и т.д.

В течение года работники библиотек и КДУ провели мероприятия, направленные на профилактику вредных привычек, такие как: беседы «Опасные привычки», «О вреде табакокурения», тематический час «Наркомании – нет!», акции «Здоровому – всё здорово», «Выбирай разумную жизнь», информационная выставка «Не трать деньги на яд»,  уроки здоровья «Здоровье не купишь» и др.

Циклы мероприятий проведены к Всемирному дню борьбы с наркоманией и Международному дню без табака: видео-круиз «Мы – против наркотиков», информационный час «Наркотики – секреты манипуляции», беседа «Имя беды – наркомания», видео-лекторий «Что уносит дым сигарет», беседа «Дорога к беде»,  акции «Жизнь без вредных привычек», «Повяжи белую ленточку», родительская гостиная «Не-Зависимость: как уберечь подростка от употребления ПАВ», тематический диалог «Я люблю тебя жизнь» и др.

В период летних каникул в рамках работы школьных лагерей работники культуры совместно с педагогами  для детей и подростков провели различные мероприятия, направленные на профилактику наркомании, алкоголизма и табакокурения.  В рамках мероприятий осуществлялся показ тематических документальных фильмов и видеороликов.

Большое внимание работе  по профилактике наркомании специалисты КДУ и библиотек уделяют в  период  проведения месячника антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни в Воронежской области.  В 2024 году более 1600 человек приняло участие в 70 тематических мероприятиях, проведенных в учреждениях культуры в рамках месячника.

Информация о проведенных мероприятиях регулярно размещается на официальных сайтах и страницах учреждений в социальных сетях.

Заместитель главы администрации –

начальник отдела по экономике                                                                                        Е.И. Куприна