Отчет по реализации  Плана мероприятий администрации Таловского  муниципального района  по содействию развитию конкуренции в Воронежской области за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения мероприятия (годы) | Ожидаемый результат | Наименование показателя | Единицы измерения | Базовое значение показателя | Целевые значения показателя |  |  |  |  | Описание результата/комментарии* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | План 2021 год |  | Факт 2021 год |  | уровень выполнения в 2020 (факт/план) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Рынок овощной и свежей фруктово-ягодной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 2.2.Оказание информационно-консультационной помощи начинающим фермерам при организации производства овощной и фруктово-ягодной продукции | 2019-2021 | Повышение информированности предпринимателей, упрощение ведения деятельности | Число организаций и субъектов предпринимательства Таловского района, осуществляющих производство овощной и фруктово-ягодной продукции | Ед. | 10 | 10 |  | 10 |  | 100 | На территории муниципального района сельхозпроизводители занимаются производством картофеля, капусты, столовой свеклы, чеснока, бахчевых культур и сбором яблок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
| 1.2. | 2.3.Информирование о существу-ющих мерах государ-ственной поддержки сельхозпроизводителей Воронежской области, в том числе на 1 га производимых овощей открытого грунта и на закладку и уход за многолетними насаждениями | 2019-2021 | Увеличение количества организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке |  | ед | 10 | 10 |  | 10 |  | 100 | На территории муниципального района сельхозпроизводители занимаются производством картофеля, капусты, столовой свеклы, чеснока, бахчевых культур и сбором яблок |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Рынок услуг дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 6.4. Проведение информационно-просветительской кампании семей по вопросам дополнительного образования детей | 2019-2021 | Повышение информированности населения по вопросам дополнительного образования детей |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | В рамках данного мероприятия проводятся собрания с родителями в учреждениях доп. образования, осущест-вляется подготовка и размещение новостных материалов по вопросам введения персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальных СМИ (телевидение, радио, газеты, интернет-порталы, созданы тематические разделы на сайтах организаций доп. образования детей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 3 | Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мониторинга состояния конкурентной среды на рынке ритуальных услуг Воронежской области | 2019-2021 | Устранение недобросовестной конкуренции на рынке ритуальных услуг | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг | % | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | В настоящее время на территории района функционирует 3 хозяйствующих субъекта частной формы собственности, оказывающих ритуальные услуги |
| 4 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019-2021 | Обеспечение максимальной доступности ин информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | информация размещается |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 4,2 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с орга-низациями на осу-ществление авто-мобильных пасса-жирских перевозок на муниципальных (в городском сооб-щении) маршрутах с целью дальнейшего их совершенствования | 2019-2021 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок на муниципальных (в городском сообщении) маршрутах проводится |
| 5 | Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков в открытом доступе в сети Интернет с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | 2019-2021 | Обеспечение максимальной доступности ин информации и прозрачности условий работы на рынке пассажирских перевозок наземным транспортом | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Информация размещается. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 5.2 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах с целью дальнейшего их совершенствования | 2019-2021 | Повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Анализ практики применения и соблюдения правил конкурсных процедур при заключении договоров с организациями на осуществление автомобильных пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах проводится. |
| 6 | Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содействие организации строительства и модернизации телекоммуникационными компаниями сооружений связи для развития сетей 3G и 4G на территории Воронежской области | 2019-2020 | Развития сетей 3G и 4G на территории Воронежской области | Доля домохозяйств Таловского района , имеющих воз-можность поль-зоваться услу-гами проводного или мобильного широкополосного доступа в сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек предоставляемыми не менее чем двумя оператора-ми связи и (или) провайдерами | процент | 85 | 95 | 95 |  |  | 100 | В районе проложено 250 км волоконно-оптического кабеля. Все 34 АТС района работают на ВОЛС. Проводится миграция абонентов с медных линий на оптические.. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 6.2. | Проведение мониторинга наличия оператора связи в сельских поселениях | 2019-2021 | Организация зоны покрытия сотовой связи и беспроводного интернета на территориях с малой плотностью населения |  |  | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Мониторинг проводится |
| 7 | Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7,1 | Мониторинг стоимости моторного топлива (бензин автомобильный и дизтопливо), реализуемого в розничной сети на территории области | 2019-2021 | Оперативное информирование Управления Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области о негативных изменениях ценовой ситуации | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов | Проценты | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 | Мониторинг цен проводится еженедельно, информация предоставляется в управление антимонопольной службы Воронежской области |
| 8 | Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8,1 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, развитие сегмента цифровых форматов, внедрение современных и инновационных рекламоносителей | 2019-2021 | Устранение рынка незаконных рекламных конструкций, обновление рынка наружной рекламы, переход на современные форматы | Доля рекламных щитов резмещенных незаконным путем. | проценты | 0 | 0 | 0 |  |  | 100 | Незаконные рекламные конструкции в районе отсутствуют |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 | 11 |
| IΙΙ. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Организация ярмарок на территории Таловского района | 2019-2021 | Актуализация постановления правительства Воронежской области от 21.06.2016 № 432 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Воронежской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»; | Количество торговых мест предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства на территории ярмарок, расположенных на территории Таловского района | единицы | 279 | 279 | 279 |  |  | 100 | На территории района организована одна ярмарка в р.п. Таловая |
| 10 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Оказание информационно-консультационной поддержки бизнес-сообществу по вопросам участия в муниципальных закупках Таловского района Воронежской области (организация семинаров, размещение актуальной информации на сайте администрации Таловского муниципального района в сети «Интернет») | 2019-2021 | Повышение информированности, квалификации участников закупок о требованиях и правилах участия в закупочных процедурах | Количество проведенных информационно-консультационных мероприятий для участников закупочного процесса региона | Единицы | 1 раза в год | Не менее 1 раза в год | 1 раз |  | 100 |  | Проведен один семинар по оказанию информационно-консультационной поддержки бизнес-сообществу по вопросам участия в муниципальных закупках |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 10.2 | Организация и проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия субъекта Российской Федерации в которых составляет 50 и более процентов | 2019-2021 | Предоставление равного доступа хозяйствующим субъектам к процедурам реализации государственного и муниципального имущества | Использование механизма реализации муниципального имущества, в связи с отсутствием необходимости использования | Наличие | Да | Да | да |  | 100 |  | Проведение публичных торгов или иных конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при реализации или предоставлении во владение и (или) пользование, осуществляется строго в соответствии с Федеральными законами |
| 11 | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 11.1 | Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества Таловского района Воронежской области, закрепленного за муниципальными учреждениями Воронежской области | 2019-2021 | Повышение эффективности использования муниципального имущества Таловского района Воронежской области, обеспечение и сохранение целевого использования | Выполнение плана проверок эффективности использования муниципального имущества Таловского района , закрепленного за муниципальными учреждениями | Проценты | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  | Регулярно проводятся проверки эффективности использования муниципального имущества Таловского муниципального района, закрепленного за муниципальными учреждениями |
| 12 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей, в том числе путем разработки и реализации региональной программы по ускоренному развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и достижения показателей ее эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 | повышение информированности потенциальных предпринимателей о возможностях и способах ведения предпринимательской | Количество оказанных услуг | Ед. | 2017 | 2320 | 3260 |  | 141 |  | На постоянной основе оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| 13 | Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Таловского района , в том числе имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства, о реализации такого имущества или предоставлении его во владение и (или) пользование, а также о ресурсах всех видов, находящихся в муниципальной собственности, путем размещения указанной информации на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Размещение информации о любых процессах реализации муниципального имущества Таловского района, находящегося в собственности муниципальных образований, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) | 2019-2021 | Обеспечение прозрачности и доступности информация о процедурах реализации муниципального имущества | Размещение информации о любых процессах реализации муниципального имущества , находящегося в собственности муниципальных образований Таловского района , на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) |  | да | да | да |  | 100 |  | Информация о любых процессах реализации муниципального имущества Таловского муниципального района, находящегося в собственности муниципальных образований, размещается на официальном сайте в сети Интернет. |
| 13.2 | Размещение информации о перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | 2019-2021 | Обеспечение прозрачности и доступности информации об имуществе, включаемом в перечни для предоставления на льготных условиях субъектам малого и среднего предпринимательства | Размещение информации о перечнях муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства |  | да | да | да |  | 100 |  | Перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП размещаются на сайте администрации Таловского муниципального района |

| Отчет по мероприятиям по развитию конкуренции, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| предусмотренные в действующих стратегических и программных документах Таловского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Стратегический / программный документ | Ответственный исполнитель | Информация об исполнении |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок туристских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие муниципальной туристской инфраструктуры. | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района на период до 2035 года | МКУ«Управление по культуре Таловского муниципального района» | Издана книга В.Г. Березуцкого "Новочигольские курганы" |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие вариативных форм дошкольного образования | Муниципальная программа Таловского муниципального района «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района» | Созданы консультационные центры на базе трех дошкольных учреждений (МКДОУ ЦРР - ДС №3, МКДОУ ДС №5, МКДОУ ДС Колосок), лекотека набазе МКДОУ ДС№5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация мероприятий, направленных на совершенствование научно-методического обеспечения системы дошкольного образования |  |  | Организована деятельность учебно-методических семинаров, содействие в организации научно-исследовательской деятельности педагогов и обучающихся, создание условий для повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях и частных дошкольных образовательных организациях |  |  | Расход субвенции на обеспечение госудпрственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях осуществляется в пределах выделенных лимитов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Рынок услуг дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи | Муниципальная программа Таловского муниципального района «Развитие образования» | МКУ «Управление по образованию Таловского муниципального района | Активирован переход от линейной модели подготовки кадров к формированию интегративной сетевой модели, в результате построения которой создается разветвленное взаимодействие между участниками образования, культуры, спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие информационно-методического обеспечения системы дополнительного образования и развития одаренности детей и молодежи |  |  | Активизация детей и молодежи в использовании образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе массовых открытых онлайн-курсов, видеоуроков |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование современной городской среды в Таловском муниципальном районе Воронежской области | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района на период до 2035 года | Администрации поселений района Таловского муниципального района | В 2021 году мероприятия отсутствуют |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципальных образований Таловского муниципального района Воронежской области | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района на период до 2035 года | Администрации поселений Таловского муниципального района | В рамках инициативного бюджетирования проведено благоустройство территории возле ДК в с. Новая Чигла, благоустройство дворовых территорий в р.п. Таловая ( благоустроено 4 дворовые территории: пер. Ворошилова д.1; ул. Железнодорожная д.5 и д.6; ул. Пролетарская д.182 и д.184; ул. Советская д.126. Контракт на выполнение работ после проведения аукциона заключен с ООО «Электросервис» на сумму 5722,7 тыс. руб. и п. инс. Докучаева. Уч. 2 (По данному контракту завершены работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов №52, №53-№54, №49-№50, №64. Стоимость выполненных работ и затрат составила 3 773 560,52 руб. ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Рынок купли-продажи электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рынок производства электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии (мощности), включая производство электрической энергии (мощности) в режиме когенерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения | План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Таловского муниципального района на период до 2035 года | Администрации поселений Таловского муниципального района | Установлено 4560 светильников, в том числе в 2021 году-16. Уровень освещенности 97,02% |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок перевозки пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение экономической устойчивости транспортных предприятий автомобильного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта | Муниципальная программа Таловского муниципального района "Муниципальное управление и гражданское общество Таловского муниципального района " | Отдел по экономике администрации Таловского муниципального района | В рамках МП "Муниципальное управление и гражданское общество Таловского муниципального района" на мероприятие " Предоставление субсидий из районного бюджета на компенсацию потерь в доходах транспортных предприятий (субъектов МСП), возникающих в следствие регулирования тарифов на перевозку пассажиров автомобильнымтранспортом общего пользования" выделен 1,5 млн. руб. ООО "Таловское АТП" |  |  |  |  |  |  |  |
| Рынок жилищного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение жильем молодых семей | Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» Муниципальная программа Таловского муниципального района "Муниципальное управление и гражданское общество Таловского муниципального района " | Отдел по архитектуре и строительной политике администрации Таловского муниципального района | В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» за 2021 год реализовали своё право на улучшение жилищных условий с помощью государственной поддержки 8 молодых семей, приобретено жилья 446,6 кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |