- АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

- от    22   июня  2017 г. №  234

- р.п.Таловая

О разработке проекта решения

Совета народных депутатов

Таловского муниципального района

«О бюджете Таловского муниципального

района на 2018 год и на плановый

период 2019 и 2020 годов»

Во исполнение положений статей 154, 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 9 раздела II «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Таловском муниципальном районе» утвержденного решением Совета народных депутатов Таловского муниципального района от 19.12.2013 г. №29, пунктов 1.3 – 1.4 Порядка составления проекта бюджета Таловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением администрации Таловского муниципального района от 16.04.2015 года № 328 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Таловского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период»:

1. Финансовому отделу администрации муниципального района (Мыльникова Л.Н.) организовать работу по составлению проекта решения Совета народных депутатов Таловского муниципального района «О бюджете Таловского муниципального района на  2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Органам местного самоуправления, главным распорядителям средств районного бюджета, главным администраторам доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета обеспечить подготовку и представление в финансовый отдел администрации Таловского муниципального района Воронежской области сведений, документов и материалов, необходимых для составления проекта решения Совета народных депутатов Таловского муниципального района «О бюджете Таловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», согласно графику разработки в 2017 году проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, прилагаемому к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать территориальному органу Федеральной службы государственной статистики по Таловскому району (Махинова В.А.) до 10 сентября 2017 года обеспечить предоставление в финансовый отдел администрации муниципального района необходимой статистической информации для разработки проекта решения Совета народных депутатов Таловского муниципального района «О бюджете  Таловского муниципального района  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

4.  Признать утратившими  силу:

- распоряжение администрации Таловского муниципального района Воронежской области от 20.06.2016 г. № 190 «О разработке проекта решения Совета народных депутатов Таловского муниципального района «О бюджете Таловского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- распоряжение администрации Таловского муниципального района Воронежской области от 18.10.2016 г. № 274 «О внесении изменений в распоряжение администрации Таловского муниципального района Воронежской области от 20 июня 2016 года № 190».

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  администрации

муниципального района                                                                      В.В. Бурдин

Приложение

к распоряжению администрации

муниципального района

от  22 июня  2017 г. № 234

График

разработки в 2017 году проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

| № п/п | Мероприятия, материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления в 2017 году | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распределение бюджетных ассигнований по муниципальным учреждениям Таловского муниципального района и мероприятиям, в том числе на выполнение первоочередных и социально-значимых расходов, в соответствии с фрагментами реестра расходных обязательств Таловского муниципального района на 2018-2020 годы | Главные распорядители средств районного бюджета | до 15 августа | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 2 | Отдельные предварительные показатели прогноза социально-экономического развития для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в консолидированный бюджет района и налогового потенциала муниципальных образований на 2018 - 2020 годы, предварительные отчетные данные за 2017 год и прогнозные данные (оценка) на 2017 год | Отдел по экономике администрации муниципального района | до 15 августа | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 3 | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2018-2020 годы на реализацию муниципальных программ Таловского муниципального района (подпрограмм, основных мероприятий) по кодам бюджетной классификации расходов с расчетами и обоснованиями | Ответственные исполнители муниципальных программ | до 1 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 4 | Предложения о капитальных вложениях в объекты капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности Таловского муниципального района и в приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд на 2018-2020 годы | Главные распорядители средств районного бюджета по согласованию с отделом по архитектуре и строительной политике | до 1 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 5 | Правовые акты органов местного самоуправления об утверждении нормативов затрат на оказание услуг муниципальными учреждениями | Органы местного самоуправления | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 6 | Оценка недополученных доходов консолидированного бюджета района в связи с предоставлением налоговых льгот по категориям налогоплательщиков и видам налогов на 2018-2020 годы в соответствии законодательными актами Воронежской области и нормативно-правовыми документами муниципального района | Органы местного самоуправления | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 7 | Прогноз поступлений в районный бюджет неналоговых доходов, источников финансирования дефицита районного бюджета на 2018- 2020 годы и оценка их поступления за 2017 год | Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита районного бюджета | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 8 | Прогноз поступления доходов от использования и реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2018 - 2020 годы и оценка их поступлений за 2017 год | Отдел по управлению муниципальным имуществом | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 9 | Прогнозные показатели плана (программы) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации муниципального имущества на 2018 – 2020 годы | Отдел по управлению муниципальным имуществом | до 15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 10 | Параметры прогноза социально-экономического развития Таловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также отчетные данные за 2016 год, предварительные итоги социально-экономического развития Таловского муниципального района за январь - июль 2017 года | Отдел по экономике администрации муниципального района | до15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 11 | Основные показатели консолидированного бюджета на долгосрочный период | Главные распорядители средств районного бюджета | до15 сентября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 12 | Доведение предельных объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета, сформированных по муниципальным программам на 2018 – 2020 годы | Финансовый отдел администрации муниципального района | до 10 октября | Главные распорядители бюджетных средств |
| 13 | Распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ Таловского муниципального района по подпрограммам, основным мероприятиям (мероприятиям) в разрезе кодов бюджетной классификации расходов на 2018 - 2020 годы (с учетом применения бюджетной классификации в отношении мероприятий, софинансирумых из областного и федерального бюджетов) | Главные распорядители средств районного бюджета | до 25 октября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 14 | Паспорта муниципальных программ Таловского муниципального района (в действующей редакции) и проекты изменений в указанные паспорта | Главные распорядители средств районного бюджета, являющиеся ответственными исполнителями муниципальных программ | до 5 ноября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 15 | Прогноз социально-экономического развития Таловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также предварительные итоги социально-экономического развития Таловского муниципального района за январь – август 2017 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Таловского муниципального района за 2017 год | Отдел по экономике администрации муниципального района | до 5 ноября | Финансовый отдел администрации муниципального района |
| 16 | Методики (проекты методик) и распределение дотаций и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований для формирования соответствующих приложений к решению о районном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов | Финансовый отдел администрации муниципального района | до 10 ноября | Органы местного самоуправления |
| 17 | Формирование основных направлений долговой политики Таловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов | Финансовый отдел администрации муниципального района | до 10 ноября | Администрация Таловского муниципального района |
| 18 | Представление проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов для рассмотрения на сессии Совета народных депутатов Таловского муниципального района | Финансовый отдел администрации муниципального района | до 15 ноября | Администрация Таловского муниципального района |
| 19 | Направление основных параметров проекта районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на согласование в Департамент финансов воронежской области | Администрация Таловского муниципального района | до 15 ноября | Департамент финансов воронежской области |
| 20 | Проект основных направлений бюджетной политики Таловского муниципального района на 2018-2020 годы и налоговой политики Таловского муниципального района на 2018 - 2020 годы | Финансовый отдел администрации муниципального района | до 15 ноября | Администрация Таловского муниципального района |
| 21 | Проект бюджетного прогноза на долгосрочный период Таловского муниципального района | Финансовый отдел администрации муниципального района | до 15 ноября | Администрация Таловского муниципального района |