- АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

- Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

- от   08  мая  2015  г. № 227

- р.п.Таловая

Об утверждении Плана мероприятий

по оптимизации бюджетных расходов

в Таловском муниципальном районе

в 2015 году

В целях оптимизации расходов бюджета Таловского муниципального района, обеспечения его социальной устойчивости и эффективного расходования бюджетных средств:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных расходов  в Таловском муниципальном районе в 2015 году.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение Плана.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Таловского муниципального района разработать и принять планы мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в 2015 году.

4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела по экономике Л.И. Бирюкову.

Глава администрации

муниципального района                                                                    В.В. Бурдин

Утвержден

распоряжением администрации

муниципального района

от 08.05.2015 г. № 227

План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных расходов

В Таловском муниципальном районе в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация мониторинга бюджетной сети (количество муниципальных учреждений, численность персонала, используемые фонды, объемы предоставляемых услуг в разрезе учреждений) | до 14.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 18.05.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Бородаенко Ю.В.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 2. | Оценка потребности в муниципальных учреждениях с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами, в том числе исходя из сложившейся структуры расселения | до 14.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 18.05.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Бородаенко Ю.В.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 3. | Проведение реструктуризации бюджетной сети, включая изменение типа существующих муниципальных учреждений, перепрофилирование учреждений, присоединение отдельных учреждений (объединение нескольких) к другим организациям, ликвидацию учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | не позднее III квартала 2015 года (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 10.10.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Бородаенко Ю.В.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 4. | Повышение эффективности расходов, связанных с использованием основных фондов (переезд в помещения с наименьшей площадью, выявление неиспользуемых основных фондов, их продажа или передача в аренду) | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района» (Насонова Л.И.) |
| 5. | Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов (ресурсосбережение в объемных показателях) | до 14.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 18.05.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Симиненко Т.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 6. | Оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал | до 30.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 10.06.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 7. | Развитие муниципально-частного партнерства для предоставления муниципальных услуг | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Администрация муниципального района (Бирюкова Л.И.) |
| 8. | Создание образовательных центров (присоединение к школе детского сада, других школ и учреждений дополнительного образования детей) | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.) |
| 9. | Сокращение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений на 2% в пределах ежегодно складывающейся экономии за счет повышения производительности труда | до 30.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 10.06.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 10. | Сокращение служебных командировок, расходов на услуги сотовой связи, информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, подписку на периодические издания, приобретение мебели и оргтехники | до 30.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 10.06.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Симиненко Т.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 11. | Установление лимитов на пробег служебного автотранспорта, отказ от приобретения автотранспортных средств | до 14.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 18.05.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Симиненко Т.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 12. | Оценка всех видов преференций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета, оптимизация (сокращение) отдельных видов преференций | до 01.09.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 10.09.2015) | Финансовый отдел администрации (Мыльникова Л.Н.) |
| 13. | Отмена авансирования капитальных расходов, оплата муниципальных контрактов в объемах принятых актов выполненных работ, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию объекта | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Симиненко Т.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 14. | Создание комиссий по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд ) в целях исключения необоснованных видов и объемов работ, прочих затрат из проектов смет на реконструкцию, ремонт и строительство, что приводит к значительному уменьшению начальной максимальной цены контракта, выявление и предотвращение «излишних» закупок, в том числе «предметов роскоши») | до 14.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 18.05.2015) | Администрация муниципального района (Бирюкова Л.И.) |
| 15. | Согласование муниципальными заказчиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с финансовым органом муниципального образования в части подтверждения наличия лимитов бюджетных обязательств | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Симиненко Т.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) |
| 16. | Согласование администрацией муниципального района с департаментом финансов Воронежской области закупок работ, планируемых к реализации за счет средств, выделяемых из областного бюджета на строительство (реконструкцию объектов муниципальной собственности и обеспечение дорожной деятельности | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Финансовый отдел администрации (Мыльникова Л.Н.) |
| 17. | Проведение инвентаризации задолженности местного бюджета (как кредиторской задолженности, так и предъявленных исков к казне) на предмет ее достоверности | до 30.05.2015 (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района до 10.06.2015) | Администрация муниципального района (Дубовая С.А.; Симиненко Т.А.); Муниципальный отдел по образованию (Иевлев Г.В.); Отдел по культурно-досуговой деятельности (Литвинова Н.В.) МКУ «Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района» (Насонова Л.И.) |
| 18. | Оптимизация расходов на обслуживание долговых обязательств в рамках реализации плана мероприятий по сокращению муниципального долга | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Финансовый отдел администрации (Мыльникова Л.Н.) |
| 19. | Не направлять на увеличение расходов местных бюджетов остатки нецелевых средств, сложившиеся на начало 2015 года на счетах бюджетов, не предусмотренные по состоянию на 01.01.2015 года в качестве источников финансирования дефицитов бюджетов, а использовать их в качестве оборотной кассовой наличности | II-IV квартал (отчет в финансовый отдел администрации муниципального района ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) | Финансовый отдел администрации (Мыльникова Л.Н.) |